## Obras
reparticion | sub_reparticion | responsable_obra | nombre_plan | barrio_original | subcircuito_sheet_crudo | nombre_obra | tipo_obra | descripcion | link_memoria_descriptiva | geolocalizacion_original | porcentaje_avance | fecha_inicio | fecha_finalizacion | fecha_disponible_inaugurar | prioridad | observaciones_obra | cronograma_trabajo | info_carga_completa | memoria_resena_completa | estado_relevamiento | fecha_relevamiento | observaciones_relevamiento | apto_difusion | fecha_rodaje | fecha_pauta | id_registro | barrio | circuito | lat | lon | tipo_ubicacion | geometria_externa | requiere_auditoria | observaciones_geo | estado | envio_comunicacion_relevamiento | comentarios_relevamiento_territorial | registro_fotografico_relevamiento | estado_produccion_piezas | entrega_material_pauta_secretaria | entrega_material_pauta_nico | cruce_territorial
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LA FLORESTA | 6E | Ciudad Mi Esperanza | Alumbrado | Se instalaron 351 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 88 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'22.3%22S+64%C2%B003'48.9%22W/@-31.4071528,-64.0646445,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.406205!4d-64.063582?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.9 | 2024-03-13T00:00:00 |  | 2026-10-10T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | ( alCostado del barrio basural ) Restos de poda / bolsas del coys apiladas sin recoger / y baches puntuales / barrido nuevamente | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0183 | LA FLORESTA | 6E | -31.4072 | -64.0646 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | INAUDI | 4C | INAUDI (147 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 64 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 16 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'37.0%22S+64%C2%B011'27.6%22W/@-31.4762913,-64.1919402,581m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.47695!4d-64.191006?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.88 | 2026-03-24T00:00:00 |  | 2026-10-14T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0341 | INAUDI | 4C | -31.4763 | -64.1919 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA CORNU | 14N | Villa Cornu - Arg N (1198 viv) (Al lado de Nueva Esperanza) | Alumbrado | Se proyectan 530 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 36 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B018'39.3%22S+64%C2%B014'38.4%22W/@-31.308799,-64.24365,704m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.310912!4d-64.243996?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.5 | 2026-02-02T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | Media | En ejecución | 14/09/26 al 18/09/26 de 08:00 a 17:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Bien , muy prolijo c garitas de seguridad ! Vecinos contentos ! Piden q entren las líneas de colectivo colindante con san Isidro/ gama / sin veredas . BARRIDO | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0331 | VILLA CORNU | 14N | -31.3088 | -64.2437 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA CORNU' (declarado); distancia al centroide: 2.89 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si | Se ve un avance de obra, varias luces led funcionando y aún otras por cambiar. Vecinos contentos, se puede avanzar con registro contando y mostrando como avanzan las obras de nueva luminaria led. | LINK | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | 1 DE JULIO | 13D | Vicor B (215) | Alumbrado | Se proyectan 102 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 25 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'46.6%22S+64%C2%B015'02.9%22W/@-31.4800623,-64.2508773,827m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.479619!4d-64.250802?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.8 | 2026-05-12T00:00:00 |  | 2026-11-09T00:00:00 | Media | En ejecución | 17/09/26 al 18/09/26 de 08:00 al 17:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0361 | 1 DE JULIO | 13D | -31.4801 | -64.2509 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de '1 DE JULIO' (declarado); distancia al centroide: 20.33 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si | Obra de alumbrado. Iluminación de luces led puestas, iluminarias nuevas y los vecinos dicen que están funcionando. Se ven muchas luminarias antiguas en el barrio. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL SAVIO | 13J | GENERAL SAVIO 1° ETAPA | Alumbrado | Se instalaron 130 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 33 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/Mtbb7eF3e4sbA3GfA | 0.98 | 2026-04-13T00:00:00 |  | 2026-10-07T00:00:00 | Alta | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0351 | GENERAL SAVIO | 13J | -31.3719 | -64.1641 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MANANTIALES II | 10K | Coop Los Manantiales 2 (Calle Georgia al fondo "Coop Manantiales") | Alumbrado | Se instalaron 50 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 19 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/EHGA4oTCHawwa9QR6 | 0.95 | 2025-07-27T00:00:00 |  | 2026-09-09T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0292 | MANANTIALES II | 10K | -31.4944 | -64.2385 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MANANTIALES II' (declarado); distancia al centroide: 3.44 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | 51 Plaza sin nombre (Eridanus contiguo a Caballerizas) | Alumbrado | En conjunto a plaza 30 | 30-6461 y 51-6207 | https://maps.app.goo.gl/UaU2QaMQqohcCZbg8 | 0.6 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media | En ejecución | 17/09/26 de 08: a 13:00 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Luminaria: andan todas pero haría falta un poco más. Limpieza: hojas en el parque. Entorno: el resto de la zona está medio oscuro. Mirada política: buen sector porque no es voto nuestro acción previa: Limpieza de la zona | Si con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0017 | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | -31.4538 | -64.1758 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'JARDINES DEL JOCKEY' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JOCKEY CLUB' (más cercano al punto) | En ejecución | Si | [5 empty] | CRUCE-031
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | 30 Plaza Hipica | Alumbrado | Se instalaron 15 columnas nuevas, 41 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 30-6461 y 51-6207 | https://maps.app.goo.gl/U1kAqhXT4NyfkQpq7 | 0.6 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media | En ejecución | 17/09/26 de 08:00 a 13:00 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | No hya proyecto, obra sin iniciar Entorno: Barrio Jardín, zona hipódromo (frente a la plaza de Eridanus). quedan 60 dias para seguir en obra . Se puede hacer cuando ya este la intervención de espacios publicos y se puede hacer visita de obra con los juegos | No |  |  | OBRA-0028 | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | -31.4544 | -64.1757 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'JARDINES DEL JOCKEY' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JOCKEY CLUB' (más cercano al punto) | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-030
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA BUSTOS | 5E | 54 Plaza sin nombre (José Arca y Diaz) | Alumbrado | Se instalarán 6 columnas nuevas de material PRFV las cuales cuentan con vinculos triples totalizando 18 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; Esta nueva infraestructura reemplazara 3 postes de madera de 7m energizados mediante un tendido aereo; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 54-ID7654 | https://maps.app.goo.gl/wyCen6w67KekLiJm8 | 0.2 | 2026-10-13T00:00:00 |  | 2026-11-24T00:00:00 | Baja | En ejecución | 16/09/26 de 09:00 a 15:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0465 | VILLA BUSTOS | 5E | -31.4386 | -64.1104 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-056
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | 1º DE MAYO | 5C | Vicor A (276) AMPLIACION VICOR | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con Heroes de Malvinas |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'32.8%22S+64%C2%B015'14.0%22W/@-31.4757684,-64.2564499,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-31.475773!4d-64.253875?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.8 | 2025-06-01T00:00:00 |  | 2026-10-19T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0283 | 1º DE MAYO | 5C | -31.4758 | -64.2564 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de '1º DE MAYO' (declarado); distancia al centroide: 13.94 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios |  | 10K | HEROES DE MALVINAS (264 Viv) | Alumbrado | Se proyectan 364 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 60 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'31.9%22S+64%C2%B015'04.0%22W/@-31.4756128,-64.2506564,827m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.475526!4d-64.251096?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.8 | 2026-06-01T00:00:00 |  | 2026-10-22T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0366 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10K | -31.4756 | -64.2507 | exacta | FALSE | TRUE | sin barrio declarado; asignado por geolocalización (point-in-polygon) | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | V.I.C.O.R. | 10K | Vicor (340) | Alumbrado | Instalación de artefactos LED: (35 cuadras y EV) La tarea hace referencia a la colocación y conexión de luminarias LED en columnas metálicas previamente instaladas. Las luminarias se conectaran a una línea dedicada de cable preensamblado de 2 conductores, utilizando morsetos de fase y neutro, colocando un fusible para la protección de la luminaria ante cualquier fallo de la misma. | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'32.2%22S+64%C2%B014'46.7%22W/@-31.4755741,-64.2473661,693m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.475601!4d-64.246305?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.8 | 2026-05-12T00:00:00 |  | 2026-11-09T00:00:00 | Media | En ejecución | 14/09/26 al 18/09/26 de 08:00 a 17:00 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | 48% de avance. Hay tareas pendientes en el barrio. Antes de filmar: retirar basura en calle Camilo Enríquez, revisar luces encendidas de día, arreglo de calles. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0362 | V.I.C.O.R. | 10K | -31.4756 | -64.2474 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [5 empty] | 212 Barrios: Vicor
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA RETIRO | 13G | CIUDAD VILLA RETIRO | Alumbrado | Se instalaron 124 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 31 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B020'53.0%22S+64%C2%B008'41.4%22W/@-31.3475993,-64.1432125,488m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.348055!4d-64.144836?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.85 | 2024-05-08T00:00:00 |  | 2026-09-09T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0235 | VILLA RETIRO | 13G | -31.3476 | -64.1432 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA ALICIA RISLER | 7A | Villa La Tela (NE) | Alumbrado | Instalación de 25 columnas nuevas rectas metalicas con luminarias LED nuevas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevo tablero de PRFV aereo para protección, comando y medición. | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/yFoei15tdzY42X1D9 | 0.77 | 2026-07-13T00:00:00 |  | 2026-11-06T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra incompleta, se observan alrededor de 12 luminarias nuevas instaladas. Barrio en situación de vulnerabilidad, zona sensible. | No |  |  | OBRA-0381 | VILLA ALICIA RISLER | 7A | -31.3105 | -64.1838 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | SAN CAYETANO | 12D | 27 Plaza sin nombre (Obispo Castellano, Alejandro Danel, Learte y Asturias) | Alumbrado | Se instalaron 7 columnas nuevas, 21 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 27-ID7620 | https://maps.app.goo.gl/4YSJ2H9SjSNefGXA9 | 0.4 | 2026-09-01T00:00:00 |  | 2026-10-07T00:00:00 | Baja | En Ejecución | 14/09/26 de 10:00 a 15:00 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra todavía no está comenzada. Barrio en buen estado. | No |  |  | OBRA-0056 | SAN CAYETANO | 12D | -31.4356 | -64.1406 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SAN CAYETANO' (declarado); distancia al centroide: 0.17 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-052
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA ALBERTO | 11G | Villa San Alberto | Alumbrado | Se proyecta la instalación de 125 columnas con luminarias LED de 75W nuevas, 3 tableros nuevos de PRFV para la medición, protección y comando. 26 cuadras de intervensión (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/kEFCy2qYU6fyGEE98 | 0.7 | 2026-08-03T00:00:00 |  | 2026-11-27T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0384 | VILLA ALBERTO | 11G | -31.4192 | -64.2668 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS FLORES | 4A | Villa Las Flores | Alumbrado | Se instalaron 27 luminarias LED nuevas y se proyecta la instalación de una más totalizando 28 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/xo7FU5d4FTA4Pg9S9 | 0.8 | 2026-04-02T00:00:00 |  | 2026-09-30T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0347 | LAS FLORES | 4A | -31.4551 | -64.2014 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL PUEYRREDON | 8B | BARRANCA YACO (Parte en Barrios G Pueyrredon y Hogar Propio) | Alumbrado | Se instalaron 113 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 28 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/gCskdjsdfWmjsyV66 | 0.9 | 2026-02-02T00:00:00 |  | 2026-10-07T00:00:00 | Media | En ejecución | 17/09/26 de 09:00 a 14:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0332 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4029 | -64.1495 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | Villa Calle la arboleda (Rnbp N° 1693 + h/Rancagua) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con - PARQUE LICEO SEGUNDA SECCION | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/9QvRD7TMRisnausb8 | 0.8 | 2026-03-30T00:00:00 |  | 2026-10-19T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | El sector relevado corresponde a un asentamiento en proceso de consolidación, con diversas obras en construcción. Se considera prioritaria la pavimentación de calles en un radio aprox. de 100 metros para mejorar accesibilidad y circulación. (Fuente: relevamiento externo CPC Guiñazú, previo al formulario) | No |  |  | OBRA-0345 | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | -31.3555 | -64.1557 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | TTE. BENJAMIN MATIENZO | 10F | LOTEO LAGUNILLA/ROSEDAL - HOGAR CLASE 1/2 MIX - 149 LOTES | Alumbrado | Se proyectan 80 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 20 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/ZTMsBnCeWBHrc1iD7 | 0.75 | 2026-07-08T00:00:00 |  | 2027-01-18T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0379 | TTE. BENJAMIN MATIENZO | 10F | -31.4383 | -64.2321 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EL PUEBLITO | 11G | El Pueblito (Al lado de 6/8) | Alumbrado | Se proyectan 12 luminarias LED nuevas viales y 34 luminarias LED nuevas repartidas en 2 espacios verdes, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, 2 nuevos tableros de PRFV aereo para protección, comando y medición. (4 cuadras y 2 espacios verdes) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/NNBPeahLsLmC7BcCA | 0.99 | 2026-08-17T00:00:00 |  | 2026-09-25T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0400 | EL PUEBLITO | 11G | -31.42 | -64.2469 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'EL PUEBLITO' (declarado); distancia al centroide: 1.56 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si | El alumbrado anda de 10. La gente esta contenta por el alumbrado. Algunas calles solo tienen cordon cuneta esta hace mucho, las calles son de tierra. Y otras calles tienen pavimento. Apto para comunicar si es solo iluminación. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ALTO ALBERDI | 11A | El Bordo | Alumbrado | Se instalaron 20 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 6 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/JJsPg6NBSkrPWpD67 | 0.98 | 2026-01-05T00:00:00 |  | 2026-09-24T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Situación de alta vulnerabilidad. Se advierten micro y macro basurales en zona. (Fuente: relevamiento externo Fernando Masucci, previo al formulario) | No |  |  | OBRA-0321 | ALTO ALBERDI | 11A | -31.402 | -64.2296 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | ALBERDI | 3 | Construcción Electromecánica de Centro Reducido de Distribución “Carbó” – Córdoba Capital | Transmisión/Distribución | Construccion de un CRD que funciona como un nodo de maniobra, protección y distribución de energía en media tensión (13,2 kV). - | https://drive.google.com/file/d/1DMd0hWCflYJZcvLj-rMC01NaJbxzUN9R/view?usp=drive_link | 31° 24' 39.3502" S 64° 11' 47.26" W | 0.06 | 2026-06-26T00:00:00 |  | 2027-02-22T00:00:00 |  | CRD CARBO LP 5565.kmz | P112 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0737 | ALBERDI | 3 | -31.4109 | -64.1965 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | BOUWER |  | CONSTRUCCIÓN, OyM DE CENTRAL TÉRMICA DE BIOGÁS DE RELLENO SANITARIO PIEDRAS BLANCAS | Transmisión/Distribución | construcción, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de un sistema para captar el biogás generado en el relleno sanitario Piedras Blancas y utilizarlo para generar energía eléctrica renovable. | https://drive.google.com/file/d/1L6qKkzIDLenMAstdYWhaRisLPrhWf_Tl/view?usp=drive_link | 31° 31' 15.47" S 64° 13' 50.1398" W | 0 | 2026-11-04T00:00:00 |  | 2028-03-15T00:00:00 |  | CRD PIEDRA BLANCA LP5522.kmz | P12 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0745 | BOUWER |  | -31.521 | -64.2306 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'BOUWER' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | ARGUELLO NORTE | 14A | CONSTRUCCIÓN LAT ET MALVINAS - ET SAN ISIDRO Y REMOCIÓN LAT 66KV | Transmisión/Distribución | La Obra consistirá básicamente en la construcción de una línea Subterránea de Transmisión en 132 kV en simple terna. La presente Obra se realizará en la Ciudad de Córdoba y tendrá una longitud aproximada de 7200 m | https://drive.google.com/file/d/1wogNZfm7oP7FpkZjgTALeWAKvD7kzESB/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15smI5dRbD-DeNCtAByEDUt9H2iHsxO0&usp=sharing | 0.98 | 2022-10-24T00:00:00 |  | 2026-09-13T00:00:00 |  | 5262 - Linea de Alta Tension beneficia a toda la Capital Provincial // LP-5262 KML.kml | P174 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0739 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3318 | -64.2552 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15smI5dRbD-DeNCtAByEDUt9H2iHsxO0&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | GUIÑAZU | 7A | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE CENTRO REDUCIDO DE DISTRIBUCIÓN JUAREZ CELMAN Y TENDIDO DE NUEVOS ALIMENTADORES Y DISTRIBUIDORES SUBTERRÁNEOS EN M.T. CÓRDOBA CAPITAL. | Transmisión/Distribución | Construccion de un CRD que funciona como un nodo de maniobra, protección y distribución de energía en media tensión (13,2 kV) sumada a una expansión de red subterránea MT y telecomunicaciones, | https://drive.google.com/file/d/1YcxTkgi3QWTtC_HT1ZchDWpZNLVgLjKy/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1G2K-tAkoTe-JM_L_1BJMGGIRY2S3giE&usp=sharing | 0.85 | 2025-08-22T00:00:00 |  | 2026-08-10T00:00:00 |  | LP N°5500.kml | P254 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0735 | GUIÑAZU | 7A | -31.312 | -64.1749 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1G2K-tAkoTe-JM_L_1BJMGGIRY2S3giE&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | JUAREZ CELMAN |  | Construcción y Remodelación de Líneas Aéreas en M.T. pertenecientes al Distribuidor "Los Llanos" - Córdoba Capital | Transmisión/Distribución | Constrccion y tendido de lineas aereas y subterraneas de media tension 13,2 kV en la zona de Juarez Celman | https://drive.google.com/file/d/10Znk0IDJq7wduqy16jlg2UHYs96RCPzd/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hP5ELmTvMjN2gvFoFYYK_-G_eiitIE0&usp=sharing | 0.57 | 2025-12-11T00:00:00 |  | 2026-12-16T00:00:00 |  | LP 5531.kml | P255 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0743 | JUAREZ CELMAN |  |  |  | centroide_barrio | TRUE | TRUE | barrio 'JUAREZ CELMAN' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito; geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hP5ELmTvMjN2gvFoFYYK_-G_eiitIE0&usp=sharing | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | ITUZAINGO | 12G | Construcción y Remodelación de Líneas Aéreas en M.T. pertenecientes al Distribuidor "Refinería del Centro" - Córdoba Capital. | Transmisión/Distribución | Construccion y tendido de lineas aereas y subterraneas de media tension 13,2 kV en la zona de B° Ituzaingo | https://drive.google.com/file/d/1k95_cAR620HQzqZW7E8BWzTEzLp6DQ1K/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1o18uWqp1bmMk3oK_NZ6-Ap2xCj3zMEY&usp=sharing | 0.46 | 2026-01-26T00:00:00 |  | 2027-05-06T00:00:00 |  | LP 5540 - REFINERÍA DEL CENTRO.kml | P257 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0744 | ITUZAINGO | 12G | -31.4649 | -64.0956 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1o18uWqp1bmMk3oK_NZ6-Ap2xCj3zMEY&usp=sharing | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | ALTA CORDOBA | 7B | Tendido de Distribuidores subterráneos en M.T. en Barrios Alta Córdoba, General Paz y aledaños, para el anillado de tramos radiales existentes - Córdoba Capital | Transmisión/Distribución | Construccion y tendido de lineas aereas y subterraneas de media tension 13,2 kV en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. | https://drive.google.com/file/d/1BD2nY7c9rHiJkxQk5wpX__maODMjZABM/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Mb4x5q1kYunB2kbpzr4XEOQglJfSRjM&usp=sharing | 0.33 | 2025-11-03T00:00:00 |  | 2027-03-02T00:00:00 |  | LP N° 5525.kml | P267 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0752 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3907 | -64.1836 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Mb4x5q1kYunB2kbpzr4XEOQglJfSRjM&usp=sharing | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | CENTRO | 1 | SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO EN CENTRO CÍVICO.- | Transmisión/Distribución | Se realizarán estructuras metálicas sobre los espacios de estacionamiento donde se instalarán paneles solares fotovoltaicos, conformando techos para aproximadamente 360 vehículos. La planta tendrá una potencia de generación de 1 MW de corriente alterna (CA) | https://drive.google.com/file/d/1xmIDvrsFWRb-4USzpXihktNFuD063AjH/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15lL021mVrU7_Q4XB-etJGzpYnpF1yp4&usp=sharing | 0.46 | 2026-02-26T00:00:00 |  | 2026-09-24T00:00:00 |  | LP 5534 Cocheras Solares Centro Civico.kmz | P354 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0750 | CENTRO | 1 | -31.4155 | -64.1815 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15lL021mVrU7_Q4XB-etJGzpYnpF1yp4&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | VILLA PAEZ | 11A | Construcción de Campo de Salida en 132 kV E.T. Oeste | Transmisión/Distribución | Ampliación de la Nueva ET Oeste GIS mediante construcción de una bahía GIS de salida de línea de 132 kV hacia ET Malvinas Argentinas. | LP_5507_MEMORIA_DESCRIPTIVA.pdf | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cQVdhcwfNv2MeOzRDqCB17bNOpUhBpc&usp=sharing | 0.1 | 2025-08-14T00:00:00 |  | 2026-10-04T00:00:00 |  | LP 5507 Complejo Dean Funes.kml | P37 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0732 | VILLA PAEZ | 11A | -31.3952 | -64.2068 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cQVdhcwfNv2MeOzRDqCB17bNOpUhBpc&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | BOUWER |  | PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN 2025 - CAPITAL. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA DE CENTRO REDUCIDO DE DISTRIBUCIÓN (C.R.D.) PIEDRAS BLANCAS - CORDOBA CAPITAL | Transmisión/Distribución | Construccion de un CRD que funciona como un nodo de maniobra, protección y distribución de energía en media tensión (13,2 kV). | https://drive.google.com/file/d/1Ex066eDubJDTYhYz_7Gmrt40nZkDf4zy/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a-Bh8TFmzgUBvz-qK3W5TbgQhy6kMoM&usp=sharing | 0.56 | 2025-10-23T00:00:00 |  | 2026-08-05T00:00:00 |  | CRD PIEDRA BLANCA LP5522.kmz | P370 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0747 | BOUWER |  |  |  | centroide_barrio | TRUE | TRUE | barrio 'BOUWER' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito; geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a-Bh8TFmzgUBvz-qK3W5TbgQhy6kMoM&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | LAS PALMAS | 11C | CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISIÓN EN 132 kV ENTRE E.T. SANTA ANA – E.T. OMBÚES Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN | Transmisión/Distribución | Construccion y montaje de una linea de 132Kv cuya función será formar un vínculo entre las EE.TT. mencionadas. |  |  | 0 | 2026-12-03T00:00:00 |  | 2028-10-11T00:00:00 |  | Linea de Alta Tension beneficia a toda la Capital Provincial | P373 | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0741 | LAS PALMAS | 11C | -31.4046 | -64.2389 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | ALTA CORDOBA | 7B | Construcción de L.S.T. y L.A.T. 132 kV E.T. Malvinas - E.T. Forja - E.T. Oeste | Transmisión/Distribución | Construcción de línea aérea y subterránea de transmisión en 132 kV entre ET Malvinas Argentinas, ET Forja (futura) y ET Oeste, incluyendo sistema de comunicaciones. | https://drive.google.com/file/d/1ZxcLNk2eFe48zwt13EEcr-zJUVglY3_C/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10-TM6hmAvkN6iqtQVEptLtXJlVJwL6M&usp=sharing | 0.76 | 2025-06-19T00:00:00 |  | 2027-03-17T00:00:00 |  | 5496 - Linea de Alta Tension beneficia a toda la Capital Provincial // LP 5496.kml | P38 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0733 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3907 | -64.1836 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10-TM6hmAvkN6iqtQVEptLtXJlVJwL6M&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | SAN VICENTE | 5G | CONSTRUCCIÓN LÍNEA AÉREA Y SUBTERRÁNEA DE TRANSMISIÓN EN 132 KV, ENTRE E.T. MALVINAS ARGENTINAS - E.T. SUR, SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CAMPO DE SALIDA EN E.T. SUR | Transmisión/Distribución | Provisión total de materiales, montaje, ensayos y puesta en servicio de la Línea de Transmisión, compuesta por una terna de conductores aéreos y cables subterráneos unipolares cuya función será formar un vínculo entre las EETT mencionadas | https://drive.google.com/file/d/1Nd0ZQkUBc19cToIeIKtCAOGLkyN2fHbm/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qOjkxtBCmzqQP2FUiK_yCQACwI2oXmU&usp=sharing | 0.83 | 2025-08-25T00:00:00 |  | 2027-04-11T00:00:00 |  | 5506 - Linea de Alta Tension beneficia a toda la Capital Provincial // LP 5506.kml | P39 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0740 | SAN VICENTE | 5G | -31.4239 | -64.1502 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qOjkxtBCmzqQP2FUiK_yCQACwI2oXmU&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | ALTO ALBERDI | 11A | CONSTRUCCION LINEA SUBTERRANEA DE TRANSMISION EN 132 kV ENTRE E.T. CALASANZ - E.T. SANTA ANA Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN | Transmisión/Distribución | Construccion y montaje de una terna de cables subterráneos unipolares en 132Kv cuya función será formar un vínculo entre las EE.TT. mencionadas. | https://drive.google.com/file/d/1yOm3EbgheMuFQuapyVHUFSfNfwtYZHMP/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BsRlCKcjEkYkqBCvbf8Ok8FqIH4fOVQ&usp=sharing | 0.42 | 2025-11-06T00:00:00 |  | 2027-01-13T00:00:00 |  | 5526 - Linea de Alta Tension beneficia a toda la Capital Provincial // LP 5526-E.T. Calasanz - E.T. Santa Ana .kml | P75 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0742 | ALTO ALBERDI | 11A | -31.4075 | -64.2198 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BsRlCKcjEkYkqBCvbf8Ok8FqIH4fOVQ&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | LOS BOULEVARES | 14G | Construcción de Obra Civil y Electromecánica de Centro Reducido de Distribución “Boulevares” – Córdoba Capital | Transmisión/Distribución | Construccion de un CRD que funciona como un nodo de maniobra, protección y distribución de energía en media tensión (13,2 kV). | https://drive.google.com/file/d/13XJFcLrbhovio4iHj4AMxra9utUaUrcw/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nxigGD68YyLuG0mfsTT40SffYmL829w&usp=sharing | 0.83 | 2025-09-29T00:00:00 |  | 2026-09-09T00:00:00 |  | LP 5514 CRD LOS BOULEVARES kml.kml | P80 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0734 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3433 | -64.2159 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nxigGD68YyLuG0mfsTT40SffYmL829w&usp=sharing | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | LAS PALMAS | 11C | Construcción ET Santa Ana 132/13,2 kV -GIS- TRAFO 2x40/55 MVA | Transmisión/Distribución | Construccion de una nueva Estacion Transformadora en 132 Kv en barrio las palmas para mejorar el suministro en el sector Oeste de la capital. |  |  | 0 | 2026-11-14T00:00:00 |  | 2028-03-08T00:00:00 |  | #ERROR! | P82 | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0738 | LAS PALMAS | 11C | -31.4046 | -64.2389 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | SAN VICENTE | 5G | Repotenciación Barra 132 kV y Sala de Celdas 13,2 kV ET Principal ESTE | Transmisión/Distribución | Remodelacion y Ampliacion de la EETT Este para fortalecer la calidad de servicio en la zona Este de la capital. |  |  | 0 | 2026-12-05T00:00:00 |  | 2028-03-08T00:00:00 |  | #ERROR! | P84 | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0748 | SAN VICENTE | 5G | -31.4239 | -64.1502 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC-Transmisión/Distribución | Alfredo Camponovo | Obras Capital | GENERAL BUSTOS | 13C | Construcción de Subestaciones Aéreas Tipo E415 y Construcción de LBT Preensamblada en la Ciudad de Córdoba - Etapa 21 | Transmisión/Distribución | construcción de 21 nuevas Subestaciones Aereas y repotenciacion de 20 mas en 16 barrios de la capital cordobesa. | https://drive.google.com/file/d/1g6XCza7GTl-SVxWGM709azsTclGkTXwh/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Hw6q3EN-clm7OeRNUC0VxNOwkj4rGIs&usp=sharing | 0 | 2026-08-18T00:00:00 |  | 2027-08-21T00:00:00 |  | 5571 | P89 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra que genera mejora en el distribución del servicio |  |  |  | OBRA-0736 | GENERAL BUSTOS | 13C | -31.3904 | -64.1708 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original: link de Google My Maps (múltiples capas, no resoluble a un punto único): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Hw6q3EN-clm7OeRNUC0VxNOwkj4rGIs&usp=sharing | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Caminos de las Sierras S.A. | Laura Sacchetto 3515634602 | Obras Capital | VALLE ESCONDIDO | 11M | ALTONIVEL VALLE ESCONDIDO | Red Vial | Construcción de un altonivel con viaducto curvo de 145 metros que posibilita la salida del tránsito desde Valle Escondido hacia Córdoba y evita demoras y colas de vehículos, fundamentalmente en horarios picos con el acceso a la ciudad del tránsito metropolitano que proviene de La Calera. | https://docs.google.com/document/d/1LaDw_290rQWR1QSDq6JtXG1nw3-qDU4R/edit | google.com/maps/place/Altonivel+Valle+Escondido/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x95f43d9844cfe855?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111 | 1 | 2024-06-24T00:00:00 |  |  | Baja | Revisar barrios de locación. Son varios |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0002 | VALLE ESCONDIDO | 11M | -31.3709 | -64.2789 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): google.com/maps/place/Altonivel+Valle+Escondido/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x95f43d9844cfe855?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111 | Finalizada | Si | Exceclente | link | 4. MATERIAL ENTREGADO |  | Altonivel Valle Escondido
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | ALTO VERDE | 9B | SEDE DE ACCIDENTOLOGÍA VIAL | Arquitectura | La obra contempla el reposicionamiento y cambio geométrico del edificio, la incorporación de fundaciones profundas por pilotes y movimientos de suelo, además de ajustes en instalaciones sanitarias, eléctricas, climatización y detección de incendios. | https://drive.google.com/drive/folders/1xsvDqpZeYRc4Afnb5R2jcI0HJtqLsV3P?usp=sharing | https://surl.li/nzgyjo | 0.257 | 2023-11-06T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Confirmado con equipo infra para video | Sí |  |  | OBRA-0020 | ALTO VERDE | 9B | -31.3693 | -64.2122 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | ACCIDENTOLOGIA VIAL OK PARA COMUNICAR. GENTE TRABAJANDO | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Caminos de las Sierras S.A. | Laura Sacchetto 3515634602 | Obras Capital | CHATEAU CARRERAS | 11H | ESTACIONAMIENTO EN EL POLO DEPORTIVO Y RECREATIVO MARIO ALBERTO KEMPES | Red Vial | Obra de pavimentación, ampliación y refuncionalización de espacios para el estacionamiento de vehículos en áreas ubicadas en cercanías al Estadio Mario Alberto Kempes | https://docs.google.com/document/d/1qv9TUhorsYhSFtBoQ96DtbRhPk7B9p4l/edit | https://maps.app.goo.gl/7eazB79MbsFVkRhh9 | 1 | 2025-03-31T00:00:00 |  |  | Alta | inaugurada |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Obra finalizada y en muy buen estado. Barrio en óptimas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0022 | CHATEAU CARRERAS | 11H | -31.3687 | -64.2573 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CHATEAU CARRERAS' (declarado); distancia al centroide: 1.79 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | Todo ok | link | 3. GRABADO
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Vialidad | DPV - Ariel Manoukian - Tel. 3517 14-2168 | Obras Capital | EL QUEBRACHO | 12A | ROTONDA EN RUTA PROV. A-102 (CNO. A 60 CUADRAS | Red Vial | Rotonda | https://docs.google.com/document/d/1WMbq6dKeyLfkZSCUIpQOtrvgb1wc115gQ5f5DUknnm0/edit?usp=sharing | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'11.5%22S+64%C2%B008'51.3%22W/@-31.4694402,-64.1481683,18.71z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-31.469862!4d-64.147583?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-07-29T00:00:00 |  | 2026-07-24T00:00:00 | Media | LISTA. Impacta mas de un barrio. Revisar memoria descriptiva. (El quebracho/cárcano de horizonte) |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | La plaza del barrio fue recuperada, la estación es nueva y la avenida que va a la aduana se encuentra en buen estado. El pasto es nuevo. Lo único, a la salida de la rotonda, siguiendo por 60 cuadras, había mucha agua acumulada. | Sí |  |  | OBRA-0023 | EL QUEBRACHO | 12A | -31.4694 | -64.1482 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'EL QUEBRACHO' (declarado); distancia al centroide: 1.32 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | 100% FINALIZADA, CLARAMENTE SE VE LA MEJORIA DEL TRANSITO, COMERCIENTES DICEN QUE ES UN ALIVO, GENTE CONTENTA, APTA PARA PUBLICAR | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | AMPLIACION PALMAR | 8A | Calle La Semilleria | Pavimentación | 5 CUADRAS EN TOTAL Y SE INCLUYO UNA ROTONDA AL INGRESO DEL MERCADO DE ABASTO |  | https://maps.app.goo.gl/3osLH9ibzTnE3NeH9 | [7 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obra de cuadras y rotonda ok es necesario limpiar un basural al frente del mercado | Sí |  |  | OBRA-0059 | AMPLIACION PALMAR | 8A | -31.3914 | -64.1111 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'AMPLIACION PALMAR' (declarado); distancia al centroide: 0.86 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | VILLA EUCARISTICA | 4D | Desagüe Zona Sur: sobre Madre de Sacramento desde Ohiggins hasta Valparíso | Desagüe | La obra tiene por objeto mejorar la gestión de los escurrimientos pluviales en un sector que presenta problemas recurrentes de anegamientos durante lluvias intensas, permitiendo mitigar de manera significativa las inundaciones en el sector, mejorando la captación, conducción y evacuación de los escurrimientos pluviales durante eventos de lluvias intensas. De esta manera se optimiza la transitabilidad vial, se reducen los riesgos de accidentes y se mejora la seguridad y calidad de vida de los vecinos. . La intervención comprende la ejecución de un sistema integral de desagüe pluvial mediante conductos rectangulares prefabricados de H°A°, cámaras y sumideros, junto con tareas de saneamiento y conformación de subrasante y base, ejecución de bocacalles, cordón cuneta y pavimento asfáltico. El trazado se desarrolla sobre las calles Adoratrices, Madre Sacramento y Santa María Micaela, en una zona predominantemente residencial y de alta importancia vial para la conectividad del sector sur de la ciudad de Córdoba. | https://drive.google.com/file/d/1jIUNv8g7jUsVv3lSGAnfyfUhdSkEQgAj/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/BAm3U3Ue5iTuRrUz6?g_st=aw | 0.93 | 2025-10-08T00:00:00 |  | 2026-11-02T00:00:00 | Alta | fecha de inauguración estimada |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0060 | VILLA EUCARISTICA | 4D | -31.4802 | -64.1781 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Ok para registro. |  | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | GUEMES | 10G | Readecuación Desagüe Hospital Misericordia | Desagüe | Con el objetivo de brindar una solución definitiva a las amenazas existentes en el sector y para revalorizar los predios afectados es que se plantea una conducción entubada de gran capacidad para evacuar de forma subterránea los mayores caudales y manejar superficialmente los aportes de los predios internos solamente. Conducción principal compuesta por 2 hileras de módulos prefabricados de H°A° de 2m x 2m (8m2 de sección), en aproximadamente 430m de longitud. Conducción secundaria compuesta por un conducto rectangular prefabricado de H°A° de 2m x 1m, en aproximadamente 75m de longitud. Demolición de estructuras existentes, excavaciones, preparación del terreno de asiento, ejecución de 10 cámaras de inspección y vinculación, sumideros, etc. Nuevos cruces bajo calles Ayacucho y Belgrano, con intervención total de calzada, rotura y reposición de pavimentos, excavaciones de más de 5m de altura, adecuación de interferencias y demás | https://drive.google.com/file/d/1bxEZ0Un18HVnFJxutZ8nPxJuhfWu43tP/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/k2U3DXNkhZBLMZJt6?g_st=aw | 1 | 2025-05-06T00:00:00 |  | 2026-08-24T00:00:00 | Alta | Consultar para inaugurar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0062 | GUEMES | 10G | -31.4338 | -64.1963 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Obra realizada al 100% apto para publicar. Ver de conseguir videos de cuando se hizo la obra o hacer algun testimonio para poder mostrar el beneficio de la obra. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | POLICIAL | 14N | B° Policial | Cloacas | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA Y ESTA PREVISTO HACER CORDON CUNETA Y BOCACALLES EN 72 CUADRAS, YA ESTAN REALIZADAS 14 CUADRAS | POLICIAL AVANCE.pdf | https://maps.app.goo.gl/Q9GNVZTLj37mcTtJA | [7 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar |  | Pavimento a medio hacer. Barrio, dentro del desorden de la obra, en buen estado. No se recomienda grabar: disconformismo de los vecinos con la obra. | Sí |  |  | OBRA-0065 | POLICIAL | 14N | -31.3152 | -64.2621 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | BARRIO 16 DE NOVIEMBRE PAVIMENTO 2 cuadras por el momento hasta que aprueben. Se habló con un vecino quien esta muy contento porque al fin llegó la obra. Quedan otras calles de tierra, ojo al comunicar | LINK | 3. GRABADO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | VILLA UNION | 11 | B° Villa Unión | Cloacas | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA Y ESTA PREVISTO HACER CORDON CUNETA Y BOCACALLES EN 77 CUADRAS |  | https://share.google/1O8mFAsZBrTOGI44S | [7 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | No OK para grabar |  | Obra avanzada y barrio en condiciones para video | Sí |  |  | OBRA-0066 | VILLA UNION | 11 | -31.4242 | -64.2639 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original: link sin coordenadas extraíbles: https://share.google/1O8mFAsZBrTOGI44S | Sin datos | Si | Esta avanzando la obra de cloaca, pero aun no esta apto para comunicar, dicen los vecinos que en la Richardson tienen desborde cloacal. Hay calles de tierra. No apto | link | 5. NO APTO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | VILLA SERRANA | 14O | B° Villa Serrana y 9 de Julio | Pavimentación | POLIGONO DE 50 CUADRAS EN TOTAL, YA ESTAN REALIZADAS 23 CUADRAS |  | https://maps.app.goo.gl/rJbhYoAkiThGDXPF6 |  | 2025-06-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Barrio muy avanzado, centro vecinal nuestro con equipo disponible para acompañar a recorrer obra | Sí |  |  | OBRA-0071 | VILLA SERRANA | 14O | -31.3302 | -64.2788 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | No comenzó la pavimentación. Pero se hace registro de desagüe y clase de cocina en el centro vecinal. |  | 4. MATERIAL ENTREGADO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | LAS TABLITAS | 10L | Las Tablitas | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 12 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1CK04XD5QWBmm8-dhWp3VxmlAGr7dWmyu/view?usp=sharing |  | 1 | [6 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0074 | LAS TABLITAS | 10L |  |  | centroide_barrio | FALSE | TRUE | barrio 'LAS TABLITAS' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito | Finalizada | Si | Ok para registrar |  | 3. GRABADO |  |  | CRUCE-063
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | CHACRA DE LA MERCED | 6B | Construcción e Instalaciones edilicias, operación y mantenimiento del Establecimiento Depurador de Aguas Residuales (EDAR BAJO GRANDE) | Cloacas | Construcción de sistema de lavado de gases. Provisión de equipamiento para laboratorio. Construcción de un edificio de mantenimiento (200 m2 aprox.), un edificio para taller (200 m2) y un edificio de baños, vestuarios y comedor (396 m2 aprox.). Provisión y colocación de bascula para los residuos. Ejecución de caminos internos y forestación. Operación y mantenimiento de la nueva planta de tratamiento EDAR Bajo Grande por 36 meses. La obra fortalece el sistema de saneamiento de la ciudad de Córdoba al optimizar el funcionamiento del EDAR Bajo Grande, mejorando la calidad del tratamiento de los efluentes y garantizando el cumplimiento de la normativa. La incorporación del sistema de lavado de gases contribuye a la reducción de emisiones, protege los equipos y permite un uso más eficiente del biogás, mientras que la refuncionalización de la planta existente amplía la capacidad operativa. | https://drive.google.com/file/d/1xy_Wc36xlOBtyIIyDFsfZ36skfo2Y74b/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/dGjSJvcx7E18Smwq8?g_st=aw | 0.75 | 2024-07-23T00:00:00 |  | 2026-09-01T00:00:00 | Alta | fecha de inauguración estimada |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra en excelente estado , sin anomalías detectadas en el entorno. Apta para grabar sin acondicionamiento. | Sí |  |  | OBRA-0249 | CHACRA DE LA MERCED | 6B | -31.4027 | -64.1021 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'CHACRA DE LA MERCED' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'ZEPA' (más cercano al punto) | En ejecución | Si
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | CENTRO | 1 | CENTRO DE REINTERPRETACION DE LAS ISLAS MALVINAS | Arquitectura |  | https://drive.google.com/file/d/148NYg3cHx9RfYOTHjcpAkmgYHS-C8h9V/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/tVvVBytNWFNCKUQ19 | 0.45 | 2025-12-30T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Confirmado con equipo infra para video | Sí |  |  | OBRA-0319 | CENTRO | 1 | -31.4161 | -64.1836 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | Prov_1´/Plaza de altos de Santa Ana | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4109428183154,-64.2458230720705 | 0 | 2026-03-10T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0338 | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | -31.4109 | -64.2458 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | Si | En buenas condiciones, bancos nuevos, parquización, juegos inclusivos, nueva cartelería. Luminaria led ok- Vecinos contentos, dicen que cambio mucho el panorama, ok para comunicar. | link | 3. GRABADO
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PLATANOS | 11E | 4026´/2 Plaza Los Tártaros (Jerusalén) | Puesta en Valor | Finalizadas |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41399123,-64.22996729 | 1 | 2026-04-09T00:00:00 |  | 2026-06-24T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Obra finalizada, ya inaugurada. Barrio en buenas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0348 | LOS PLATANOS | 11E | -31.414 | -64.23 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Apto para publicar. Plaza finalizada 100% Funciona la luminaria parquizado espectacular juegos nuevos juegos inclusivos vecinos contentos como quejas solamente dijeron que hace falta mantenimiento de la hoja por la temporada pero nada más apto para publicar | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-035
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALEJANDRO CENTENO | 14M | 3123´/12 Paseo de la Solidaridad | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1moJaW4myudc7ww581cpicG7ruHNb29k4/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.35623218,-64.23222852 | 0.7 | 2026-05-21T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | ok para filmar | Sí |  |  | OBRA-0364 | ALEJANDRO CENTENO | 14M | -31.3562 | -64.2322 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | PLAZA PASEO DE LA SOLIDARIDAD ALUMBRADO OK PUESTA EN VALOR OK pintura de juegos. Y agregaron dos set de mesa con sillas de cemento Se habló con vecina y dice que quedó hermosa la iluminación, que tendrían que haber agregado más mesas y sillas porque se usa mucho la plaza. Y la cuidan los vecinos. Están contentos Ok para comunicar | LINK | 2. EN PROCESO |  |  | CRUCE-001
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | COLINAS DEL CERRO | 14J | 3114´/10 Plaza Pablo Bracamonte | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1QytZVNw0XqVUKVGCAWHPdcGRpcEBO2Jz/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.38023997,-64.24262986 | 0.2 | 2026-08-24T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0543 | COLINAS DEL CERRO | 14J | -31.3802 | -64.2426 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | PLAZA BRACAMONTE Luminaria completa y funciona. Puesta en valor avanzada, bicisendas terminadas, rampas para discapacitados, juegos pintados OK. | LINK | 4. MATERIAL ENTREGADO |  |  | CRUCE-021
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 9074´/13 Plaza José Evaristo Fernández | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/10_RZ1Su8UfxsvJkcqntD989j0P-hAjGw/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.3595972,-64.15173151 | 0.5 | 2026-08-01T00:00:00 |  | 2027-01-10T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | Sí |  |  | OBRA-0640 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3596 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Plaza al 100% de la obra con el luminarias led nuevas, se ven vecinoS usando los mobiliarios. Lo que dicen los vecinos es que hay una parte que no pusieron banquitos el resto todo bien con juegos nuevos , juegos, inclusivos, con el parquizado impecable con jardinería y plantas nuevas, o sea que el espacio verde está al 100%. Detalle a tener en cuenta, parece que se robaron el césped sintético de la canchita de fútbol, no lo tiene y da la impresión que lo sacaron (el día de la inauguración yo estuve y vi que lo tenía y hoy no lo tiene). Ahora hablando con los vecinos aparentemente no lo robaron sino que los vecinos se quejaron diciendo que por qué van a tener una cancha de césped sintético en el barrio cuando faltan muchas obras para terminar. Entonces no se sabe si se la sacaron los mismos vecinos o se lo llevó la misma empresa, no lo saben. Apto para publicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-044
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2004´/16 Plaza Poeta Lugones | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1MylWqzKsR33PLTuIFe6STbUjYH7Nxn3V/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36275192,-64.21498856 | 0.1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Está en un estado inicial, se encuentran obreros trabjando para realizar el sendero. | Sí |  |  | OBRA-0655 | POETA LUGONES | 9D | -31.3628 | -64.215 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | PLAZA POETA LUGONES Divina las luces dicen las vecinas. Dicen que una se quemó una de las nuevas que da para la calle. No se ve puesta en valor. Reclaman podado de árboles | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-047
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2005´/56 Plaza Baravino-Categoria Cantera | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1MylWqzKsR33PLTuIFe6STbUjYH7Nxn3V/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36230687,-64.21378368 | 0.1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Perfecto estado el barrio | Sí |  |  | OBRA-0656 | POETA LUGONES | 9D | -31.3623 | -64.2138 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | PLAZA BARAVINO Luminarias ok. Puesta en valor no comenzó, pero estan 2 cuadras más adelante con la otra plaza. luego sigue esta. Sillas de hormigón viejas. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-048
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2006´/57 Plaza Galvez Categoria Cantera | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1MylWqzKsR33PLTuIFe6STbUjYH7Nxn3V/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36155935,-64.21190114 | 0.1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Está en un estado inicial, se encuentran obreros trabjando para realizar el sendero. | Sí |  |  | OBRA-0657 | POETA LUGONES | 9D | -31.3616 | -64.2119 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Luminarias ok Acá están trabajando. Haciendo bicisenda nueva. Hablé con los obreros y dicen que empezaron hace poco y que avanzan hacia las otras plazoletas. | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-049
Ministerio de Salud | Salud | Veronica Aquindo 3512298218 | Obras Capital | GENERAL PAZ | 6C | modernizacion | Transmisión/Distribución | proyecto de acondicionamiento edilicio de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Quemados del Instituto del Quemado en Córdoba Capital, con el fin de optimizar las condiciones para pacientes y personal médico | https://drive.google.com/file/d/1J_PsFuHYv4AKuLcHK7bBtl5r9fOdbFdZ/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/dJx9jYCCTpPdygHv9 | 1 |  |  | 2026-08-20T00:00:00 | Alta | Prioridad urgente camas lista para utilizar |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra de area de salud | Sí |  |  | OBRA-0746 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4054 | -64.161 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GENERAL PAZ' (declarado); distancia al centroide: 0.98 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Educación | Educación | Lucia Escalera- Jorgelina Lluch | Plan Aurora | RESIDENCIAL OLIVOS | 10 | Jardin de Infantes Bartolome Mitre | Nuevo edificio |  | https://drive.google.com/drive/folders/1TiQXbZ3pdiw9YxmZoc76apP3CbQnc5o7 | https://maps.app.goo.gl/HVrmy2guYsq3NRA46 | 1 | [6 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Confirmado con equipo de ministerio. obra para inaugurar coordinar con jorgelina fecha para ir asi puede limpiarlo y ordenar todo | Sí |  |  | OBRA-0756 | RESIDENCIAL OLIVOS | 10 | -31.4337 | -64.2108 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Obra finalizada, se ve lindo el edificio, necesitamos que vayan a cortar los yuyos y limpiar para poder ir a grabar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | EL QUEBRACHO | 12A | B° El Quebracho | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 44 CUADRAS |  | https://maps.app.goo.gl/a798ADpB1XyKk98Z6 |  | 2025-07-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar |  | Pavimentación completa en B° El Quebracho. El barrio está muy bien, salvo la entrada por San Lucas. Antes de filmar: barrido y limpieza general. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0079 | EL QUEBRACHO | 12A | -31.4771 | -64.147 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | Obra finalizada , cuadras asfaltadas. Vecinos contentos. Apto para publicar | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | AUTODROMO | 14A | B° Autódromo | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 7 CUADRAS |  | https://maps.app.goo.gl/9uHJDht1FoorqxQw5 | 1 | 2025-08-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Obra terminada, pero el barrio está sin barrido. Antes de filmar: barrido de calles y limpieza de ramas. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0083 | AUTODROMO | 14A | -31.3269 | -64.2521 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Existen calles con hormigón realizadas en la gestión de MLL como Intendente, y hace 4 meses aprox. realizaron pavimento de nuevas cuadras, pero el contexto esta lleno de basura, escombros. Una vecina (de una polleria) dice que dejaron todas las entradas al barrio de tierra, que les faltó pavimentar los ingresos del barrio. | LINK | 5. NO APTO
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | OBSERVATORIO | 10G | 2´/6 Plaza Luis Vernet | Puesta en Valor | Finalizadas | https://drive.google.com/file/d/1tDpa8mGcMT1PWcfR6RMOoQMp6BjYFw7T/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.42749715,-64.20387178 | 1 | 2026-03-30T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Estaria bueno realizar un rastrillaje en la plaza por la cantidad de hojas | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0344 | OBSERVATORIO | 10G | -31.4275 | -64.2039 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Oka para comunicar | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-041
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTOS SAN MARTIN | 9B | 2008´/41 Plazoleta Padre Luis Galeano | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1kp5hi4oEU4Y1Muh6u5xJe9d74x7OyaoG/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.37932261,-64.21642458 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | No OK para grabar |  | Columnas de iluminación ya colocadas. Barrio en buen estado. Antes de filmar: limpiar restos de obra (bolsas de arena, poda). | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0500 | ALTOS SAN MARTIN | 9B | -31.3793 | -64.2164 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | PLAZOLETA PADRE LUIS GALEANO La obra de puesta en valor no arrancó. No se recomienda hacer nada aún | link | 5. NO APTO |  |  | CRUCE-005
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | POETA LUGONES | 9D | Bacheo Santiago Baravino tramo 4700-4800 | Bacheo |  |  | -31.359796666527846, -64.21324223269716 |  |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | No OK para grabar |  | Bacheo en calle Baravino. Barrio en buen estado. Antes de filmar: desagotar la esquina con el Boulevard. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0654 | POETA LUGONES | 9D | -31.3598 | -64.2132 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | BACHEO Santiago Baravino 4700 - 4800 Taparon unos baches , hicieron unos parches en calles del costado (Manuel Carles y Julio Llanos) NO APTO | link | 5. NO APTO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | SAN MARTIN | 9F | 11 Plaza Eleodoro Fierro | Alumbrado | 4 readecuaciones, 12 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 11-ID2063 | https://maps.app.goo.gl/FHfpT2vcevbtkjP28 | 1 | 2026-04-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Obra terminada e inaugurada. Barrio en buenas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0001 | SAN MARTIN | 9F | -31.3912 | -64.1931 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA ELEODORO FIERRO LUMINARIAS OK ESTÁN PRENDIDAS OK PARA COMUNICAR, (limpieza antes ) | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 52 Sin nombre Cantera Norte | Alumbrado | En conjunto a plaza 13 | 13-ID9074 | https://maps.app.goo.gl/zqbLV2jrB6EXiNZJ8 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | El barrio se encuentra en buen estado en general alrededor de la plaza las calles están en buen estado,no focos de basura en los alrededores de la plaza. La plaza de encuentran en obra( realización de canteros) p or lo que hay partes con tierra removida sin césped que contrasta con el resto de espacio de verde y denota una obra en proceso. Se está instalando un nuevo juego para niños( no terminado). | Sí |  |  | OBRA-0009 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3588 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Luces led funcionando hablé con los vecinos y están contento con la obra. Tienen las luminarias led tanto cantero Sur como cantero norte Apto para publicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-045 + UBI-019
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 53 Sin nombre Cantera Sur | Alumbrado | En conjunto a plaza 13 | 13-ID9074 | https://maps.app.goo.gl/sT4LKqkvA4R7LR3x5 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | El barrio se encuentra en buen estado en general alrededor de la plaza las calles están en buen estado,no focos de basura en los alrededores de la plaza. La plaza de encuentran en obra( realización de canteros) p or lo que hay partes con tierra removida sin césped que contrasta con el resto de espacio de verde y denota una obra en proceso. Se está instalando un nuevo juego para niños( no terminado). | Sí |  |  | OBRA-0010 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3603 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Luces led funcionando hablé con los vecinos y están contento con la obra. Tienen las luminarias led tanto cantero Sur como cantero norte Apto para publicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-046 + UBI-019
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 56 Plaza Baravino-Categoria Cantera | Alumbrado | En conjunto a plaza 16 | 16-ID2005 | https://maps.app.goo.gl/zCgRaRUJ32pWgc1K6 | 1 | 2026-04-20T00:00:00 |  | 2026-09-04T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | El barrio se encuentra, en términos generales, en buen estado. Las principales problemáticas detectadas se concentran en las plazas Gálvez y Baravino, donde se identifican distintas necesidades de mantenimiento y mejoras. | Sí |  |  | OBRA-0011 | POETA LUGONES | 9D | -31.3615 | -64.2118 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA BARAVINO Luminarias ok. Puesta en valor no comenzó, pero estan 2 cuadras más adelante con la otra plaza. luego sigue esta. Sillas de hormigón viejas. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-048 + UBI-020
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 57 Plaza Galvez Categoria Cantera | Alumbrado | En conjunto a plaza 16 | 16-ID2005 | https://maps.app.goo.gl/JoBRyTQ69VMfXPxX9 | 1 | 2026-04-20T00:00:00 |  | 2026-09-04T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Las luminarias de las plazas Gálvez y Baravino se encuentran en perfecto estado, sin inconvenientes visibles en su funcionamiento al momento del relevamiento. | Sí |  |  | OBRA-0012 | POETA LUGONES | 9D | -31.361 | -64.2105 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Luminarias ok Acá están trabajando. Haciendo bicisenda nueva. Hablé con los obreros y dicen que empezaron hace poco y que avanzan hacia las otras plazoletas. | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-049 + UBI-020
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE ESCONDIDO | 11M | 63 Plaza Jardines del Valle | Alumbrado | En conjunto a plaza 23 | 23-63-ID4724-4725 | https://maps.app.goo.gl/MWkhdPDWnnBGLNGaA | 0.98 | 2026-06-18T00:00:00 |  | 2026-09-23T00:00:00 | Alta | Finalizado - Pendiente desmonte |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Se realizaron la 2 obras juntas con malvavisco. Estado de la obra: 4 (queda pozo sin tapar). Luminaria: 5. Limpieza: 4 (cestos realizados). Entorno: 5. Mirada política: 4. | Sí |  |  | OBRA-0015 | VALLE ESCONDIDO | 11M | -31.3814 | -64.2702 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Luminarias ok | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-055
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 25 Plaza sin nombre (Matheu y Cangallo) | Alumbrado | En conjunto a plaza 24 | 24-25-12001 Y 12022 | https://maps.app.goo.gl/bu5Z6aqYx9baGnoP6 | 0.98 | 2026-06-18T00:00:00 |  | 2026-09-30T00:00:00 | Alta | Finalizado - Pendiente desmonte |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Muy buena obra. falta iluminación de una parte de la plazz en Matheu. Problema con cloacas y agua servida | Sí |  |  | OBRA-0016 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4191 | -64.1203 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | [5 empty] | CRUCE-051
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PLATANOS | 11E | 33 Plazoleta Periodista Rene Avila | Alumbrado | En conjunto a plaza 32 | 32-ID4028-4029 | https://maps.app.goo.gl/Ww13e2tSV5i9v2Nn8 | 0.9 | 2026-08-03T00:00:00 |  | 2026-10-06T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | La obra se encuentra en proceso, todavía no finalizaron están haciendo trabajos en un sendero que están haciendo y no colocaron todas las luminarias. | Sí |  |  | OBRA-0018 | LOS PLATANOS | 11E | -31.4158 | -64.2307 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Falta terminar la obra de puesta en valor. Ciclovía por ejemplo le falta una parte de hormigon. La luminaria esta colocada pero los vecinos dicen que NO funciona. Tiene tierra sin retirar, no están trabajando y quedó abandonada según los vecinos. Baches en las calles de las esquinas. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-037
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 24 Plaza sin nombre (Matheu esq. Mario Bravo) | Alumbrado | Se instalaron 10 columnas nuevas, 2 readecuadas, 32 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 24-25-12001 Y 12022 | https://maps.app.goo.gl/yYkUjF5eqfPotKrP7 | 0.98 | 2026-06-18T00:00:00 |  | 2026-09-30T00:00:00 | Alta | Finalizado - Pendiente desmonte |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Muy buena obra. falta iluminación de una parte de la plazz en Matheu. Problema con cloacas y agua servida | Sí |  |  | OBRA-0024 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4192 | -64.1219 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | [5 empty] | CRUCE-050
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE ESCONDIDO | 11M | 23 Plaza Malvavisco | Alumbrado | Se instalaron 14 columnas nuevas, 40 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 23-63-ID4724-4725 | https://maps.app.goo.gl/vbhm4QBDcvmSY1CB6 | 0.98 | 2026-06-18T00:00:00 |  | 2026-09-23T00:00:00 | Alta | Finalizado - Pendiente desmonte |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Obra: completa. Limpieza: cestos realizados. Entorno: queda un pozo al costado de la plaza. Mirada política: buen sector. se planto arboles nativos, miguel estuvo | Sí |  |  | OBRA-0027 | VALLE ESCONDIDO | 11M | -31.3805 | -64.2702 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Luminaria ok | link | 3. GRABADO |  |  | CRUCE-054
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | COLINAS DEL CERRO | 14J | 10 Plaza Pablo Bracamonte | Alumbrado | Se instalaron 2 columnas nuevas, 6 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 10-ID3114 | https://maps.app.goo.gl/ASG5qojbFntdRdg49 | 1 | 2026-04-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Alumbrado 100%. Entorno óptimo (Urca). Apta para grabar, sin acondicionamiento adicional. | Sí |  |  | OBRA-0030 | COLINAS DEL CERRO | 14J | -31.3801 | -64.2427 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Material listo |  | 4. MATERIAL ENTREGADO |  | Nos Vemos en la Plaza: Plaza Pablo Bracamonte | CRUCE-021
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | 8 Plaza Soldado Aeronáutica | Alumbrado | Se instalaron 24 columnas nuevas, 54 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 08-ID1072 | https://maps.app.goo.gl/kZvJsnUCRSNu6Szc9 | 1 | 2026-04-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | "Se observa muy poco mobiliario nuevo. Se identifican principalmente dos incorporaciones: una mesa de patatennis y un conjunto de mesa con bancos/sillones de cemento. El mobiliario preexistente se encuentra, en distintos sectores, incompleto. Iluminación La renovación del alumbrado de la plaza ya fue concluida, contando actualmente con el 100% de la iluminación renovada. Por otra parte, se observa la colocación de nuevos postes que corresponden a la renovación del alumbrado del resto del barrio. Juegos Los juegos de la plaza son antiguos, pero se encuentran repintados y en condiciones bastante aceptables, sin observarse inconvenientes significativos para su utilización." | Sí |  |  | OBRA-0031 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.352 | -64.1847 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA SOLDADO AERONAUTICA SE DIVIDE EN DOS PLAZAS POR UNA CALLE HOY ARRANCARON A HACER UN PLAYON. SEMANA QUE VIENE (15/09) TERMINAN ESO Y SIGUEN CON REPARACIÓN DE BICISENDA Y RAMPAS DE DISCAPACITADOS. LAS LUCRD ESTÁN OK | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-043
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 39 Plaza Roberto Koch | Alumbrado | Se instalaron 3 columnas nuevas, 7 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 39-ID3086 | https://maps.app.goo.gl/ohb76mxtgQiTgzeA9 | 1 | 2026-07-07T00:00:00 |  | 2026-09-01T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Barrio de clase media alta en perfecto estado. La obra se encuentra en la primera etapa de avance (aún no finalizada). | Sí |  |  | OBRA-0033 | ARGUELLO | 14 | -31.3471 | -64.2606 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA ROBERTO KOCH Iluminación 100 % instalada, pero no prende. Juegos antiguos semi reparados y nada más. Falta la puesta en valor. Hablamos con una vecina, dice que terminaron el trabajo de iluminación hace 1 mes y medio, que la probaron y andaban, pero luego nunca más prendieron. | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-016
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ALTOS SAN MARTIN | 9B | 42 Roberto Viola | Alumbrado | Se instalaron 3 columnas nuevas, 7 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 42-ID2020 | https://maps.app.goo.gl/Zs41zGYSpGxHpknJ6 | 1 | 2026-07-28T00:00:00 |  | 2026-08-27T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Viernes 21/08 13HS - 15HS | Sí |  |  | OBRA-0034 | ALTOS SAN MARTIN | 9B | -31.3751 | -64.2146 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA 26 de SEPTIEMBRE LUMINARIAS OK , Vecinos contentos. Piden que pongan juegos nuevos que los pinten Ok para comunicar | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-006
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PLATANOS | 11E | 2 Plaza Los Tártaros (Jerusalén) | Alumbrado | Se instalaron 4 columnas nuevas, 5 columnas readecuadas, 1 tablero de PRFV nuevo y 22 LED nuevos; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 02-ID4026 | https://maps.app.goo.gl/u61DLvvwKnzciA359 | 1 | 2026-01-21T00:00:00 |  | 2026-06-24T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | La obra se encuentra finalizada, ya fue inagurada.el barrio se encuentra en buenas condiciones | Sí |  |  | OBRA-0040 | LOS PLATANOS | 11E | -31.414 | -64.23 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Apto para publicar. Plaza finalizada 100% Funciona la luminaria parquizado espectacular juegos nuevos juegos inclusivos vecinos contentos como quejas solamente dijeron que hace falta mantenimiento de la hoja por la temporada pero nada más apto para publicar | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-035
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 13 Plaza José Evaristo Fernández | Alumbrado | Se instalaron 6 columnas nuevas, 6 readecuaciones, 32 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 13-ID9074 | https://maps.app.goo.gl/pqEp9kFQXJNEvpKH8 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | El barrio se encuentra en buen estado en general alrededor de la plaza las calles están en buen estado,no focos de basura en los alrededores de la plaza. La plaza de encuentran en obra( realización de canteros) p or lo que hay partes con tierra removida sin césped que contrasta con el resto de espacio de verde y denota una obra en proceso. Se está instalando un nuevo juego para niños (no terminado). | Sí |  |  | OBRA-0052 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3597 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Plaza al 100% de la obra con el luminarias led nuevas, se ven vecinoS usando los mobiliarios. Lo que dicen los vecinos es que hay una parte que no pusieron banquitos el resto todo bien con juegos nuevos , juegos, inclusivos, con el parquizado impecable con jardinería y plantas nuevas, o sea que el espacio verde está al 100%. Detalle a tener en cuenta, parece que se robaron el césped sintético de la canchita de fútbol, no lo tiene y da la impresión que lo sacaron (el día de la inauguración yo estuve y vi que lo tenía y hoy no lo tiene). Ahora hablando con los vecinos aparentemente no lo robaron sino que los vecinos se quejaron diciendo que por qué van a tener una cancha de césped sintético en el barrio cuando faltan muchas obras para terminar. Entonces no se sabe si se la sacaron los mismos vecinos o se lo llevó la misma empresa, no lo saben. Apto para publicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-044 + UBI-019
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ALEJANDRO CENTENO | 14M | 12 Paseo de la Solidaridad | Alumbrado | Se instalaron 7 columnas nuevas, 15 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 12-ID3123 | https://maps.app.goo.gl/nNxF4tv4zQEPnv5u9 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Alumbrado 100%. | Sí |  |  | OBRA-0053 | ALEJANDRO CENTENO | 14M | -31.3563 | -64.2321 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Grabado |  | 2. EN PROCESO |  |  | CRUCE-001
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION LAS PALMAS | 11C | 34 Plaza Ampliación Las Palmas | Alumbrado | Se instalaron 7 columnas nuevas, 19 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 34-ID4084 | https://maps.app.goo.gl/358Mb71zLW4w8s3X9 | 1 | 2026-07-28T00:00:00 |  | 2026-09-11T00:00:00 | Baja | Finalizado - Pendiente de inspección Municipal |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Obra con todas las columnas de iluminación instaladas (relevado de día, luminarias apagadas). Aún quedan postes de luminarias viejas. Plaza y alrededores en buen estado. | Sí |  |  | OBRA-0054 | AMPLIACION LAS PALMAS | 11C | -31.3988 | -64.2414 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Hablamos con un vecino y estaba muy contento, el 09/09 quedó inaugurada la iluminación. Tener en cuenta que los bancos estan viejos y rotos y la cartelería es vieja. Podemos esperar que intervengan la plaza, para grabar. | link |  |  |  | CRUCE-009
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | BIALET MASSE | 12F | 26 Plaza Cerro Colorado-patio de una escuela | Alumbrado | Se instalaron 9 columnas nuevas, 26 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 26-ID D10 | https://maps.app.goo.gl/RoHbtu2Vkeqk8CwX6 | 1 | 2026-08-10T00:00:00 |  | 2026-08-28T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | EPEC TRABAJANDO - VIERNES 9HS A 12HS | Sí |  |  | OBRA-0057 | BIALET MASSE | 12F | -31.453 | -64.1654 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | LUMINARIA LED 100% FUNCIONANDO, UNA DOCENTE MANIFIESTA QUE QUEDO HERMOSA, MEJORARON EL EPACIO PARA EDUCACION FISICA, APTA PARA COMUNICAR | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 16 Plaza Poeta Lugones | Alumbrado | Se reacondicionaron 17 columnas metálicas de 7m y se instalaron 7 columnas metálicas nuevas de 7m; Se totalizan 46 luminarias LED nuevas y 2 tablero de PRFV nuevo en altura; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 16-ID2005 | https://maps.app.goo.gl/CiSKM21FpBUWqNsK9 | 1 | 2026-04-17T00:00:00 |  | 2026-08-31T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Zona aceptable la obra finalizó hace muy poco! | Sí |  |  | OBRA-0356 | POETA LUGONES | 9D | -31.3624 | -64.2141 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA POETA LUGONES Divina las luces dicen las vecinas. Dicen que una se quemó una de las nuevas que da para la calle. No se ve puesta en valor. Reclaman podado de árboles | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-047
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | Obra led en B° Ampliación San Fernando | Alumbrado | Se instalaron 139 luminarias led de 75w; 120 postes nuevos; 19 en postes existentes; tendido de cable prerreunido 4400 metros; cantidad de tableros prfv 3 | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/UVb45AK5YQzhPJ4d8 | 1 | 2026-06-29T00:00:00 |  | 2026-08-19T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra led 100%, barrio en condiciones. Apta para grabar, | Sí |  |  | OBRA-0372 | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | -31.4535 | -64.1918 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA PAEZ | 11A | OBRA LED B° VILLA PAEZ | Alumbrado | Se instalaron 262 led de 75 w; 182 postes nuevos y 80 postes existentes; tendido de cable prerreunido 5200 metros de 9000m, falta terminar; cantidad de tableros 6 de 7 | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/x5YcCCKTgsGykfWo8 | 1 | 2026-06-29T00:00:00 |  | 2026-08-18T00:00:00 | Alta | La GEOLOCALIZACIÓN esta referida a una zona puntual del barrio, la obra se realiza completa en todo el barrio. Fecha de finalización hace referencia el final de los trabajos de instalacion de luminaria led, quedando por completar tendidos de cables para comando de luminarias por tablero y/o retiros de rezagos. |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Situación aceptable en lo relativo a la infraestructura urbana. No se advierten situaciones de complejidad. Se deberá tener en cuenta la situación de la seguridad, ya que la zona posee focos de venta de droga. | Sí |  |  | OBRA-0374 | VILLA PAEZ | 11A | -31.3956 | -64.2073 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Las luminaria de Villa Páez se la ven bien está la cuadrilla trabajando. Los vecinos están contentos. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA ALICIA RISLER | 7A | El Gran Chaparral | Alumbrado | Se instalarán 47 columnas nuevas, con 49 luminarias LED nuevas, 2 tableros de PRFV aereos nuevos, para el comando, protección y medición, ademas del tendido de prerreunido 1x25/25 AlAl (10 cuadras ) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/6SbEVHEWnpxz1fSC7 | 0.9 | 2026-07-13T00:00:00 |  | 2026-11-24T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | La obra esta completa el 65%. No se registra publicidad de obra y la gente esta muy conforme. | Sí |  |  | OBRA-0380 | VILLA ALICIA RISLER | 7A | -31.3146 | -64.1832 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | VILLA ALICIA RISLER Luminarias ok Barrio con calles de tierra. | LINK | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS CHINGOLOS | 13G | Altos de Guiñazu (105) | Alumbrado | Se instalaron 32 luminarias LED nuevas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevo tablero de PRFV aereo para protección, comando y medición. (13 cuadras) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/eLuZqrneJ4VgvtjYA | 0.95 | 2026-07-19T00:00:00 |  | 2026-11-05T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | El sector relevado corresponde a un terreno del Plan Lo Tengo, en B° El Chingolo. Actualmente comprende dos manzanas sin urbanizar, sin viviendas, espacios verdes ni alumbrado público. Se propone la puesta en valor mediante iluminación y desarrollo de un espacio verde/recreativo. (Fuente: relevamiento externo CPC Guiñazú, previo al formulario) | Sí |  |  | OBRA-0382 | LOS CHINGOLOS | 13G | -31.3404 | -64.1636 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Las iluminarias son todas les, los vecinos dicen que funcionan bien. Apto para comunicar | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS OLMOS SUD | 10L | Las Tablitas | Alumbrado | Proyectado: tendido de preensamblado nuevo Al, XLPE 1x25/25 mm², cambio de las luminarias sobre las mismas columnas con cableado nuevo y se va a reubicar una columna. Pintura a todas las columnas. (4 cuadras y 1 EV). | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/KaZkFqkkPgVryDAV7 | 1 | 2026-08-17T00:00:00 |  | 2026-10-24T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Cuadrillas en el barrio: Viernes 21/08 - 9:30HS A 17HS | Sí |  |  | OBRA-0401 | LOS OLMOS SUD | 10L | -31.4685 | -64.2162 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Luminarias ok para comunicar | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-063
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ALTA CORDOBA | 7B | 9 Plaza Gerónimo Luis de Cabrera | Alumbrado | Se instalaron 11 columnas nuevas, 22 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 09-ID1010 | https://maps.app.goo.gl/KQ8ihRqQkduNnqQX9 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Obra terminada. hay una obra de EPEC en curso justo antes de la plaza, verificar si sigue en pie | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0025 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3978 | -64.1829 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA GERONIMO LUIS DE CABRERA LUMINARIAS OK Comerciante dice que funciona ok y está contento | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-002
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | OBSERVATORIO | 10G | 6 Plaza Luis Vernet | Alumbrado | Se instalaron 4 columnas nuevas, 11 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 06-ID-02 | https://maps.app.goo.gl/NQTwgw15LmCccAwd7 | 1 | 2026-02-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | La obra se encuentra todavía incompleta, con trabajadores de EPEC en el lugar. Barrio en buen estado. Hay que reacondicionar los restos de obra antes de grabar. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0037 | OBSERVATORIO | 10G | -31.4275 | -64.2039 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Oka para comunicar | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-041
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | 15 Plaza Marques de Sobremonte | Alumbrado | Se instalaron 4 columnas nuevas, 12 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 15-ID2051 | https://maps.app.goo.gl/RRtr4Rjfs19Kv2297 | 1 | 2026-04-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Obra terminada 100%. Barrio en buen estado general. Antes de filmar: revisar columnas de alumbrado en veredas frentistas y calles aledañas; hay un puesto de comida junto a un árbol de la plaza y restos de poda en veredas de enfrente, cerca del canal. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0038 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.3726 | -64.1966 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | PLAZA MARQUÉS DE SOBREMONTE ILUMINACIÓN DE PLAZA OK PERO LA CALLE DEL COSTADO TIENE LUCES VIEJAS. UNA NO ANDA LA OTRA ESTÁ ROTA. PODRÍAN CAMBIAR LAS DE ESA CALLE PARA QUE QUEDE TODO OK. SON 3 LUCES EN LA CUADRA. En la otra cuadra del costado tienen luces viejas que no funcionan | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-039
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | MAIPU 1A SECCION | 12B | 66 Jorge Vocos Lescano | Alumbrado | Se instalaron 5 columnas nuevas, 15 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 66-ID7081-MAIPÚ | https://maps.app.goo.gl/XR2ko6PTmrfUAogu5 | 1 | 2026-07-17T00:00:00 |  | 2026-08-25T00:00:00 |  | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | 98% de avance. Barrio Maipú, en buen estado. Antes de filmar: revisar restos de material de obra descartado en la vereda. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0048 | MAIPU 1A SECCION | 12B | -31.4355 | -64.16 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Obra al 100% apto para publicar | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EL PUEBLITO | 11G | CONJ.HAB.PARQUE DE LA VEGA III (INQ-PROP) | Alumbrado | Descripción: se realiza en conjunto al barrio El Pueblito. | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/8av9rZZBBQQhAyga7 | 0.9 | 2026-01-05T00:00:00 |  | 2026-11-05T00:00:00 | Alta | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | 90% de avance (alumbrado). Barrio El Pueblito, calles de tierra, cuenta con cordón cuneta. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0322 | EL PUEBLITO | 11G | -31.4097 | -64.2574 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Iluminación OK, vecinos contentos. 4, 5 cuadras de pavimento el resto tierra. Comunicar solo iluminacion | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION RESIDENCIAL AMERICA | 13J | CENTRO AMERICA - C. EL LIBERTADOR (512) | Alumbrado | Se instalaron 174 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 43 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/D94hwWTFrj15fYYM7 | 0.99 | 2026-01-13T00:00:00 |  | 2026-09-18T00:00:00 | Alta | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | En líneas generales bien / tema importante baches se adjuntan fotos / limpieza de cordones | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0325 | AMPLIACION RESIDENCIAL AMERICA | 13J | -31.3745 | -64.1604 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | BARRIO AMPLIACION RESIDENCIAL AMERICA, ESTAN ANDANDO EN SU TOTALIDAD VECINOS MANIFIESTAN QUE HA SIDO UN GRAN CAMBIO EN EL BARRIO Y ESTAN CONTENTOS, YA HACE UN TIEMPO QUE FUERON LOCADAS, APTA PARA COMUNICAR CALLES EN BUEN ESTADOS ! | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA MAFEKIN | 11F | Villa Mafekin | Alumbrado | Se instalaron 18 luminarias LED nuevas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevo tablero de PRFV aereo para protección, comando y medición. (8 cuadras) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/9Q91W6VnN7MbUyjy7 | 0.8 | 2026-07-06T00:00:00 |  | 2026-10-10T00:00:00 | Alta | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Se observa en su infraestructura micro basurales y residuos sólidos urbanos . Es recomendable la realización de operativos de limpieza con organismos provinciales y municipales . La obra está situada al fondo de barrio Mafekin y linda con el asentamiento que limita con el canal Maestro Sur.. Para eventuales acciones en relación a inauguración debe tenerse en cuenta que es una zona de vulnerabilidad social | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0326 | VILLA MAFEKIN | 11F | -31.4041 | -64.2571 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Ok registro |  | 2. EN PROCESO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS VIOLETAS | 11G | LAS VIOLETAS (Mas Barrio) | Alumbrado | Se instalaron 48 luminarias LED nuevas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevo tablero de PRFV aereo para protección, comando y medición. (13 cuadras) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/n4MHu6W8Bh9eEEbx6 | 0.98 | 2026-03-02T00:00:00 |  | 2026-10-27T00:00:00 | Alta | En ejecución | 14/09/26 de 09:30 a 12:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Barrio que en su geografía se advierten crecimiento y mejoras. Debe reforzar la limpieza del lugar ..se advierten microbasurales. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0336 | LAS VIOLETAS | 11G | -31.4084 | -64.2534 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LAS VIOLETAS' (declarado); distancia al centroide: 0.31 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si | Relevamiento de luminaria en la violetas andan todo bien hablamos con una vecina está contenta con la obra y cruzamos una cuadrilla controlando y trabajando en las luminarias. Muchas calles con baches, y escombros, mugre en esquinas. No apto para comunicar, con limpieza previa si, | link | 5. NO APTO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | Veintocho de noviembre (Ministerio) | Alumbrado | Se instalaron 116 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 26 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'57.1%22S+64%C2%B015'03.7%22W/@-31.3326474,-64.250885,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.332515!4d-64.251014?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-03-23T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Calles de tierra / baches x lluvia | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0339 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3326 | -64.2509 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | B° 28 DE NOVIEMBRE LUMINARIA LED OK . Vecinos contentos. También vimos luminaria Led en los siguientes barrios cercanos: IPV – GRANJA DE FUNES – DORADO ANEXO – SOL NACIENTE. | LINK | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 18 Plaza Nueva Arguello | Alumbrado | Se instalaron 5 columnas nuevas metálicas de las cuales una cuenta con un vinculo doble a 120° y las restantes con vinculo triple; Se totalizan 14 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV nuevo en altura; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 18-ID3232 | https://maps.app.goo.gl/axyCNbFqddhzydzp8 | 1 | 2026-04-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Alumbrado 100%. Llegada a la plaza por zona de baldíos con vegetación alta y restos de poda. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0353 | ARGUELLO | 14 | -31.3184 | -64.2516 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO' (declarado); distancia al centroide: 3.34 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | PLAZA NUEVO ARGUELLO LUCES LED OK ESTÁN TRABAJANDO. YA CUENTA CON BICISENDA , RAMPA PARA DISCAPACITADOS. VAN A ARREGLAR, PINTAR Y TRASLADAR DE LUGAR LOS JUEGOS. VAN A PONER MESAS Y SILLAS DE HORMIGÓN Y SACAN LOS ASIENTOS VUEJOS . SE PUEDE IR A REGISTRAR MOSTRANDO EL AVANCE DE OBRA. OK PARA GRABAR | LINK | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-013
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 19 Plaza de la Virgen Nuevo Argüello | Alumbrado | Se instalaron 7 columnas nuevas metálicas que cuentan con un vinculo triple; Se totalizan 21 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV nuevo en altura; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 19-ID3231 | https://maps.app.goo.gl/NvsWxvweKrQCrEst8 | 1 | 2026-04-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK con ajuste previo |  | Alumbrado 100%. Llegada a la plaza por zona de baldíos con vegetación alta y restos de poda. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0354 | ARGUELLO | 14 | -31.3186 | -64.25 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO' (declarado); distancia al centroide: 3.39 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | PLAZA DE LA VIRGEN NUEVO ARGUELLO PLAZA CON JUEGOS , ALGUNOS MEDIO ROTOS. EN LA ESQUINA AGUA SERVIDA CALLE CON BACHE LUZ LED OK. ESPERAR QUE INTERVENGAN LA PLAZA Y EL CONTEXTO. | LINK | 5. NO APTO |  |  | CRUCE-014
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LOS BOULEVARES | 14G | 17 Plaza Alberto Pio Augusto Cognigni | Alumbrado | Se reacondicionaron 7 columnas metálicas de 7m de las cuales 3 fueron reubicadas, también, se reacondicionó una columna metálica existente de 12m y se instaló una columna metálica nueva de 7m; Se totalizan 27 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV nuevo en altura; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 17-ID3191 | https://maps.app.goo.gl/hrcEL8v3SpszBQSs7 | 1 | 2026-04-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | No OK para grabar |  | Alumbrado 100%, zona de los boulevares. Antes de filmar: retirar restos de poda, hay un basural donde termina la calzada, verificar luminarias en veredas de enfrente. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0355 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3377 | -64.2408 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | LOS BOULEVARES PLAZA ALBERTO PIO AUGUSTO COGNIGNI Alumbrado ok. No tiene rampa de discapacitado Está en mal estado. Juegos rotos. Mesas y sillas de cementos “nuevos” rotos. En la punta de la plaza hay un basural. Plaza en mal estado NO APROBADO. | LINK | 5. NO APTO |  |  | CRUCE-033
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | COOP EL HORNERO LTDA (37 VIV) | Alumbrado | Descripción: Se instalaron 24 luminarias LED en nuevas columnas metalicas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevo tablero de PRFV aereo para protección, comando y medición. (5 cuadras y 1 EV) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/ERUNz1gfbQVqaq3Q7 | 0.99 | 2026-07-19T00:00:00 |  | 2026-09-29T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Se observa la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en la plaza, entre ellas la restitución de una mesa de cemento quebrada, mantenimiento y pintura de los juegos infantiles, reemplazo del tobogán por su estado de deterioro y corte periódico del césped. Y mástil arrumbrado y en mal estado. Asimismo, se solicita la poda del arbolado y la evaluación, por parte del área de Espacios Verdes, de dos ejemplares que presentan signos de estar secos. La plaza carece de una denominación oficial. Los integrantes de la Comisión Normalizadora, conformada por cinco vecinos, entre ellos dos veteranos de Malvinas, gestionarán ante la Municipalidad la asignación de un nombre alusivo a las Islas Malvinas, sus veteranos y caídos. | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0383 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.348 | -64.1835 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | Barrio El Hornero Iluminarías en calles puestas pero no funcionan hace 4 días Se le eleva el reclamo a EPEC. A la noche lo solucionaron Calles de tierra en muy mal estado Los vecinos enojados porque no anda la luz. Piden que arreglen las calles | LINK | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | 12 DE JULIO | 14H | Mantenimiento calle de tierra Barrio 12 de Julio / Cno. Alto Perú | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 7900 metros lineales |  | https://maps.app.goo.gl/zUaXjnXDuFb3Wgvo7 | 1 | 2026-08-12T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0761 | 12 DE JULIO | 14H | -31.3128 | -64.2534 | exacta | FALSE | TRUE | barrio '12 DE JULIO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA CORNU' (más cercano al punto) | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | ALTA CORDOBA | 7B | Repavimentacion con asfalto Antonio del Viso e/Juan B. Justo y Mariano Fragueiro | Repavimentacion con asfalto | Repavimentacion de 900metros lineales Calzada completa - Ancho 10,60m |  | 31° 23' 41.9867" S 64° 10' 57.4331" W | 1 | 2026-08-18T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0791 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.395 | -64.1826 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si | REPAVIMENTACIÓN DESDE JUAN B JUSTO HASTA GENERAL PAZ MEDIA CALZADA. DESDE GENERAL PAZ HASTA MARIANO FRAGUEIRO CALZADA COMPLETA Siempre sobre calle Antonio del Viso | LINK | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | ALTA CORDOBA | 7B | Repavimentacion con asfalto y hormigon Faustino e/Rivadavia y Pje Fliess | Repavimentacion y bacheo con hormigon | repavimentacion con hormigon 265 metros lineales |  | 31° 24' 12.1086" S 64° 10' 41.9131" W |  | 2026-09-02T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0805 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.4034 | -64.1783 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | ARGUELLO NORTE | 14A | Mantenimiento Arguello Norte | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle 864 metros lineales |  | Argüello Norte https://maps.app.goo.gl/PLTRWheaJKtMwStN9 | 1 | 2026-09-03T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0806 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3308 | -64.266 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO NORTE' (declarado); distancia al centroide: 1.04 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | Bacheo con asfalto Fernando Fader e/ Marcos Sastre y Rafael Nuñez | Bacheo | 200 m² |  | Marcos Sastre & Avenida Fernando Fader | 1 | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0853 | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | -31.3746 | -64.2334 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Marcos Sastre & Avenida Fernando Fader; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | COMUNIDAD RENO | 10D | Repavimentación Calle Impira e/Pasaje A y Ingreso B.B.C. | Repavimentacion con asfalto | Calzada Completa - 8 m de Ancho 3000 m2 Repavimentacion de 385 metros lineales |  | 31° 27' 48.6241" S 64° 15' 16.2371" W | 1 | 2026-08-10T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0798 | COMUNIDAD RENO | 10D | -31.4635 | -64.2545 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'COMUNIDAD RENO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'MANANTIALES II' (más cercano al punto) | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | EL CERRITO | 14A | Mantenimiento calle de tierra El Cerrito / Sol Naciente | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 7300 metros lineales |  | https://maps.app.goo.gl/2DXtzcSL334qNwx18 | 1 | 2026-09-01T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0803 | EL CERRITO | 14A | -31.3291 | -64.2442 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'EL CERRITO' (declarado); distancia al centroide: 0.89 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | GENERAL PAZ | 6C | Bacheo con asfalto Juan José Paso e/ La Plata y San Nicolás | Bacheo | Bacheo selectivo 118m² Juan José Paso e/ La Plata y San Nicolás |  | 31° 25' 3.5087" S 64° 10' 0.8587" W | 1 | [6 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0775 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4176 | -64.1669 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GENERAL PAZ' (declarado); distancia al centroide: 0.55 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | GENERAL PAZ | 6C | Bacheo con asfalto Jacinto Ríos entre 25 de Mayo y 24 de Septiembre | Bacheo | Bacheo completo 1034m² Jacinto Ríos entre 25 de Mayo y 24 de Septiembre |  | 31° 24' 50.418" S 64° 10' 3.7344" W | 1 | 2026-08-14T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0776 | GENERAL PAZ | 6C | -31.414 | -64.1677 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | GENERAL PAZ | 6C | Bacheo con asfalto General Juan José Viamonte e/24 de Septiembre y Rosario de Santa Fé | Bacheo | Bacheo completo2467,09m² General Juan José Viamonte e/24 de Septiembre y Rosario de Santa Fé |  | 31° 24' 47.389" S 64° 10' 1.6309" W | 1 | 2026-08-13T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0777 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4132 | -64.1671 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | GENERAL PAZ | 6C | Bacheo con asfaltoRosario de Santa Fé e/Félix Frías y David Luque | Bacheo | Bacheo selectivo 370,5 m² Rosario de Santa Fé e/Coronel Juan P. Pringles y David Luque |  | 31° 24' 59.7758" S 64° 10' 7.6246" W | 1 | 2026-08-18T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0778 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4166 | -64.1688 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | GENERAL SAVIO | 13J | Mantenimiento de calle General Savio | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra ..mts? |  | Gral. Savio https://maps.app.goo.gl/Y4Jv5cxrnJ6XRUZ87 |  | 2026-08-02T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0771 | GENERAL SAVIO | 13J | -31.3684 | -64.1623 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GENERAL SAVIO' (declarado); distancia al centroide: 0.62 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | INDUSTRIAL OESTE | 11G | Mantenimiento de calle Industrial Oeste | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 5800 metros lineales |  | Industrial Oeste https://maps.app.goo.gl/J3WJzDZbE7qnwADs6 | 1 | 2026-08-11T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0770 | INDUSTRIAL OESTE | 11G | -31.4092 | -64.2666 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | IPV ARGUELLO | 14A | Mantenimiento calle de tierra ipv arguello | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 2850 metros lineales Rehaciendo tramos. Aporte de 0-20 |  | https://maps.app.goo.gl/QUYn6pdE5DFNh7JW7 | 1 | 2026-08-28T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0764 | IPV ARGUELLO | 14A | -31.3338 | -64.2487 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'IPV ARGUELLO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'ARGUELLO NORTE' (más cercano al punto) | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | Bacheo con asfalo Malagueño e/ 11 de Septiembre y Loayza | Bacheo | Bacheo selectivo 100 m² Malagueño e/ 11 de Septiembre y Loayza |  | 31° 26' 31.8667" S 64° 8' 57.7604" W | 1 | 2026-09-08T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0854 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4422 | -64.1494 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.03 km. Se mantiene igual, según criterio.; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LA HORTENSIA | 13F | Mantenimiento de calle La Hortensia | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 647 metros lineales |  | La Hortensia https://maps.app.goo.gl/7GRDMcNPxxVYA4mBA | 1 | 2026-08-26T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0773 | LA HORTENSIA | 13F | -31.3847 | -64.1425 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Diego Negrete de Camara e/ Celestino Vidal y José de Quevedo | Bacheo | Bacheo selectivo 940m² Diego Negrete de Camara e/ Celestino Vidal y José de Quevedo |  | 31° 23' 3.3443" S 64° 8' 27.9553" W | 1 | 2026-08-19T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0779 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3843 | -64.1411 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA HORTENSIA' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto José de Quevedo e/ Ocompis y Astorga | Bacheo | Bacheo Selectivo 881m² José de Quevedo e/ Ocompis y Astorga |  | 31° 23' 9.947" S 64° 8' 43.5376" W | 1 | 2026-08-21T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0780 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3861 | -64.1454 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'NUEVA ITALIA' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Celestino Vidal e/Domingo Pje Elena y José de Medeiros | Bacheo | Bacheo 460ml - 224m² Celestino Vidal e/Domingo Pje Elena y José de Medeiros |  | 31° 22' 58.993" S 64° 8' 24.1753" W | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0781 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3831 | -64.14 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA HORTENSIA' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Diaz Colodero e/ Dosbarrios y Guatiloguala | Bacheo | Bacheo Selectivo 656m² Diaz Colodero e/ Dosbarrios y Guatiloguala |  | 31° 22' 54.2165" S 64° 8' 43.6776" W | 1 | 2026-08-26T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0782 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3817 | -64.1455 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VIVERO NORTE' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Dosbarrios y Diez Gómes | Bacheo | Bacheo selectivo 181m² Dosbarrios y Diez Gómes |  | https://maps.app.goo.gl/RkM9pRZEmPwHibtx5 | 1 | 2026-08-26T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0783 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.382 | -64.146 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VIVERO NORTE' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto José de Medeiros e/José de Quevedo y Juan Liendo | Bacheo | Bacheo selectivo 154m² José de Medeiros e/José de Quevedo y Juan Liendo |  | 31° 22' 58.445" S 64° 8' 37.7556" W | 1 | 2026-08-27T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0784 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3829 | -64.1438 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VIVERO NORTE' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Pedro de Ledesma y Yudicello | Bacheo | Rep. Baden 314m² Pedro de Ledesma y Yudicello |  | https://maps.app.goo.gl/nxofh6v5zkpZxgpw5 | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0799 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3877 | -64.1436 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'NUEVA ITALIA' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Pasaje Menenses e/ Correa del Saa y Celestino Vidal | Bacheo | Bacheo selectivo 124 m² Pasaje Menenses e/ Correa del Saa y Celestino Vidal |  | 31° 23' 7.9472" S 64° 8' 22.8156" W | 1 | 2026-08-27T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0800 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3855 | -64.1397 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA HORTENSIA' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Diez Gomez y Guatiguala | Bacheo | Bacheo selectivo 50m² Diez Gomez y Guatiguala |  | https://maps.app.goo.gl/5rpt4ycjzeA3jrLy9 | 1 | 2026-08-27T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0801 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.382 | -64.1463 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VIVERO NORTE' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS HORTENSIAS | 13F | Bacheo con asfalto Jose Mariano Correa de Saa e/ Domingo Echauri y Ortiz y Montiel | Bacheo | Bacheo selectivo 565m² Jose Mariano Correa de Saa e/ Domingo Echauri y Ortiz y Montiel |  | 31° 23' 18.4445" S 64° 8' 21.8227" W | 1 | 2026-08-28T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0802 | LAS HORTENSIAS | 13F | -31.3885 | -64.1394 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LAS HORTENSIAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'PARQUE MONTECRISTO' (más cercano al punto) | Finalizada | Si | Terminado, ok para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LOS 40 Y LA COSTA DE ARGUELLO | 14G | Mantenimiento de calle de tierra Los 40 y costa de Arguello | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 2850 metros lineales Rehaciendo tramos. Aporte de 0-20 |  |  |  | 2026-08-28T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0765 | LOS 40 Y LA COSTA DE ARGUELLO | 14G |  |  | centroide_barrio | FALSE | TRUE | barrio 'LOS 40 Y LA COSTA DE ARGUELLO' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LOS BOULEVARES | 14G | Mantenimiento calle de tierra Calle Los Polacos e/ De Los Genoveses | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 1340 metros lineales |  | https://maps.app.goo.gl/7hunAwoAhf1bUSfq9 | 1 | 2026-08-10T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0760 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3426 | -64.2357 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LOS FILTROS | 11I | Mantenimiento calle los filtros/6 de agosto | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 1735 metros |  | https://maps.app.goo.gl/5mELZwzTHo86TJuVA | 1 | 2026-08-28T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0769 | LOS FILTROS | 11I | -31.4163 | -64.2487 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS FILTROS' (declarado); distancia al centroide: 0.29 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MARIA LASTENIA | 7A | Mantenimiento Maria lastenia | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle 5175 Prioridad calle Corbella, Del Triunfo y Juana Pueyrredon |  | https://maps.app.goo.gl/TTEPpBVfdKnkz5ND6 |  | 2026-08-29T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0807 | MARIA LASTENIA | 7A | -31.3213 | -64.2025 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MARIA LASTENIA' (declarado); distancia al centroide: 2.07 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | Bacheo con asfalto Blvd L. Suárez de Figueroa e/ Miguel de Ardilles y Alonso de la Cámara | Bacheo | Bacheo selectivo 1100m² Suarez de Figueroa e/ Miguel de Ardilles y Alonso de la Camara |  | 31° 21' 46.0692" S 64° 11' 49.857" W | 1 | 2026-09-03T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0809 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.3628 | -64.1972 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | pavimentacion con asfalto Calle Obispo Castellano - Blas Rosales - Pje. Cabanillas | Pavimentación | pavimentacion de 215 metros lineales |  | 31° 25' 46.6039" S 64° 8' 32.9147" W |  | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0792 | MIRADOR | 5C | -31.4296 | -64.1425 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.36 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | pavimentacion con asfalto Pje. Blas Rosales | Pavimentación | pavimentacion de 80 metros lineales |  | https://maps.app.goo.gl/pQzdP4Ny2ekqFZdH6 | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0793 | MIRADOR | 5C | -31.4301 | -64.134 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.50 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | pavimentacion Pje. Cabanillas | Pavimentación | pavimentacion de 80 metros lineales |  | https://maps.app.goo.gl/P3VmCDdcFcJ3R81XA | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0794 | MIRADOR | 5C | -31.4297 | -64.1432 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.43 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | pavimentacion Pje. Doroteo Robles | Pavimentación | pavimentacion de 80 metros lineales |  | https://maps.app.goo.gl/FKW2g4qbTTNZR9KE6 | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0795 | MIRADOR | 5C | -31.4308 | -64.1355 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.41 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | pavimentacion Calle Blas Rosales - Av. Lisandro de la Torre - Obispo Castellano | Pavimentación | pavimentacion de 100 metros lineales |  | 31° 25' 44.8349" S 64° 8' 33.5209" W | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0796 | MIRADOR | 5C | -31.4291 | -64.1426 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.36 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | Repavimentacion Lisandro de la Torre e/ Estanislao Learte y Obispo Castellano | Repavimentacion con asfalto | Repavimentacion de 190 metros lineales |  | 31° 25' 51.2843" S 64° 8' 28.289" W | 1 | 2026-07-27T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0797 | MIRADOR | 5C | -31.4309 | -64.1412 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.35 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | NUESTRO HOGAR II | 8A | Mantenimiento de calle de tierra NUESTRO HOGAR | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento calle de tierra 4252 metros lineales |  | Nuestro Hogar https://maps.app.goo.gl/u8U8EAaq3gjQJhyA7 | 1 | 2026-08-19T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0766 | NUESTRO HOGAR II | 8A | -31.3877 | -64.1005 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUESTRO HOGAR II' (declarado); distancia al centroide: 0.24 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | 22 Plaza sin nombre (Casablanca esq Jose B. Cottolengo) | Alumbrado | En conjunto a plaza 21 | 21-22-ID6240-6241 | https://maps.app.goo.gl/SeHyQ4FxA4DhvNM56 | 1 | 2026-05-28T00:00:00 |  | 2026-08-25T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0014 | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | -31.4822 | -64.2281 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACIÓN CABILDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-012
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PINOS | 8C | 14 Plaza Tierra del Fuego | Alumbrado | Se instalaron 5 columnas nuevas, 12 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 14-ID8074 | https://maps.app.goo.gl/pvWsXVKioadsqveR9 | 1 | 2026-04-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0041 | LOS PINOS | 8C | -31.3959 | -64.1404 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS PINOS' (declarado); distancia al centroide: 0.27 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-034
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | LOS NARANJOS | 11D | CONSTRUCCION REFUERZO NEXO CLOACAL AV. FUERZA AEREA CIUDAD DE CORDOBA - CAPITAL | Cloacas | La obra consiste en la ejecución de un nuevo colector cloacal a gravedad y en la rehabilitación de tramos existentes, con el fin de ampliar la cobertura del servicio y optimizar la infraestructura sanitaria en el sector comprendido entre las inmediaciones del Geriátrico Fuerza Aérea hasta la intersección de las calles Avenida Fuerza Aérea y Espora. Se proyectan las siguientes obras: nuevo colector cloacal, compuesto por 2326 m de PVC C6 DN 200 mm, 144 m de cañería de acero DN 200 mm, 2552 m de PVC C6 DN 315 mm y 21 m de cañería de acero DN 315 mm; la rehabilitación de 1363 m de cañería existente; rotura y reparación de calzada de pavimento flexible y rígido; ejecución de 38 bocas de registro; ejecución de cruces especiales de ruta, calles, canal pluvial y aéreos por tablero de puente existente. La obra también incluye los empalmes necesarios para el correcto funcionamiento del nexo. La obra permitirá ampliar y reforzar el sistema de recolección y transporte de efluentes cloacales en el sector oeste de la ciudad, incorporando al servicio cloacal al Geriátrico Fuerza Aérea, a barrios residenciales y a edificios institucionales. Asimismo, la ejecución del nuevo colector y la rehabilitación de tramos existentes optimizan la capacidad hidráulica del sistema, mejoran sus condiciones operativas y aseguran un funcionamiento adecuado en el mediano y largo plazo, en consonancia con la expansión urbana prevista para el área de influencia. | https://drive.google.com/file/d/1vM_n8_qzHUAyeTUn6jeTfVXVTSQtl-09/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/atYqY6jUsmCr2x3r9?g_st=aw | 0.296 | 2026-05-22T00:00:00 |  | 2026-10-20T00:00:00 | Media | Revisar barrios de locación. Son varios |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | No se observa que la obra haya empezado, no había trabajadores ni señalización. Barrio en zona vulnerable, con basura y personas en situación de calle en los alrededores. | No |  |  | OBRA-0061 | LOS NARANJOS | 11D | -31.4324 | -64.2534 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS NARANJOS' (declarado); distancia al centroide: 2.82 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | CARRARA | 10E | B° Carrara |  | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA Y ESTA PREVISTO HACER CORDON CUNETA Y BOCACALLES EN 31 CUADRAS, YA ESTAN REALIZADAS 4 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | No OK para grabar |  | La obra quedó a la mitad — los obreros les dijeron a los vecinos que hasta que no se les pague no la reactivan. Es necesario trabajar con los vecinos, que quedaron sin comunicación con el Estado sobre cuándo termina. Barrio en condiciones. | No |  |  | OBRA-0063 | CARRARA | 10E | -31.4541 | -64.2571 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | B° Carrara obra de cloaca en marcha y de obra de cordon cuneta, pavimento en marcha, en el sector no se encontraban maquinarias trabajando, solo gente haciendo un mantenimiento en una camara septica de cloacas, Los vecinos dicen que solo hicieron pocas cuadras y que el presidente del centro vecinal dijo que no se va a hacer más porque parece que no hay plata. No apta para comunicar. Deberiamos chequear si activan de nuevo la obra, para ir a comunicar. | link | 5. NO APTO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | PARQUE FUTURA | 10K | B° Parque Futura |  | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA Y ESTA PREVISTO HACER CORDON CUNETA Y BOCACALLES EN 44 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | No OK para grabar |  | No se recomienda hacer video | No |  |  | OBRA-0064 | PARQUE FUTURA | 10K | -31.487 | -64.2521 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | obra de cloaca unas 8 cuadras terminadas, pavimentacion nada, un poco de cero 20, boca de calles en la prinpicial entrada al barrio, vecina nos manifiesta que nunca mas vinieron a seguir trabajando, nunca continuo la obra, un poco enojados, por que en calle de asfalto rompieron para colocar caños de cloaca y nunca mas pavimentaron, desean tener alguna solucion | link | 5. NO APTO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | B° Residencial San Roque |  | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA Y ESTA PREVISTO PAVIMENTAR 36 CUADRAS, YA ESTAN REALIZADAS 8 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | No OK para grabar |  | No sé avanzo mucho con el pavimento y cloacas están sin terminar y no conectadas | No |  |  | OBRA-0067 | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | -31.4263 | -64.2472 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | Obras de cloacas terminadas, calles de tierras. Muchos pozos y desmejoramiento de calles. Vecinos dicen que hace mucho lo dejaron así, y que se ve agua servida. NO APTO PARA PUBLICAR | link | 5. NO APTO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | B° Parque Liceo 3° Sección |  | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA Y ESTA PREVISTO PAVIMENTAR 45 CUADRAS,YA ESTAN REALIZADAS 33 | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar |  | Mucho basurales | No |  |  | OBRA-0068 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.357 | -64.152 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | cloacas parque liceo 3ra seccion en marcha, se encuentra trabajando una cuadrilla que manifiestan que vienen colocando caños y camaras septicas correspindientes, apta para comunicar, calle de tierra ya esta en marcha el plan de pavimento, estan las maquinas trabajando, sumado a que hay calles que ya estan pavimentadas, vecinos contentos por que recibieron respuestas despues de muchisimo tiempo y las obras estan en marcha | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | PATRICIOS OESTE | 13H | B° Patricios Oeste |  | OBRAS DE CLOACAS EN MARCHA, NO TIENE AVANCE EN PAVIMENTO. | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar |  | No se avanzo mucho con la obra y mal estado el barrio | No |  |  | OBRA-0069 | PATRICIOS OESTE | 13H | -31.367 | -64.1447 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | Obra de cloacas. La obra ya se encuentra en marcha está al 50% aproximadamente y está apto para publicar | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | YAPEYU | 6F | B° Yapeyu | Pavimentación | POLIGONO DE 38 CUADRAS EN TOTAL, YA ESTAN REALIZADAS 27 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1lH8O_WlNToxpBgUPdSZLK_6uPxsVwUX8/view?usp=sharing |  | 1 | 2025-09-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Barrio en malas condiciones obra incompleta aun | No |  |  | OBRA-0070 | YAPEYU | 6F | -31.413 | -64.1499 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | 21 Plaza sin nombre (Ushuaia esq Jose Cottolengo) | Alumbrado | Se instalaron 6 columnas nuevas, 5 readecuadas, 33 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 21-22-ID6240-6241 | https://maps.app.goo.gl/Qp1XVa1jvMjxpCMg6 | 1 | 2026-05-28T00:00:00 |  | 2026-08-25T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0051 | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | -31.4819 | -64.2277 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACIÓN CABILDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-011
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | ZEPA | 8A | Zepa C | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 16 CUADRAS Y SE REHABILITARON 2 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1J5a2RXU0lc5VisEZx1nsHCCcIPlzrmDn/view?usp=sharing |  | 1 | [6 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | El asfalto está en buen estado, pero hay mucha basura a cielo abierto y pastizales altos en el entorno. No se recomienda grabar hasta un operativo de limpieza del barrio. | No |  |  | OBRA-0075 | ZEPA | 8A | -31.3903 | -64.1024 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | VILLA ALLENDE PARQUE | 14K | B° Villa Allende Parque | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 9 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1aqd8FfGltl0IixV1lTb7kMihYfNMl1JJ/view?usp=sharing |  | 1 | [6 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0084 | VILLA ALLENDE PARQUE | 14K | -31.3144 | -64.2827 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | ALTA CORDOBA | 7B | Rehabilitacion de Calle Mariano Fragueiro |  | SE REHABILITARON 2 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0086 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3907 | -64.1836 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | ALTOS DE VELEZ SARSFIELD | 10B | Tafí entre Río Negro y Cacheuta |  | SE REHABILITARON 2 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0087 | ALTOS DE VELEZ SARSFIELD | 10B | -31.4484 | -64.2141 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | CENTRO | 1 | 27 de Abril entre Mariano Moreno y Paso de los Andes y entre Calasanz y Artigas |  | SE REHABILITARON 2 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0088 | CENTRO | 1 | -31.4155 | -64.1815 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | LOS ROBLES | 11G | Funes de Bonet e/ Lopez de Nelson y Guillermo Lewis |  | SE REHABILITARON 2 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0089 | LOS ROBLES | 11G | -31.4022 | -64.2638 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | NUEVA CORDOBA | 4 | Ambrosio Olmos entre Crisol y Plaza España |  | SE REHABILITARON 2 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0090 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4264 | -64.1862 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | ALTA CORDOBA | 7B | Manuel Lucero entre Lavalleja y Jujuy |  | SE REHABILITARON 2,5 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0091 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3907 | -64.1836 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | NUEVA CORDOBA | 4 | Ambrosio Olmos entre Bs.Aires y Plaza España - Mano Norte |  | SE REHABILITARON 3 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0092 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4264 | -64.1862 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | VILLA ALBERDI | 11K | Calle Igualdad entre Sagrada Familia y Manuel de Porto y Mariño |  | SE REHABILITARON 3 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0093 | VILLA ALBERDI | 11K | -31.3937 | -64.236 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | ALTA CORDOBA | 7B | Mariano Fragueiro entre Trafalgar y Fray Jose Leon Torres |  | SE REHABILITARON 4 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0094 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3907 | -64.1836 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | GUEMES | 10G | Calle Belgrano entre Santiago Temple y Angelo Peredo |  | SE REHABILITARON 4 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0095 | GUEMES | 10G | -31.4266 | -64.195 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | BAJO GALAN | 9F | Av. Castro Barros entre Obispo Clara y Copacabana |  | SE REHABILITARON 9 CUADRAS | [9 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obras muy pequeñas para comunicar | No |  |  | OBRA-0097 | BAJO GALAN | 9F | -31.3935 | -64.202 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | 7 Plaza sin nombre (Lacarra esq. Echauri) | Alumbrado | Se instalaron 9 columnas nuevas, 27 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 07-ID7161 | https://maps.app.goo.gl/dZkaVGFu4Pf79tpe7 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizada recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0058 | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | -31.4625 | -64.1033 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-040
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | BLAS PASCAL (95 Viv) | Alumbrado | Se instalaron 36 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/MENJ5oPhWpmCCkBF7 | 1 | 2023-02-01T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0098 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3366 | -64.2515 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | LOS BOULEVARES (214 viv) | Alumbrado | Se instalaron 82 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 20 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/xvL4f3qPuG1nEHqV6 | 1 | 2023-02-01T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0099 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3381 | -64.2374 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JUAN B. JUSTO | 7G | Asoc Mutual San Luis de Francia (578 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 226 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 56 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'30.2%22S+64%C2%B010'54.7%22W/@-31.3583863,-64.1833724,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-31.358389!4d-64.181856?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-02-27T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0100 | JUAN B. JUSTO | 7G | -31.3584 | -64.1834 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARTURO CAPDEVILA | 13I | PATRICIOS - LIBERTADOR II (398) | Alumbrado | Se instalaron 79 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 19 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B022'33.8%22S+64%C2%B007'49.1%22W/@-31.3765046,-64.1325736,694m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.376048!4d-64.130307?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-03-13T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0102 | ARTURO CAPDEVILA | 13I | -31.3765 | -64.1326 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PATRICIOS | 13H | PATRICIOS - COOP. UNICOP 84 VIV. | Alumbrado | Se instalaron 226 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 56 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B022'30.5%22S+64%C2%B008'02.8%22W/@-31.3760441,-64.1324653,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.375142!4d-64.134107?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-03-13T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0103 | PATRICIOS | 13H | -31.376 | -64.1325 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PATRICIOS' (declarado); distancia al centroide: 0.52 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PATRICIOS | 13H | UNICOOP 167 Viv - B. PATRICIOS | Alumbrado | Se instalaron 45 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 11 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/Hero%C3%ADnas+de+Ayohuma+2906,+X5012+C%C3%B3rdoba/@-31.3766044,-64.1344801,694m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x943297921565cc81:0x6f857f704f622cb0!8m2!3d-31.3766689!4d-64.1343679!16s%2Fg%2F11kp88489t?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-03-13T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0104 | PATRICIOS | 13H | -31.3766 | -64.1345 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | GRANJA DE FUNES 360 VIV - PARTE DE LAS (750 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 64 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 16 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/pm4MeGkVv4gBQQv66 | 1 | 2023-03-20T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0105 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3308 | -64.2469 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GRANADERO PRINGLES | 9C | GRANADERO PRINGLES | Alumbrado | Se instalaron 55 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 13 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/Yh5bnTGJd7nai3NX7 | 1 | 2023-04-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0106 | GRANADERO PRINGLES | 9C | -31.375 | -64.1993 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GRANADERO PRINGLES' (declarado); distancia al centroide: 0.20 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA ALBERTO | 11G | Mirador de las Sierras | Alumbrado | Se instalaron 44 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 11 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/L1qwouJUd66oUE8d6 | 1 | 2023-04-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0107 | VILLA ALBERTO | 11G | -31.4122 | -64.2649 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | COLINAS DE BELLA VISTA | 10 | 5207´/29 Plaza sin nombre (Paraguay esq. Marcelo de Alvear) | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1oD-tgEDZIwRaVUdrwwqa56cVbRDS5Z-v/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.437503,-64.207822 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Se encontraban en los alrededores de la cañada que está en el barrio basura | No |  |  | OBRA-0542 | COLINAS DE BELLA VISTA | 10 | -31.4375 | -64.2078 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'COLINAS DE BELLA VISTA' (declarado); distancia al centroide: 0.14 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-020
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | 6207´/51 Plaza sin nombre (Eridanus contiguo a Caballerizas) | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45376897,-64.17589889 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No |  |  | Intervención de Puesta en Valor/Espacios Verdes sin iniciar (0% avance). Depende de que finalice la obra de Alumbrado EPEC en el mismo predio (OBRA-0017, ya relevada). Relevada en conjunto con esa obra el 05/08. Potencial para comunicar como intervención conjunta EPEC + Espacios Verdes una vez finalizada la puesta en valor. | No |  |  | OBRA-0582 | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | -31.4538 | -64.1759 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'JARDINES DEL JOCKEY' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JOCKEY CLUB' (más cercano al punto) | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-031
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | 6461´/30 Plaza Hipica | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1dXYrEt1KItP3v5Ch-QYFRKlhpyEg9ZWX/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.45460666,-64.17547307 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Intervención de Puesta en Valor/Espacios Verdes sin iniciar (0% avance). Depende de que finalice la obra de Alumbrado EPEC en el mismo predio (OBRA-0028, ya relevada). Relevada en conjunto con esa obra el 05/08. Potencial para comunicar como intervención conjunta EPEC + Espacios Verdes una vez finalizada la puesta en valor. | No |  |  | OBRA-0583 | JARDINES DEL JOCKEY | 4B | -31.4546 | -64.1755 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'JARDINES DEL JOCKEY' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JOCKEY CLUB' (más cercano al punto) | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-030
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | 1071´/8 Plaza Soldado Aeronáutico | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1wuxzVZVCq_w7WLo1YwAJzJcsSqXDQg_N/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.3527718,-64.18484266 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | "Se observa muy poco mobiliario nuevo. Se identifican principalmente dos incorporaciones: una mesa de patatennis y un conjunto de mesa con bancos/sillones de cemento. El mobiliario preexistente se encuentra, en distintos sectores, incompleto. Iluminación La renovación del alumbrado de la plaza ya fue concluida, contando actualmente con el 100% de la iluminación renovada. Por otra parte, se observa la colocación de nuevos postes que corresponden a la renovación del alumbrado del resto del barrio. Juegos Los juegos de la plaza son antiguos, pero se encuentran repintados y en condiciones bastante aceptables, sin observarse inconvenientes significativos para su utilización." | No |  |  | OBRA-0636 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.3528 | -64.1848 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-043
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE ESCONDIDO | 11M | 4724´/23 Plaza Malvavisco | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/197OjLmIoBvzQZccLj817riXc4jl54la8/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.38047206,-64.27021042 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Intervención de Puesta en Valor/Espacios Verdes sin iniciar (0% avance). Depende de que finalice la obra de Alumbrado EPEC en el mismo predio (OBRA-0027, ya relevada, 98% avance). Relevada en conjunto con esa obra el 05/08. Potencial para comunicar como intervención conjunta EPEC + Espacios Verdes una vez finalizada la puesta en valor. | No |  |  | OBRA-0710 | VALLE ESCONDIDO | 11M | -31.3805 | -64.2702 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-054
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE ESCONDIDO | 11M | 4725´/63 Plaza Jardines del Valle | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1T3xptArjIqsK7YD8YkLX-GN2NbIAFVti/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.3814183152,-64.2702210563 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Intervención de Puesta en Valor/Espacios Verdes sin iniciar (0% avance). Depende de que finalice la obra de Alumbrado EPEC en el mismo predio (OBRA-0015, ya relevada, 98% avance). Relevada en conjunto con esa obra el 05/08. Potencial para comunicar como intervención conjunta EPEC + Espacios Verdes una vez finalizada la puesta en valor. | No |  |  | OBRA-0711 | VALLE ESCONDIDO | 11M | -31.3814 | -64.2702 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-055
Ministerio de Infraestructura | Caminos de las Sierras S.A. | Laura Sacchetto 3515634602 | Obras Capital | VILLA RIVERA INDARTE | 14P | ENSANCHE AV. BODERAU ENTRE AV. RICARDO ROJAS Y AV. GOYCOCHEA - VILLA ALLENDE | Red Vial | Ejecución de drenajes, instalación de colectores cloacales y duplicación de calzada de 3,7 kilómetros de la Av. Bodereau. Se instalarán 5.900 metros de colectores cloacales y 7.200 metros de colectores domiciliarios. La duplicación de calzada de la Av. Bodereau mejorará notablemente la conectividad vial con Sierras Chicas, debido a que se brindará mayor fluidez en el tránsito y menor tiempo de traslado para los automovilistas. | https://docs.google.com/document/d/1t6i1-GxTtVdO67Un8-KD3mFfnMyl_Yms/edit | https://maps.app.goo.gl/Ln55rYdeR4o1cdNv9 | 0.44 | 2025-08-04T00:00:00 |  | 2027-01-28T00:00:00 | Alta | Revisar barrios de locación. Son varios |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Calles en obras pero con señalización | Sí |  |  | OBRA-0003 | VILLA RIVERA INDARTE | 14P | -31.3287 | -64.2894 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución |  |  |  | -- |  | Obras Capital: Avenida Boderau
Ministerio de Infraestructura | Caminos de las Sierras S.A. | Laura Sacchetto 3515634602 | Obras Capital | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | ALTONIVEL RUTA 36 | Red Vial | El viaducto del altonivel tendrá una longitud de 607 metros, finalizando en la vinculación con el intercambiador existente en la intersección con la Circunvalación. Posibilitará la sobreelevación de la calzada principal de la Av. Vélez Sarsfield desde la calle Posadas hasta el cruce con la Circunvalación. Con estos trabajos se logrará la separación del tránsito pasante manteniendo en el nivel actual el tránsito frentista. | https://docs.google.com/document/d/1oBJVgxjQGvi1yd1NeCXbDbKCK70Isf5A/edit?usp=drive_web&ouid=104829402414115970383&rtpof=true | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'03.2%22S+64%C2%B012'20.3%22W/@-31.4673771,-64.2059608,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-31.4675556!4d-64.2056389?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.83 | 2025-06-02T00:00:00 |  | 2026-12-10T00:00:00 | Alta | Revisar barrios de locación. Son varios |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra se encuentra en preparación, avanzada, con trabajadores en el lugar. En paralelo le están haciendo luminarias al altonivel, en aprox. 3 meses estaría terminada. Barrio en buen estado. | Sí |  |  | OBRA-0007 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4674 | -64.206 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA EL LIBERTADOR' (declarado); distancia al centroide: 3.30 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución |  |  |  | -- |  | Obras Capital: Altonivel Velez Sarsfield
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | ARGUELLO NORTE (227 Viv) | Alumbrado | Se instalaron 72 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 18 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/SyrRBC9vbPB6j2Nw9 | 1 | 2023-04-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0108 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3344 | -64.2451 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | ARGÜELLO NORTE 2 (152 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 36 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/r6ZXPUcWBemECPet9 | 1 | 2023-04-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0109 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3354 | -64.2437 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EL QUEBRACHO | 12A | SAN LUCAS | Alumbrado | Se instalaron 84 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 21 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/WLYuH4wZQHqDb31v5 | 1 | 2023-05-02T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0110 | EL QUEBRACHO | 12A | -31.4771 | -64.1395 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | ARGUELLO NORTE - A (166 Viv) | Alumbrado | Se instalaron 56 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 14 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/R9NFEqZVV3guW1296 | 1 | 2023-05-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0111 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3309 | -64.2434 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CIUDAD DE JUAN PABLO II | 13J | Los Gigantes (264 viv) | Alumbrado | Se instalaron 48 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'42.7%22S+64%C2%B009'41.9%22W/@-31.3621192,-64.1610824,347m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.36186!4d-64.161631?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-05-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0113 | CIUDAD DE JUAN PABLO II | 13J | -31.3621 | -64.1611 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CIUDAD DE JUAN PABLO II | 13J | VILLA AZALAIS II (Ciudad Juan Pablo II ANEXO) | Alumbrado | Se instalaron 29 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'50.8%22S+64%C2%B009'41.8%22W/@-31.3627769,-64.1618887,582m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.364106!4d-64.161602?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-05-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0114 | CIUDAD DE JUAN PABLO II | 13J | -31.3628 | -64.1619 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | RIVERA INDARTE | 14C | B° Villa Rivera Indarte | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 22 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1hn4nFH-U57k9lLrsALQaqmvVoCLeEuDN/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/BTooRCXpB8UhsHAY7 | [7 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  |  | Sí |  |  | OBRA-0077 | RIVERA INDARTE | 14C | -31.3226 | -64.304 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'RIVERA INDARTE' (declarado); distancia al centroide: 1.13 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos | [5 empty] | Plan 800 Cuadras - Villa Rivera Indarte
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | EL DORADO | 014A | El Dorado - Nuevo Progreso | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 44 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1h1k1naN02BGYdcnCjaFKcy29OaJjObQU/view?usp=sharing |  | 1 | 2025-07-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obra terminada; el entorno no es muy seguro, había basura y agua acumulada, falta barrido de calles. | Sí |  |  | OBRA-0080 | EL DORADO | 014A |  |  | centroide_barrio | FALSE | TRUE | barrio 'EL DORADO' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito | Finalizada | [5 empty] | Plan 800 Cuadras: El Dorado - Nuevo Progreso
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | FELIPE VARELA | 10C | Felipe Varela | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 52 CUADRAS Y SE REHABILITARON 10 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1dLRkNibyDiipbO7Kxzej5I4-waoAAPt7/view?usp=sharing |  | 1 | 2025-07-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  | Obra realizada por la Cooperativa Felipe Varela, ya terminada. Barrio en buen estado. | Sí |  |  | OBRA-0082 | FELIPE VARELA | 10C |  |  | centroide_barrio | FALSE | TRUE | barrio 'FELIPE VARELA' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito | Finalizada | [5 empty] | Plan 800 Cuadras: Felipe Varela | CRUCE-064
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan de Reparación Vial Integral | VILLA CENTENARIO | 14M | Av. La Cordillera entre R. del Busto y Rotonda Mujer Urbana | Bacheo | SE REHABILITARON 19 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1PhPRnlkZlQeZnng8w0MoZkK2z-lKyFpn/view?usp=drive_link | [8 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  |  | Sí |  |  | OBRA-0085 | VILLA CENTENARIO | 14M | -31.365 | -64.2314 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | [5 empty] | Plan Reparación Vial Integral - Av. La Cordillera
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | TEODORO FELS | 11F | Duarte Quirós entre Sauce Grande y Antonino de Barcena |  | SE REHABILITARON 7,5 CUADRAS | INFORME AVENIDA DUARTE QUIROS B° TEODORO FELS.pdf | [8 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí |  |  |  | Sí |  |  | OBRA-0096 | TEODORO FELS | 11F | -31.3995 | -64.2485 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | [5 empty] | Plan Reparación Vial Inegral - Av. Duartes Quirós
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | 4045´/1 B Altas de Santa Ana | Puesta en Valor | Finalizadas |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41094282,-64.24582307 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | Sí |  |  | OBRA-0337 | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | -31.4109 | -64.2458 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada |  |  |  | 4. MATERIAL ENTREGADO |  | Nos Vemos en la Plaza: Plaza Altos de Santa Ana | CRUCE-004
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LATINO | 10I | 6072´/3 Plaza Parque Latino | Puesta en Valor | Finalizadas |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45950838,-64.21212838 | 1 | 2026-04-09T00:00:00 |  | 2026-06-20T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra finalizada e inaugurada. Barrio en buenas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0349 | PARQUE LATINO | 10I | -31.4595 | -64.2121 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Parque Latino | Cruce - 001
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MARIANO BALCARCE | 10H | 5082´/5 Plaza La Plazona | Puesta en Valor | Finalizadas | https://drive.google.com/file/d/12YAqTkBr_GBrFiLZpkngjSt-1VTTUmXh/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.43574,-64.220652 | 1 | 2026-04-21T00:00:00 |  | 2026-08-29T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | se hizo intevención: veredas, centros con adoquinado, todos los juegos y gym y se va a hacer parquezación esta demorado porque epec aun no hizo obra de iluminación - estan por comenzar la obra semana que viene (plaza 32 de epec | Sí |  |  | OBRA-0357 | MARIANO BALCARCE | 10H | -31.4357 | -64.2207 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada |  | OK para registrar. |  | 4. MATERIAL ENTREGADO |  | Nos vemos en la Plaza: La Plazona - Mariano Balcarce | CRUCE-038
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PLATANOS | 11E | 4028´/32 Pza. Vuelta de Obligado Plzta. Periodista R. Avila | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1LIidaKlWWRtDBPkD3826UgdWRvFLuihm/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.41642461,-64.23060085 | 0.7 | 2026-04-29T00:00:00 |  | 2026-09-28T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | Sí |  |  | OBRA-0358 | LOS PLATANOS | 11E | -31.4164 | -64.2306 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [5 empty] | Nos vemos en la Plaza: Plaza Vuelta de Obligado - Los Plátanos | CRUCE-036
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | INDUSTRIAL OESTE | 11G | 5003´/20 Plaza Los Tartaros (Prussia) | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1bFEgcA7ft8tU2jD65XClBDs8NRBZx40H/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.409412,-64.267275 | 0.7 | 2026-08-10T00:00:00 |  | 2026-09-28T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | ok | Sí |  |  | OBRA-0387 | INDUSTRIAL OESTE | 11G | -31.4094 | -64.2673 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución |  | Ok para registrar |  | 4. MATERIAL ENTREGADO |  | Nos Vemos en la Plaza: Plaza Prussia | CRUCE-026
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CIUDAD DE JUAN PABLO II | 13J | VILLA AZALAIS III (Ciudad Juan Pablo II ANEXO) | Alumbrado | Se instalaron 54 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 13 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'43.6%22S+64%C2%B009'33.8%22W/@-31.36176,-64.1603184,839m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.362099!4d-64.159384?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-05-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0115 | CIUDAD DE JUAN PABLO II | 13J | -31.3618 | -64.1603 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION PANAMERICANO | 7G | Panamericano (372 Viv) | Alumbrado | Se instalaron 37 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B022'01.6%22S+64%C2%B010'52.0%22W/@-31.3671711,-64.1813014,287m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.367112!4d-64.181112?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-05-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0116 | AMPLIACION PANAMERICANO | 7G | -31.3672 | -64.1813 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | COLONIA LOLA | 5A | Coop 15 de mayo (Ampl. Renac - SET 2814 Calle F Zelada esq Colectora) | Alumbrado | Se instalaron 117 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 30 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/TJdR8SPbWvfYAbz7A | 1 | 2023-06-18T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0117 | COLONIA LOLA | 5A | -31.4195 | -64.1183 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA BUSTOS | 5E | Cooperativa 16 de Abril (87 viv y Esperanza Sur 105 viv) | Alumbrado | Se instalaron 77 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 20 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/knYDQNkkM872A3ru9 | 1 | 2023-06-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0118 | VILLA BUSTOS | 5E | -31.4392 | -64.1093 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS LILAS | 12D | COOP J M ESTRADA (152 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 64 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 16 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/9LbXis8rPKTTWr7Q9 | 1 | 2023-06-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0119 | LAS LILAS | 12D | -31.4466 | -64.1363 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS LILAS | 12D | LAS LILAS (17 Viv) (parte de las 23 viv) | Alumbrado | Se instalaron 5 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 1 cuadra intervenida (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/sDVNUM3qeff5BAJj8 | 1 | 2023-06-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0120 | LAS LILAS | 12D | -31.4456 | -64.1368 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS LILAS | 12D | LAS LILAS (6 Viv) (parte de las 23 viv) | Alumbrado | Se instalaron 14 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 4 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/2TqX77yhU2ffSXA4A | 1 | 2023-06-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0121 | LAS LILAS | 12D | -31.4457 | -64.1351 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JARDIN DEL PILAR | 12F | SAN CARLOS "A" (132 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 45 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/XwTg198YHJ628zXH8 | 1 | 2023-07-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0122 | JARDIN DEL PILAR | 12F | -31.4496 | -64.1568 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | CENTRO | 1 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE ASUNCION - ETAPA 7° | Arquitectura | La 7.ª etapa de restauración y puesta en valor de la Catedral Metropolitana de Córdoba, con un plazo de 365 días y un presupuesto estimado de $2.400.000.000. El proyecto abarca la conservación y recuperación de pinturas ornamentales e históricas interiores (de Emilio Caraffa y otros artistas), vitrales, solados, mamposterías y carpinterías de alto valor patrimonial. Asimismo, incluye la modernización tecnológica del templo (iluminación LED, sonido y transmisión de TV), impermeabilización de cubiertas e incorporación de rampas accesibles y nuevos sanitarios. | https://drive.google.com/file/d/1HbEKik0vHWGH7h_-LTCPK5d33A3FYoqY/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/fEbc3R5ARj5XRpy68 | 0.7 | 2025-07-15T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Confirmado con equipo infra para video | Sí |  |  | OBRA-0019 | CENTRO | 1 | -31.4166 | -64.1848 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [5 empty] | Nueva iluminación en Catedral de Córdoba
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JARDIN DEL PILAR | 12F | SIND. LUZ Y FUERZA (90 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 43 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente.11 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/8cfgmszAa7fy2gJ4A | 1 | 2023-07-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0123 | JARDIN DEL PILAR | 12F | -31.4497 | -64.1557 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS LILAS | 12D | COOP J M ESTRADA (32 Viv parte de las 55 Viv) | Alumbrado | Se instalaron 14 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 4 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/XiwdsbBBNJQeviBS8 | 1 | 2023-07-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0124 | LAS LILAS | 12D | -31.4448 | -64.1333 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS LILAS | 12D | El Progreso (parte del B° Las Lilas) | Alumbrado | Se instalaron 101 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 25 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/dUHNtu5njujwL71b8 | 1 | 2023-07-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0125 | LAS LILAS | 12D | -31.4442 | -64.1315 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LAS LILAS' (declarado); distancia al centroide: 0.18 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CENTRO AMERICA | 13A | LOS GIGANTES 250 VIV.-CBA. | Alumbrado | Se instalaron 127 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 32 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'59.1%22S+64%C2%B009'50.3%22W/@-31.3662062,-64.1621056,582m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.366415!4d-64.163967?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-07-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0126 | CENTRO AMERICA | 13A | -31.3662 | -64.1621 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CENTRO AMERICA' (declarado); distancia al centroide: 0.78 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PATRICIOS ESTE | 13H | PATRICIOS (90) - Carmine S.R.L. (91) | Alumbrado | Se instalaron 35 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'57.1%22S+64%C2%B008'05.5%22W/@-31.3669284,-64.1357198,488m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.365863!4d-64.134867?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-07-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0127 | PATRICIOS ESTE | 13H | -31.3669 | -64.1357 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ITUZAINGO ANEXO | 12G | SIND C Y CAMIONEROS (103 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 48 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/EygFSeRbZGz66M5u9 | 1 | 2023-07-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0128 | ITUZAINGO ANEXO | 12G | -31.4674 | -64.0868 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JOSE IGNACIO DIAZ 2A SECCION | 12D | COOP.FAMILIAS UNIDAS (100 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 27 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/eNFR25sf1pY3BH1Z8 | 1 | 2023-07-31T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0129 | JOSE IGNACIO DIAZ 2A SECCION | 12D | -31.4492 | -64.1467 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | LOS BOULEVARES (60 viv) - ASOC. CIVIL 14 DE MARZO. Es parte de 80v | Alumbrado | Se instalaron 30 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/gujGnkffdhMnrWaW6 | 1 | 2023-08-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0130 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3406 | -64.2233 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | LOS BOULEVARES ANEXO (19 viv) (114 viv s/Muni) | Alumbrado | Se instalaron 15 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 4 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/CCX9UngdFJcqCCoF7 | 1 | 2023-08-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0131 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3395 | -64.2235 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS ALAMOS | 13J | General Savio 3ra Etapa | Alumbrado | Se instalaron 147 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 36 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B022'12.6%22S+64%C2%B009'35.6%22W/@-31.3701232,-64.1601738,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.370174!4d-64.159895?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-08-21T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0132 | LOS ALAMOS | 13J | -31.3701 | -64.1602 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CAMINO A 60 CUADRAS | 12A | Las Magdalenas (Parte en B° Las Cañuelas) | Alumbrado | Se instalaron 129 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 32 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/RQpC75Lt7DePhzkX8 | 1 | 2023-08-28T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0133 | CAMINO A 60 CUADRAS | 12A | -31.4755 | -64.1486 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | DEAN FUNES | 5B | Dean Funes Perkins (363) | Alumbrado | Se instalaron 121 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 30 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/iakS22gMoNoDdkHYA | 1 | 2023-09-04T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0134 | DEAN FUNES | 5B | -31.4434 | -64.1166 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | SAN VICENTE | 5G | CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA SUBOFICIALES, UBICADA EN CALLE LISANDRO DE LA TORRE N° 3628 ¿ BARRIO SAN VICENTE ¿ LOCALIDAD CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL | Arquitectura |  | https://drive.google.com/file/d/1WS-yCg2XolIVcgbGClU2zBK4N-xgs_2W/view?usp=sharing | https://shorturl.at/B401Q | 1 | 2023-03-01T00:00:00 |  |  |  | OBRA FINALIZADA |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Confirmado con equipo infra para video | Sí |  |  | OBRA-0101 | SAN VICENTE | 5G | -31.4321 | -64.1399 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nueva Escuela de Suboficiales
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE | 14H | CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA EL HOSPITAL ZONA NOROESTE, UBICADO EN CALLE PUBLICA N° 4 S/N° ¿ BARRIO POLICIAL - LOCALIDAD CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL | Arquitectura |  | https://drive.google.com/file/d/1eVq97v1S3e4FSsrC8V3Gvd0vJP3D2iBx/view?usp=sharing | https://surl.li/dxnvbu | 0.9264 | 2025-12-30T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Confirmado con equipo infra para video | Sí |  |  | OBRA-0320 | COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE | 14H | -31.3126 | -64.2575 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [5 empty] | Nuevo Hospital del Noroeste
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JARDIN DEL PILAR | 12F | SAN CARLOS "B" (154 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 55 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 14 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/teEWyA7hzsybQwGz7 | 1 | 2023-11-06T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0135 | JARDIN DEL PILAR | 12F | -31.4497 | -64.1576 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | S.E.P. | 12H | VILLA REVOL - S.E.P. (839 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 42 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/gutL3cadmPfHBbAJ9 | 1 | 2023-12-04T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0136 | S.E.P. | 12H | -31.4608 | -64.1637 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE CAPITAL | 10H | 5909´/4 Parque del Agua | Puesta en Valor | Finalizadas |  | https://www.google.com/maps?q=-31.435461,-64.213113 | 1 | 2026-05-07T00:00:00 |  | 2026-05-14T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Trabajo en conjunto con epec y espacios verdes. juegos pintados | Sí |  |  | OBRA-0359 | PARQUE CAPITAL | 10H | -31.4355 | -64.2131 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Parque del Agua | CRUCE-042
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CERVECEROS | 12H | Cerveceria Rio II (112 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 34 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/xpcuoteXxn8PVc8W9 | 1 | 2023-12-18T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0137 | CERVECEROS | 12H | -31.4628 | -64.1597 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CERVECEROS | 12H | Cerveceria Rio II (90 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 18 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 5 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/6qb5moLt3sogfkfm7 | 1 | 2023-12-18T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0138 | CERVECEROS | 12H | -31.4627 | -64.1594 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | O.S.N. | 12H | P OBRAS SANIT (112 viv) | Alumbrado | Se instalaron 28 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/siFyHTH9tvwByaoT7 | 1 | 2023-12-18T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0139 | O.S.N. | 12H | -31.4596 | -64.1597 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS ROBLES | 11G | Los Robles | Alumbrado | Se instalaron 321 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 80 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/zPnQPCMQjbHyN1nR6 | 1 | 2024-01-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0140 | LOS ROBLES | 11G | -31.405 | -64.2662 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE | 14H | ARGUELLO - CONS.16 DE NOVIEMBRE (100) | Alumbrado | Se instalaron 100 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 25 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'12.3%22S+64%C2%B015'21.0%22W/@-31.3198648,-64.2555709,244m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.320087!4d-64.255827?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-01-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0141 | CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE | 14H | -31.3199 | -64.2556 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE | 14H | ARGUELLO - CONS.16 DE NOVIEMBRE (108) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con ARGUELLO - CONS.16 DE NOVIEMBRE (100) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'01.3%22S+64%C2%B015'27.8%22W/@-31.3173764,-64.2569461,590m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.317021!4d-64.257733?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-01-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0142 | CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE | 14H | -31.3174 | -64.2569 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE | 14H | CONS.16 DE NOVIEMBRE - ARGUELLO | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con ARGUELLO - CONS.16 DE NOVIEMBRE (100) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'07.5%22S+64%C2%B015'17.6%22W/@-31.3185115,-64.2534178,409m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.318749!4d-64.254901?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-01-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0143 | CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE | 14H | -31.3185 | -64.2534 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE' (declarado); distancia al centroide: 0.26 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE | 14H | ARGUELLO - CONS. 16 DE NOVIEMBRE | Alumbrado | Se instalaron 44 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 11 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B018'40.8%22S+64%C2%B016'16.4%22W/@-31.3111489,-64.2695248,409m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.311319!4d-64.271225?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-01-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0144 | COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE | 14H | -31.3111 | -64.2695 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JOSE IGNACIO DIAZ 2A SECCION | 12D | Camino 60 cuadras (KM 3 1/2 - 148 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 39 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/CCVmFcCgaijECTDb8 | 1 | 2024-01-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0145 | JOSE IGNACIO DIAZ 2A SECCION | 12D | -31.4515 | -64.1462 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JOSE IGNACIO DIAZ 2A SECCION | 12D | CNO 6O CUADRAS - Roca Maria | Alumbrado | Se instalaron 39 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/b4kWfXMKYMCTMtBu7 | 1 | 2024-01-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0146 | JOSE IGNACIO DIAZ 2A SECCION | 12D | -31.4527 | -64.1455 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | YOFRE H | 13N | YOFRE (115 Viv) | Alumbrado | Se instalaron 71 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 18 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/8yauh3qsm9KKqMfu9 | 1 | 2024-01-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0147 | YOFRE H | 13N | -31.3791 | -64.1294 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | CERRO NORTE | 14E | B° Cerro Norte | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 45 CUADRAS Y SE REHABILITARON 15 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1LLxs7fTH52AW3GJSd54lQnGa_kBqUItT/view?usp=sharing |  | 1 | 2025-06-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar |  | B° Cerro Norte. En buenas condiciones generales: algunas esquinas con pozos y agua acumulada, autos abandonados y restos de poda/cemento en las veredas | Si, con acondicionamiento previo |  |  | OBRA-0081 | CERRO NORTE | 14E | -31.3222 | -64.2761 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Calles OK |  | 4. MATERIAL ENTREGADO |  | Plan 800 Cuadras: Cerro Norte
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | YOFRE I | 8C | YOFRE (S) COP.A.SABATTINI (49 VIV) (Parte en B° Yofre S) | Alumbrado | Se instalaron 28 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/LHwwXqxuDhKgSZnz5 | 1 | 2024-01-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0148 | YOFRE I | 8C | -31.3909 | -64.1311 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ZEPA | 8A | Zepa A | Alumbrado | Se instalaron 74 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 18 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/P7P6acBoGEh2jdax7 | 1 | 2024-01-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0149 | ZEPA | 8A | -31.3888 | -64.1099 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS CHINGOLOS | 13G | EL CHINGOLO I | Alumbrado | Se instalaron 55 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 14 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B020'31.5%22S+64%C2%B009'60.0%22W/@-31.3398641,-64.1681122,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.342086!4d-64.166653?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-02-05T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0150 | LOS CHINGOLOS | 13G | -31.3399 | -64.1681 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | 212 Barrios: Los Chingolos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS CHINGOLOS | 13G | EL CHINGOLO II (Atencion - Ver en B° Los Hornillos parte) | Alumbrado | Se instalaron 50 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B020'18.7%22S+64%C2%B010'09.2%22W/@-31.3395155,-64.1700112,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.33854!4d-64.169228?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-02-05T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0151 | LOS CHINGOLOS | 13G | -31.3395 | -64.17 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | BENJAMIN POLICARPIO CABRAL | 12D | COOP FERR MITRE (130 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 38 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/CRcEKJHuQTYYTXTe8 | 1 | 2024-02-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0152 | BENJAMIN POLICARPIO CABRAL | 12D | -31.4375 | -64.1379 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS CHINGOLOS | 13G | CHINGOLO III | Alumbrado | Se instalaron 117 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 29 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B020'26.5%22S+64%C2%B010'14.4%22W/@-31.3409325,-64.1690888,488m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.340682!4d-64.170662?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-02-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0153 | LOS CHINGOLOS | 13G | -31.3409 | -64.1691 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | TEODORO FELS | 11F | LAS PALMAS SECTOR "B" 91 VIV | Alumbrado | Se instalaron 63 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/WwEvqtHgtkzM8pkV6 | 1 | 2024-02-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0154 | TEODORO FELS | 11F | -31.4011 | -64.25 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | DR REMO M. COPELLO | 14N | ARGUELLO - SINDICATO DE QUIMICOS (234) | Alumbrado | Se instalaron 167 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 41 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/X8D6dcL37CG9U9Gs6 | 1 | 2024-02-19T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0155 | DR REMO M. COPELLO | 14N | -31.3206 | -64.2685 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | DR RENE FAVALORO | 11C | FELIX PAZ (203 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 48 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/2JcdEpVbCX4u9t898 | 1 | 2024-02-20T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0156 | DR RENE FAVALORO | 11C | -31.4091 | -64.2319 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS PALMAS | 11C | COOPERATIVA LAS PALMAS (29 VIV) | Alumbrado | Descripción: Se instalaron 17 luminarias LED en nuevas columnas metalicas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevo tablero de PRFV aereo para protección, comando y medición. (Alcance aprox 4cuadras) |  | https://maps.app.goo.gl/8gWtHifLK8Fyuhuf8 | 1 | 2024-02-20T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0158 | LAS PALMAS | 11C | -31.4021 | -64.2416 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | DR RENE FAVALORO | 11C | Felix Paz - Rene Favarolo | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con Rene Favaloro (203) |  | https://maps.app.goo.gl/B1XkvJ2eAGCuJzig9 | 1 | 2024-02-26T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0159 | DR RENE FAVALORO | 11C | -31.4088 | -64.231 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | POLICIAL | 14N | Nuevo Mercantil (123 viv) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con ARGUELLO - SINDICATO DE QUIMICOS (234) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'08.0%22S+64%C2%B015'42.2%22W/@-31.318902,-64.2610859,663m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.318879!4d-64.261724?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-02-26T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0160 | POLICIAL | 14N | -31.3189 | -64.2611 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [6 empty] | UBI-005
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VIVERO NORTE | 13F | VIVERO NORTE (311 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 127 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 32 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/jVapyEtrwGBxv6P56 | 1 | 2024-02-26T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0168 | VIVERO NORTE | 13F | -31.3823 | -64.1449 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MUTUAL DE LOS DOCENTES | 10I | V REVOL - ASOC MUT DOC II (56 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 36 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/9DUdugiUHR3DzKDu8 | 1 | 2024-03-18T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0220 | MUTUAL DE LOS DOCENTES | 10I | -31.4591 | -64.1524 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MUTUAL DE LOS DOCENTES' (declarado); distancia al centroide: 6.76 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ITUZAINGO II | 12G | Parque Ituzaingo | Alumbrado | Se instalaron 122 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 30 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/vJ1fCLmgcPuB8NHm9 | 1 | 2024-04-01T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0221 | ITUZAINGO II | 12G | -31.4811 | -64.0843 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS HUERTILLAS | 4C | Villa Esther - Las Huertillas | Alumbrado | Se instalaron 42 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/69Ak86ESWGNt1SG18 | 1 | 2024-04-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0223 | LAS HUERTILLAS | 4C | -31.4716 | -64.1978 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | SAN FELIPE | 12D | B° San Felipe | Pavimentación | POLIGONO DE 51 CUADRAS EN TOTAL, YA ESTAN REALIZADAS 36 CUADRAS |  |  |  | 2025-09-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0072 | SAN FELIPE | 12D | -31.4575 | -64.1372 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | PAVIMENTACION, VECINOS NOS CUENTAN QUE EN ALGUNAS ESQUINAS HAN DEJADO ESCOMBRO Y EN OTRAS CORRE AGUA SERVIDAS CAUSANDO UNDIMIENTOS Y CREANDO NUEVOS BACHES, 🛑HAY UNA PARTE EN QUE SI ES APTA PARA PUBLICAR. Como avance de obra se puede comunicar | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | VILLA AVALOS | 11I | Villa Ávalos | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 17 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1mvyRlC0Fu1NLUE60n0FvZKKcZYi_i56e/view?usp=sharing |  |  | 2025-08-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0076 | VILLA AVALOS | 11I | -31.4166 | -64.2452 | centroide_barrio | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si | Pavimentación, asfalto y desagüe de cloacas a un 80% hablamos con los vecinos están contentos. En algunas esquinas vimos agua servida, comunicar con alerta. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras |  |  | Manantiales y Marta Juana Gonzalez | Pavimentación | SE PAVIMENTARON 23 CUADRAS | https://drive.google.com/file/d/1_YL-5VZXSktKUTdr34EkHJweBFe5LrXX/view?usp=sharing |  |  | 2025-06-01T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0078 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa | Sin datos | Si
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE DON BOSCO | 11B | DON BOSCO (150 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 115 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 28 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/3PKuG541LwXpDfnL9 | 1 | 2024-04-22T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0224 | PARQUE DON BOSCO | 11B | -31.389 | -64.2708 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ZEPA | 8A | ZEPA B | Alumbrado | Se instalaron 109 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 27 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/EQD6c2QvVfyRCCsQ6 | 1 | 2024-05-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0236 | ZEPA | 8A | -31.3904 | -64.1025 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ANEXO LAS PALMAS | 11I | LAS PALMAS "A" (186 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 96 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 24 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/8sc3vNEC4ZKRwdBa9 | 1 | 2024-06-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0237 | ANEXO LAS PALMAS | 11I | -31.4129 | -64.2401 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ESCOBAR | 9 | COOP B RIVADAVIA (43 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 8 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 2cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/6CSp9T1WCSuHJtQS6 | 1 | 2024-06-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0238 | ESCOBAR | 9 | -31.3924 | -64.2198 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ITUZAINGO | 12G | ITUZAINGO (166 viv) | Alumbrado | Se instalaron 194 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 23 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/UJVgL4TerrUsawci6 | 1 | 2024-06-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0239 | ITUZAINGO | 12G | -31.4616 | -64.0849 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ITUZAINGO' (declarado); distancia al centroide: 1.08 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA MARTINEZ | 11I | Villa Martinez | Alumbrado | Se instalaron 76 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 19 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/47NRh7XguLaAKGdZ8 | 1 | 2024-06-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0240 | VILLA MARTINEZ | 11I | -31.4178 | -64.2535 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA MARTINEZ' (declarado); distancia al centroide: 0.25 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA RIVADAVIA ANEXO "A" | 4F | Villa Rivadavia Anexo | Alumbrado | Se instalaron 162 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 40 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/pKHJF7iYGGf7eVyY8 | 1 | 2024-06-04T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0241 | VILLA RIVADAVIA ANEXO "A" | 4F | -31.5131 | -64.197 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | Las Palmas 100 - I.P.V. | Alumbrado | Se instalaron 30 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/mRbokskvzQLA9vA26 | 1 | 2024-06-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0242 | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | -31.4096 | -64.2455 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JARDIN DEL SUD | 12F | COOP. MATIENZO II (164 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 115 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 28 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/yts7avuGC441vAVe6 | 1 | 2024-06-23T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0243 | JARDIN DEL SUD | 12F | -31.4566 | -64.1617 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | ARGUELLO 164 Viv. (es parte de 750) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con El Triunfo |  | https://maps.app.goo.gl/CuugoDZbM1QQWxSo7 | 1 | 2024-06-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0244 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3356 | -64.2471 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | El Triunfo | Alumbrado | Se instalaron 85 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 21 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/tDDHqVERUzRQs9qJ6 | 1 | 2024-06-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0245 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3342 | -64.2483 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS ROBLES | 11G | CONS. 16 DE NOVIEMBRE (77 VIV) en 3 poligonos | Alumbrado | Se instalaron 96 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 24 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/86HmBeR54nhmNG7v5 | 1 | 2024-06-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0246 | LOS ROBLES | 11G | -31.3192 | -64.2549 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS ROBLES' (declarado); distancia al centroide: 9.26 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS ROBLES | 11G | LOS ROBLES (121 VIV) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con CONS. 16 DE NOVIEMBRE (77 VIV) |  | https://maps.app.goo.gl/ig7AqYWFRUatog7i8 | 1 | 2024-06-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0247 | LOS ROBLES | 11G | -31.3995 | -64.2668 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOURDES | 14A | ARGUELLO LOURDES 101 VIV | Alumbrado | Se instalaron 23 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 5 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/MzqZwJUhKNHDasuu9 | 1 | 2024-06-25T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0248 | LOURDES | 14A | -31.3305 | -64.2556 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | TEJAS DE LA CANDELARIA | 4C | BAJO INAUDI (28 VIVIENDAS) | Alumbrado | Se instalaron 16 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 4 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/A3XkdeibJ1T6Nx5q9 | 1 | 2024-08-04T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0250 | TEJAS DE LA CANDELARIA | 4C | -31.4804 | -64.2035 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'TEJAS DE LA CANDELARIA' (declarado); distancia al centroide: 0.52 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | JOSE I DIAZ (101 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 58 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/2epyoyhjpiS2FncP9 | 1 | 2024-08-26T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0251 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4431 | -64.1357 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS LILAS | 12D | COOP J M ESTRADA (90 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 60 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/3PfnAm7vDsXxfPtq6 | 1 | 2024-10-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0252 | LAS LILAS | 12D | -31.4455 | -64.1352 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | COMPLEJO LOS BOULEVARES (INQ-PROP) | Alumbrado | Se instalaron 13 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 3 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/UPp8WL7pVTwQmotY7 | 1 | 2024-11-04T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0253 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3373 | -64.2415 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE | 14H | POLICIAL ANEXO | Alumbrado | Se instalaron 218 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 54 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/8PRYT2LP7UmiUoq17 | 1 | 2024-11-25T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0255 | COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE | 14H | -31.3133 | -64.2564 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA CORNU | 14N | VILLA CORNU (158) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con POLICIAL ANEXO |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B018'54.5%22S+64%C2%B015'15.1%22W/@-31.3143863,-64.2531035,791m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.315147!4d-64.254198?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-11-25T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0256 | VILLA CORNU | 14N | -31.3144 | -64.2531 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA CORNU' (declarado); distancia al centroide: 1.93 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JUNIORS | 6D | JUNIOR'S TIRAS C1-C2-C3 | Alumbrado | Se instalaron 46 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 6 cuadras intervenidas (aproximado) y espacios verdes internos. |  | https://maps.app.goo.gl/j3QojZbrwZYvWBf19 | 1 | 2024-12-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0257 | JUNIORS | 6D | -31.4217 | -64.1697 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JUNIORS | 6D | JUNIOR'S TORRES A1,A2,B1,B2,C1 | Alumbrado | Ejecutado con JUNIOR'S TIRAS C1-C2-C3 |  | https://maps.app.goo.gl/GGf7jSG15pjm37og7 | 1 | 2024-12-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0258 | JUNIORS | 6D | -31.4221 | -64.1732 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'JUNIORS' (declarado); distancia al centroide: 0.81 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | RENE FAVALORO SUD | 10B | CIUDAD PARQUE LAS ROSAS | Alumbrado | Se instalaron 173 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 43 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/9hMwnXBBXKnqM1279 | 1 | 2024-12-16T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0260 | RENE FAVALORO SUD | 10B | -31.4497 | -64.2385 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION BENJAMIN MATIENZO | 10B | PARQUE LAS ROSAS DGV (312 VIV) | Alumbrado | Ejecutado con CIUDAD PARQUE LAS ROSAS |  | https://maps.app.goo.gl/DjsF69gznaoQv3Fg8 | 1 | 2025-01-13T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0264 | AMPLIACION BENJAMIN MATIENZO | 10B | -31.4497 | -64.2422 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MARCOS SASTRE | 12F | Ampliación Marcos Sastre | Alumbrado | Se instalaron 56 luminarias LED nuevas (viales) y 27 luminarias LED en plaza, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 14 cuadras intervenidas (aproximado) y 1 espacio verde |  | https://maps.app.goo.gl/k8isTh2wCUJuujW59 | 1 | 2025-01-14T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0265 | MARCOS SASTRE | 12F | -31.4434 | -64.1508 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MARCOS SASTRE' (declarado); distancia al centroide: 0.24 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios |  | 14G | Coop La Ilusión (Entre Spilimbergo y De Los Polacos) | Alumbrado | Se instalaron 30 luminarias LED en nuevas columnas metalicas, tendido de prerreunido 1x25 AlAl, nuevos tableros de PRFV aereo para protección, comando y medición. (20 cuadras y 2 EV) |  | https://maps.app.goo.gl/uvW5DVYKx24bSirHA | 1 | 2025-01-27T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0267 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3314 | -64.2294 | exacta | FALSE | TRUE | sin barrio declarado; asignado por geolocalización (point-in-polygon) | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | TTE. BENJAMIN MATIENZO | 10F | COOP. MATIENZO I (126 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 62 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 16 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/h3C45CwYTrM6kWed8 | 1 | 2025-02-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0269 | TTE. BENJAMIN MATIENZO | 10F | -31.4438 | -64.2394 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | Jardines de los Boulevares II | Alumbrado | Se instalaron 79 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 19 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/cHPfMqH21qrgFJgg9 | 1 | 2025-02-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0271 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3406 | -64.247 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EVITA | 5I | Villa Capullo de la Esperanza (Parte en B° San Lorenzo S y San Javier) | Alumbrado | Se instalaron 35 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/9tH42geGgh2Er5yb8 | 1 | 2025-02-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0272 | EVITA | 5I | -31.4512 | -64.1094 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'EVITA' (declarado); distancia al centroide: 0.21 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | FERREYRA | 12E | CIUDAD AMP. FERREYRA | Alumbrado | Se instalaron 132 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 33 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/2Y2N1sHQ3m8QbV8DA | 1 | 2025-02-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0273 | FERREYRA | 12E | -31.4709 | -64.116 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | CIUDAD SOL NACIENTE (Villa Cornu/Autodromo) | Alumbrado | Se instalaron 327 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 81 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/AAnciNXmCQtegDUT8 | 1 | 2025-02-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0274 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3254 | -64.2425 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO NORTE' (declarado); distancia al centroide: 1.40 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada |  | LUMINARIA LED OK . Vecinos contentos. También vimos luminaria Led en los siguientes barrios cercanos: IPV – GRANJA DE FUNES – DORADO ANEXO – SOL NACIENTE. " | LINK | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | COMUNIDAD RENO | 14A | VILLA RENO (Comunidad Reno) | Alumbrado | Se instalaron 89 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 23 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/bbtQAM87MCSnfEpG8 | 1 | 2025-03-10T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0277 | COMUNIDAD RENO | 14A | -31.4628 | -64.2462 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'COMUNIDAD RENO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (más cercano al punto) | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Coop Los Manantiales 1 (villa libertador al norte de valle cercano) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con MARTA JUANA GONZALEZ |  | https://maps.app.goo.gl/35h8iBR9q9aRTFp47 | 1 | 2025-09-28T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0300 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4836 | -64.2244 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JARDIN DEL SUD | 12F | COOP. MATIENZO II (228 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 42 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 11 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/K54wP72WyKFsVFrf7 | 1 | 2027-07-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0477 | JARDIN DEL SUD | 12F | -31.4579 | -64.1617 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | POLICIAL | 14N | Mercantil (135 viv) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto a Mercantil 123V |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'06.1%22S+64%C2%B015'38.4%22W/@-31.3183271,-64.2610973,466m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.318354!4d-64.260674?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 |  |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0479 | POLICIAL | 14N | -31.3183 | -64.2611 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 |  | LA HORTENSIA | 13F | OBRA LED B° LA HORTENSIA | Alumbrado |  |  | https://maps.app.goo.gl/ov2xscv14rUdtyS48 | 1 | 2025-08-04T00:00:00 |  | 2026-07-15T00:00:00 | Alta | NO EJECUTABLE |  | ⏳ Incompleta | ❌ No |  |  | Mucha resistencia en el barrio | No |  |  | OBRA-0293 | LA HORTENSIA | 13F | -31.3848 | -64.14 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA GENERAL URQUIZA | 11K | La Favela - (Parte en B° San Ignacio) | Alumbrado |  |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B023'12.8%22S+64%C2%B014'37.1%22W/@-31.3869051,-64.2439633,295m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.386887!4d-64.243635?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | REALIZADO POR EL MINISTERIO |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0309 | VILLA GENERAL URQUIZA | 11K | -31.3869 | -64.244 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MALDONADO | 5D | Bajada San Jose (Parte en B° Los Josefinos) | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/qpWY7rSNFZDqht7TA | 0.7 | 2026-08-05T00:00:00 |  | 2026-11-19T00:00:00 | Baja | En proyecto |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0385 | MALDONADO | 5D | -31.4123 | -64.1248 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EJERCITO ARGENTINO | 4A | EJERCITO ARGENTINO (207 VIV) | Alumbrado | Realizado en programa Rutas Seguras |  | https://www.google.com/maps/place/Puvr+Eduardo+Crespo+3081,+X5000+C%C3%B3rdoba/@-31.4463969,-64.1966054,589m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9432a25803455d8d:0x2aa7d9e5605000e3!8m2!3d-31.4466103!4d-64.1958327!16s%2Fg%2F11wb2rmyhb?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2023-07-03T00:00:00 |  | 2026-12-14T00:00:00 | Baja | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0386 | EJERCITO ARGENTINO | 4A | -31.4464 | -64.1966 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | MARQUES DE SOBREMONTE (256 ph) | Alumbrado | NO EJECUTABLE |  | https://maps.app.goo.gl/1A5ZYp2MiPtUjosM8 | 0 | 2026-08-10T00:00:00 |  | 2026-11-20T00:00:00 | Baja | NO EJECUTABLE |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0388 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.3548 | -64.1929 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ESTACION FERREYRA | 12E | Flias Cipriano Perello al fondo (Parte en B° El Carmelo) | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B028'22.1%22S+64%C2%B007'17.6%22W/@-31.4731115,-64.120632,244m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.472808!4d-64.121545?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-12-09T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0398 | ESTACION FERREYRA | 12E | -31.4731 | -64.1206 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | ATALAYA | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B019'55.9%22S+64%C2%B014'56.7%22W/@-31.3323157,-64.2495765,488m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.332205!4d-64.249077?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-12-16T00:00:00 | Media | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0399 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3323 | -64.2496 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 37 Plaza Yahuar Huacac | Arquitectura | Se instalarán 3 columnas nuevas de material PRFV con vinculos triples totalizando 9 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; Esta nueva infraestructura reemplazara una columna metálica de 12m; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 37-ID3950 | https://maps.app.goo.gl/GTGhifbZuPJw9oRA8 | 1 | 2026-08-24T00:00:00 |  | 2026-10-08T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0402 | ARGUELLO | 14 | -31.3383 | -64.2799 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-015
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | OBISPO ANGELELLI | 4F | Barrio Angelleli (Las Huertillas) | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B030'18.7%22S+64%C2%B011'51.7%22W/@-31.5051881,-64.1998513,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-31.505192!4d-64.197693?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2027-01-11T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0403 | OBISPO ANGELELLI | 4F | -31.5052 | -64.1999 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OBISPO ANGELELLI' (declarado); distancia al centroide: 0.82 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | OBISPO ANGELELLI | 4F | El Milagro (Entre Ob. Angelellis) | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B030'07.6%22S+64%C2%B011'47.3%22W/@-31.502254,-64.1956723,693m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.502104!4d-64.196464?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2027-01-12T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0404 | OBISPO ANGELELLI | 4F | -31.5023 | -64.1957 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OBISPO ANGELELLI' (declarado); distancia al centroide: 0.31 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | TEODORO FELS | 11F | 31 Plaza Barcena | Arquitectura | Se instalarán 10 columnas nuevas de material PRFV de las cuales 6 cuentan con vinculos triples y 4 cuentan con vinculos dobles totalizando 26 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; Esta nueva infraestructura reemplazara 10 columnas metálicas de 7m con luminarias de vapor de sodio; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 31-ID4164 | https://maps.app.goo.gl/PMR5jaFunxGzfGF78 | 1 | 2026-08-24T00:00:00 |  | 2026-09-24T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0405 | TEODORO FELS | 11F | -31.3999 | -64.2482 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-053
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS ROBLES | 11G | El Sauce | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'03.7%22S+64%C2%B015'48.4%22W/@-31.4005195,-64.2636072,347m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.401032!4d-64.263436?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-12-08T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0407 | LOS ROBLES | 11G | -31.4005 | -64.2636 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | OBISPO ANGELELLI | 4F | Doce de septiembre (Entre Ob. Angelellis) | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B030'06.6%22S+64%C2%B011'32.7%22W/@-31.5023874,-64.1922946,1675m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.501822!4d-64.192403?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2027-01-13T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0408 | OBISPO ANGELELLI | 4F | -31.5024 | -64.1923 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OBISPO ANGELELLI' (declarado); distancia al centroide: 0.25 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA CORONEL OLMEDO | 12C | Coronel Olmedo Ampliacion | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B029'04.5%22S+64%C2%B008'43.7%22W/@-31.4844431,-64.1455273,408m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.484594!4d-64.145464?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-12-22T00:00:00 | Media | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0409 | VILLA CORONEL OLMEDO | 12C | -31.4844 | -64.1455 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LA TOMA | 11G | La Toma | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'18.8%22S+64%C2%B015'33.9%22W/@-31.4058227,-64.258741,828m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.405223!4d-64.259428?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-09-01T00:00:00 |  | 2026-12-22T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0413 | LA TOMA | 11G | -31.4058 | -64.2587 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ALTOS SAN MARTIN | 9B | 41 Plazoleta Padre Luis Galeano | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/b7SZEvHfEVPeZpf37 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-11-03T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | No OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0440 | ALTOS SAN MARTIN | 9B | -31.3793 | -64.2169 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ALTOS SAN MARTIN' (declarado); distancia al centroide: 0.32 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución |  | PLAZOLETA PADRE LUIS GALEANO La obra de puesta en valor no arrancó. No se recomienda hacer nada aún | link | 5. NO APTO |  |  | CRUCE-005
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | CERRO CHICO | 14M | 40 Plaza Guillermo Butler | Alumbrado | Se instalarán 6 columnas nuevas de material PRFV de las cuales 4 cuentan con vinculos triples y 2 con vinculos dobles totalizando 16 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; Actualmente la plaza no cuenta con infraestructura de alumbrado público; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 40-ID-B1 | https://maps.app.goo.gl/oAUo4nvx7hs4Hekf7 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-10-29T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0441 | CERRO CHICO | 14M | -31.3671 | -64.2231 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-019
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA ALBERTO | 11G | Amanecer Joven | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B025'00.4%22S+64%C2%B015'52.1%22W/@-31.4167714,-64.2640207,487m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.41679!4d-64.264457?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-09-07T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | Media | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0442 | VILLA ALBERTO | 11G | -31.4168 | -64.264 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Felipe Varela | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/rmedZSDccKCqr75F7 | 0.7 | 2026-09-08T00:00:00 |  | 2026-12-01T00:00:00 | Baja | En proyecto |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0443 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4877 | -64.2135 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-064
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MALDONADO | 5D | Los Josefinos (Parte en B° Maldonado) | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/CXLVvj2PFLw1D5G88 | 0.7 | 2026-09-09T00:00:00 |  | 2026-12-03T00:00:00 | Baja | En proyecto |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0444 | MALDONADO | 5D | -31.4114 | -64.1272 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza |  | 10K | 6663´/S/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.476713,-64.252651 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0157 | SAN LUIS DE FRANCIA | 10K | -31.4767 | -64.2527 | exacta | FALSE | TRUE | sin barrio declarado; asignado por geolocalización (point-in-polygon) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LAS MARGARITAS | 9B | 43 Plazoleta Facundo Quiroga | Alumbrado | Se instalarán 2 columnas nuevas de material PRFV con vinculos triples totalizando 6 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; Dicha plaza no contaba con infraestructura de alumbrado público; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 43-ID 2024 | https://maps.app.goo.gl/1t2HY5TPGuru3xRL6 | 1 | 2026-09-10T00:00:00 |  | 2026-11-10T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0445 | LAS MARGARITAS | 9B | -31.3783 | -64.2121 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-032
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA AVALOS | 11I | Seis de Agosto | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/MiFRXPg8uJyHpgqw8 | 0.7 | 2026-09-11T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | Baja | En proyecto |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0446 | VILLA AVALOS | 11I | -31.4188 | -64.2453 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL PAZ | 6C | Villa La Tabla | Alumbrado | NO EJECUTABLE |  | 31°24'47.4"S 64°10'26.6"W - Google Maps | 0 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-12-12T00:00:00 | Baja | NO EJECUTABLE |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0447 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4132 | -64.1741 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL PUEYRREDON | 8B | BALCONES DE GARAY (INQ-PROP) | Alumbrado | NO EJECUTABLE |  | Juan de Garay 1764 - Google Maps | 0 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-12-12T00:00:00 | Baja | NO EJECUTABLE |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0448 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4018 | -64.1623 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Juan de Garay 1764 - Google Maps | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL PUEYRREDON | 8B | Bº PUEYRREDON II (INQ-PROP) | Alumbrado | NO EJECUTABLE |  | Juan de Garay 1755 - Google Maps | 0 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-12-12T00:00:00 | Baja | NO EJECUTABLE |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0449 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4018 | -64.1623 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Juan de Garay 1755 - Google Maps | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL PUEYRREDON | 8B | Los Chapones | Alumbrado | NO EJECUTABLE |  | 31°24'32.8"S 64°10'24.7"W - Google Maps | 0 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-12-12T00:00:00 | Baja | NO EJECUTABLE |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0450 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4091 | -64.1735 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL ARENALES | 13D | Costa Canal (Asent Av. Las Malvinas llegando a floresta) | Alumbrado | NO EJECUTABLE |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B022'20.2%22S+64%C2%B003'41.0%22W/@-31.3720452,-64.0619536,409m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.372265!4d-64.061376?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-12-12T00:00:00 | Baja | NO EJECUTABLE |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0451 | GENERAL ARENALES | 13D | -31.372 | -64.062 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GENERAL ARENALES' (declarado); distancia al centroide: 0.42 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 45 Plaza Federico Godoy | Arquitectura | Se instalarán 6 columnas nuevas, 16 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 45-ID-B1 | https://maps.app.goo.gl/sXFE4q88X9AgH2SV7 | 1 | 2026-09-21T00:00:00 |  | 2026-10-20T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0457 | ARGUELLO | 14 | -31.3444 | -64.2727 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-017
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ESCOBAR | 9 | 44 Plaza sin nombre (Gaspar de Gaete 1030) | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/vNtQzmF8pM551YwV8 | 1 | 2026-09-21T00:00:00 |  | 2026-11-12T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0458 | ESCOBAR | 9 | -31.394 | -64.2198 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-023
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | FERROVIARIO MITRE | 12D | 47 Martin Barizonzi | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/RDXgRn3jhLe1DkAB7 | 1 | 2026-09-21T00:00:00 |  | 2026-11-26T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0459 | FERROVIARIO MITRE | 12D | -31.4339 | -64.1349 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-024
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | A.T. E. | 10F | 5063´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.433659,-64.229888 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0225 | A.T. E. | 10F | -31.4337 | -64.2299 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  | Plan 800 Cuadras | ALBERDI | 3 | Bacheo Av. Colón tramo 1200-1800 | Bacheo |  |  | -31.4150,-64.1850 |  |  |  | 2026-07-25T00:00:00 | Alta | Tramo sin numeración exacta. |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0226 | ALBERDI | 3 | -31.415 | -64.185 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ALBERDI' (declarado); distancia al centroide: 1.76 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALBERDI | 3 | 161´/ELVIRA CEBALLOS | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/rQBHbVWa5fGCL6K38 |  |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0227 | ALBERDI | 3 | -31.4063 | -64.2079 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | FERROVIARIO MITRE | 12D | 48 Plaza Barizonzi | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/U3kGCQhB8vhopaqi6 | 1 | 2026-09-21T00:00:00 |  | 2026-11-26T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0460 | FERROVIARIO MITRE | 12D | -31.4338 | -64.1351 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-025
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALBERDI | 3 | 54´/PLAZA DR. ROBERTO CISNEROS | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40802481,-64.20824217 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0229 | ALBERDI | 3 | -31.408 | -64.2082 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTA CORDOBA | 7B | 1010´/9 Plaza Gerónimo Luis de Cabrera | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1Dtg4EOEzuMrbXr1z0pcalWPLkKZvsfVE/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.39775327,-64.18291861 | 0.1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0230 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3978 | -64.1829 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-002
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTA CORDOBA | 7B | 1014´/EL FERROVIARIO | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3941132,-64.17831998 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0231 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3941 | -64.1783 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTA CORDOBA | 7B | 1496´/PLAZA RIVADAVIA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3916631,-64.18484968 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0232 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3917 | -64.1848 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTAMIRA | 5 | 12010´/DIPUTADO GUEVARA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4208862,-64.13067541 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0233 | ALTAMIRA | 5 | -31.4209 | -64.1307 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | ALTO ALBERDI | 11A | 4072´/cantero central de Avenida Domingo Zipoli | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4053303789,-64.2270917188 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0234 | ALTO ALBERDI | 11A | -31.4053 | -64.2271 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA AVALOS | 11I | Los Filtros | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/NHjmA4gscygU3Dt27 | 0.7 | 2026-10-07T00:00:00 |  | 2026-12-15T00:00:00 | Baja | En proyecto |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0461 | VILLA AVALOS | 11I | -31.4164 | -64.2466 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | 58 Plaza sin nombre (Vecelli, Carlos Bunge y Domingo Uriarte) | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/BU2N5gtivLfCM8qc7 | 1 | 2026-10-13T00:00:00 |  | 2026-12-22T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0462 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4588 | -64.1931 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-007
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | 59 Plaza sin nombre (Bonatti y Vecelli) | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/xWMw7KVxq264kAap7 | 1 | 2026-10-13T00:00:00 |  | 2026-12-22T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0463 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4585 | -64.1929 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-059
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | QUINTAS DE ITALIA | 4D | 49 Plaza Cistrense | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/owkKXiywdUrMjRtK8 | 1 | 2026-10-13T00:00:00 |  | 2026-12-01T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0464 | QUINTAS DE ITALIA | 4D | -31.5 | -64.1776 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | 50 Plaza sin nombre (Congreso esq Choele Choel) | Alumbrado | Se instalarán 10 columnas nuevas de material PRFV de las cuales 2 cuentan con vinculos triples y 8 cuentan con vinculos dobles totalizando 22 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; Esta nueva infraestructura reemplazara 4 columnas metálicas de 7m; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 50-ID6234 | https://maps.app.goo.gl/dhtUowy7qRttmAhk6 | 1 | 2026-10-13T00:00:00 |  | 2026-12-22T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0466 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4846 | -64.2282 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-057
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | 60 Plaza Bunge | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/23VM3wSdVDv81cWz7 | 1 | 2026-10-19T00:00:00 |  | 2026-12-17T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0467 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4596 | -64.194 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-008
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 65 Federico Hopkins | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/wfhu6FNh2DaA7otq5 | 1 | 2026-10-19T00:00:00 |  | 2026-12-15T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0468 | ARGUELLO | 14 | -31.3462 | -64.2586 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-018
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ITUZAINGO | 12G | 64 Plaza Salvador Mazza | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/UPiLmbQigaKnPnBQ6 | 1 | 2026-10-19T00:00:00 |  | 2026-12-15T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0469 | ITUZAINGO | 12G | -31.4643 | -64.0922 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-027
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | JARDIN HIPODROMO | 4A | 61 Plaza Vecelli | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/j4YnPNCwLoDqXi5p8 | 1 | 2026-10-19T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0470 | JARDIN HIPODROMO | 4A | -31.4601 | -64.1869 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-028
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | JARDIN HIPODROMO | 4A | 62 Plaza Valparaiso | Alumbrado | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/SzNGKtk4VpJ3ini67 | 1 | 2026-10-19T00:00:00 |  | 2026-12-21T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0476 | JARDIN HIPODROMO | 4A | -31.4593 | -64.1869 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-029
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ALTO VERDE | 9B | 46 Plazoleta Mercedes de San Martin | Alumbrado | Se instalaron 3 columnas nuevas, 8 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 46-ID2219 | https://maps.app.goo.gl/ePn4CZgfUQctTAFV7 | 1 | 2026-09-21T00:00:00 |  | 2026-11-03T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Sin iniciar | No |  |  | OBRA-0035 | ALTO VERDE | 9B | -31.3775 | -64.2215 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-003
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LOS GRANADOS | 11E | 36 Plaza Consorcio Esperanza | Alumbrado | Se instalaron 3 columnas nuevas, 9 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 36-ID4031 | https://maps.app.goo.gl/bZqozCodiyvBcxZr5 | 1 | 2026-07-07T00:00:00 |  | 2026-08-28T00:00:00 | Media | Finalizado |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Se advierte que están puestas las 3 columnas. Existen materiales de obra (arena) que no fueron retirados. La plaza se encuentra en fea condiciones de forestación y mobiliario urbano que requieren reparación. | No |  |  | OBRA-0036 | LOS GRANADOS | 11E | -31.4221 | -64.2349 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-062
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | COLINAS DE BELLA VISTA | 10 | 29 Plaza sin nombre (Paraguay esq. Marcelo de Alvear) | Alumbrado | Se instalaron 5 columnas nuevas, 14 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 29-ID C1 | https://maps.app.goo.gl/X4uV9PPpyS8N5qp8A | 1 | 2026-08-03T00:00:00 |  | 2026-09-08T00:00:00 | Baja | Finalizado - Pendiente de inspección Municipal |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Se encontraban en los alrededores de la cañada que está en el barrio basura | No |  |  | OBRA-0042 | COLINAS DE BELLA VISTA | 10 | -31.4364 | -64.2075 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-020
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | DR RENE FAVALORO | 11C | 35 Plaza Candiotti | Alumbrado | Se instalaron 6 columnas nuevas, 16 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 35-ID4038 | https://maps.app.goo.gl/FG5nMbNbMCkGqzxv5 | 1 | 2026-09-30T00:00:00 |  | 2026-11-04T00:00:00 | Baja | Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | No |  |  | OBRA-0050 | DR RENE FAVALORO | 11C | -31.4101 | -64.2325 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [6 empty] | CRUCE-060
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ESCOBAR | 9 | 38 Plaza Chamical | Alumbrado | Se instalaron 7 columnas nuevas, 20 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 38-ID4063 | https://maps.app.goo.gl/DigNpbpkwedciX1MA | 1 | 2026-07-07T00:00:00 |  | 2026-09-01T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  | Se detecta que el espacio verde tiene mobiliario urbano en condiciones malas, forestación crítica y juegos infantiles despintados | No |  |  | OBRA-0055 | ESCOBAR | 9 | -31.3916 | -64.2188 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada |  | PLAZA CHAMICAL ILUMINACIÓN OK SIN PUESTA EN VALOR PERO SE PUEDO AVANZAR CON COMUNICACION | link | 1. OK PARA REGISTRO |  |  | CRUCE-022
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | V.I.C.O.R. | 10K | 28 Polideportivo Vicor | Alumbrado | Se instalaron 11 columnas nuevas, 44 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 28-ID6039 | https://maps.app.goo.gl/r5aDeVkuKwcsEVgh7 | 0.3 | 2026-09-14T00:00:00 |  | 2026-11-02T00:00:00 | Media | En Ejecución | 17/09/26 de 08:00 a 13:00 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Estado de la obra (0 a 5): 3 ( algunas luminarias rotas y faltantes) - Estado de la luminaria (0 a 5):3 - Estado de la limpieza (0 a 5):0 (cestos realizados y un basural a cielo abierto) - Entorno (0 a 5):1 - Bacheo: 1 calles de tierra al rededor" | No |  |  | OBRA-0073 | V.I.C.O.R. | 10K | -31.4798 | -64.249 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-058
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | ARGUELLO NORTE (158) | Alumbrado | Se instalaron 61 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/MtKnE3eC3ifD85WS6 | 1 | 2023-05-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado hace más de 12 meses |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Hubo un accidente y por eso se priorizo la obra. Zona sensible para grabar | No |  |  | OBRA-0112 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3319 | -64.2429 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO NORTE' (declarado); distancia al centroide: 1.17 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EL PUEBLITO | 11G | El Pueblito | Alumbrado | Se instalaron 159 luminarias led nuevas en columnas metálicas normalizadas, de las cuales 147 fueron readecuadas y 12 nuevas. Ademas de instalar 7 tableros de PRFV aereos. (48 cuadras) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/6fymN1mHLnE7HNAP8 | 0.9 | 2026-01-05T00:00:00 |  | 2026-11-03T00:00:00 | Alta | En ejecución | 14/09/26 al 18/09/26 de 10:00 a 15:00 | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Malo, mugre, aguas servidas… etc | No |  |  | OBRA-0323 | EL PUEBLITO | 11G | -31.4085 | -64.259 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'EL PUEBLITO' (declarado); distancia al centroide: 0.26 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE LICEO 1A SECCION | 13G | PARQUE LICEO (PROCREAR) | Alumbrado | Se proyectan 630 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 105 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/h6p3LNGq9P2u8S9KA | 0.8 | 2026-02-09T00:00:00 |  | 2027-01-18T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | no cuenta con alumbrado público, situación que limita su uso y genera condiciones de inseguridad. Durante el relevamiento se observaron las siguientes necesidades de intervención: Finalización de la cancha de vóley e instalación de la red correspondiente. Terminación de la cancha de básquet, ya que actualmente solo cuenta con una base de cemento y un aro, representando un riesgo para los niños. Reparación y puesta en funcionamiento de los bebederos. Mantenimiento y reposición de los juegos infantiles, conservándose solo una parte de ellos en buen estado. Reparación y pintura de los bancos, que presentan un importante deterioro. Recuperación de la cancha de fútbol mediante la reparación o reemplazo de los arcos y la colocación de redes, debido a su mal estado de conservación. | No |  |  | OBRA-0333 | PARQUE LICEO 1A SECCION | 13G | -31.3491 | -64.157 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | Parque Liceo Segunda Sección | Alumbrado | Se proyectan 42 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 10 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/3RdUn4oWZ1J5fX2aA | 0.8 | 2026-03-30T00:00:00 |  | 2026-10-19T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | El sector relevado corresponde a un pasaje de reducidas dimensiones, que actualmente no presenta infraestructura ni espacios susceptibles de intervención inmediata. Se observa que las calles están en mal estado de conservación, con acumulación de barro. | No |  |  | OBRA-0346 | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | -31.3534 | -64.1535 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA ASPASIA | 10E | Villa Aspacia | Alumbrado | Se proyectan 106 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 26 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B026'37.2%22S+64%C2%B014'38.0%22W/@-31.4430438,-64.2439211,408m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.44367!4d-64.243884?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.36 | 2026-05-11T00:00:00 |  | 2026-10-20T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra avanza de manera irregular, vecinos disconformes con la gestión. Antes de grabar conviene reunirse con vecinos para explicar la dinámica de la obra y por qué se frenó tantas veces / no respetó los tiempos acordados. Barrio en buen estado. | No |  |  | OBRA-0360 | VILLA ASPASIA | 10E | -31.443 | -64.2439 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | Hermana Sierra | Alumbrado | En proyecto |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B020'13.0%22S+64%C2%B014'58.6%22W/@-31.3369427,-64.2514385,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-31.336946!4d-64.249606?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  | 2026-12-07T00:00:00 | Baja | En proyecto - Sin iniciar |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Obra incompleta: faltan luminarias en algunas columnas. En los alrededores (zona de la cañada) hay basura acumulada. No se recomienda grabar: falta terminar la obra y limpiar/desmalezar la zona. | No |  |  | OBRA-0406 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3369 | -64.2514 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | INDUSTRIAL OESTE | 11G | 55 Plaza sin nombre (Aguirre y Asia) | Alumbrado | En conjunto a plaza 20 | 20-ID5001-5002 | https://maps.app.goo.gl/6A9GroTpCicX7SZh8 | 1 | 2026-04-20T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Las luminarias están listas hay gente trabajando en el sector. grabar cuando esté lista junto con la obra 20 (OBRA-0043). Barrio en óptimas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0013 | INDUSTRIAL OESTE | 11G | -31.4091 | -64.2665 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Plaza Prussia | CRUCE-061
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PLATANOS | 11E | 32 Pza. Vuelta de Obligado Plzta. Periodista R. Avila | Alumbrado | Se instalaron 13 columnas nuevas, 38 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 32-ID4028-4029 | https://maps.app.goo.gl/7xo1tKGLyqVpVEby7 | 0.9 | 2026-08-03T00:00:00 |  | 2026-10-06T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra se encuentra en proceso, todavía no finalizaron están haciendo trabajos en un sendero que están haciendo y no colocaron todas las luminarias. se hicieron en conjunto | Sí |  |  | OBRA-0026 | LOS PLATANOS | 11E | -31.4165 | -64.2306 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [5 empty] | Nos vemos en la Plaza: Plaza Vuelta de Obligado - Los Plátanos | CRUCE-036
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | MARIANO BALCARCE | 10H | 5 La Plazona | Alumbrado | Se instalaron 2 columnas nuevas, 4 readecuaciones, 18 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 05-ID5082 | https://maps.app.goo.gl/g7Y2z5Yhufy4VvM17 | 1 | 2026-01-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Hay interveción de veredas, centros con adoquinado, todos los juegos y gym y se va a hacer parqueización. epec aun no hizo obra de iluminación - estan por comenzar la obra semana que viene (plaza 32 de epec | Sí |  |  | OBRA-0029 | MARIANO BALCARCE | 10H | -31.4357 | -64.2207 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos vemos en la Plaza: La Plazona - Mariano Balcarce | CRUCE-038
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LATINO | 10I | 3 Plaza sin nombre (Las Vegas y Lules) | Alumbrado | Se instalaron 4 columnas nuevas, 3 readecuaciones, 20 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 03-ID6072 | https://maps.app.goo.gl/kMrW9yHLiayYQsfV9 | 1 | 2026-01-29T00:00:00 |  | 2026-06-29T00:00:00 | Media | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | Sí |  |  | OBRA-0039 | PARQUE LATINO | 10I | -31.4595 | -64.2121 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Parque Latino | Cruce - 001
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | INDUSTRIAL OESTE | 11G | 20 Plaza Los Tartaros | Alumbrado | Se instalaron 5 columnas nuevas, 15 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 20-ID5001-5002 | https://maps.app.goo.gl/2kSokZZBW7iGTsxPA | 1 | 2026-04-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra sigue en curso: ya se instalaron las luminarias pero todavía están reparando el hormigón y falta la parquización. Barrio en óptimas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0043 | INDUSTRIAL OESTE | 11G | -31.4091 | -64.2673 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Plaza Prussia | CRUCE-026
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | 1 B Altas de Santa Ana | Alumbrado | Se instalaron 5 columnas nuevas, 2 readecuaciones y 18 luminarias LED nuevas; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 01-ID4045 | https://maps.app.goo.gl/CHjDzem7BaDgy1Ji7 | 1 | 2026-01-21T00:00:00 |  | 2026-03-19T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra se encuentra según lo descripto, ya fue inaugurada. Barrio en buenas condiciones. | Sí |  |  | OBRA-0049 | ALTOS DE SANTA ANA | 11F | -31.4111 | -64.2459 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Plaza Altos de Santa Ana | CRUCE-004
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE CAPITAL | 10H | 4 Parque del Agua | Alumbrado | Se instalaron 3 columnas nuevas, 6 readecuaciones, 36 luminarias LED nuevas y 1 tablero de PRFV; infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. | 04-ID5909 | https://maps.app.goo.gl/1skrp3oXPvFbhywa7 | 1 | 2026-03-10T00:00:00 |  | 2026-05-14T00:00:00 | Alta | INAGURADA - LA FECHA DE FINALIZACIÓN ES LA DEL ACTO DE INAGURACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | La obra se encuentra segun la descripción realizada, y está en buen estado el lugar El barrio se encuentra bien en sus alrededores | Sí |  |  | OBRA-0032 | PARQUE CAPITAL | 10H | -31.4352 | -64.2132 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | [5 empty] | Nos Vemos en la Plaza: Parque del Agua | CRUCE-042
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | NUEVA CORDOBA | 4 | Prov_2´/FARO DE CORDOBA | Puesta en Valor | En Ejecucion |  | https://www.google.com/maps?q=-31.427941577023,-64.1824482008409 | 0.7 | 2025-11-01T00:00:00 |  | 2026-10-27T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0296 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4279 | -64.1824 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVA CORDOBA' (declarado); distancia al centroide: 0.39 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MIRADOR DEL CHATEAU | 11B | ALECYT (539 Viv.) | Alumbrado | Se instalaron 111 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente (barrio semi cerrado, iluminación vial y EV internos). | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/ymi8nj58rQDmHSWz8 | 0.85 | 2026-02-02T00:00:00 |  | 2026-10-09T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  | Situación excelente. Barrio consolidado. Es un complejo que cuenta con administración que realiza mantenimiento y seguridad. cuando terminen puede ser anuncio de puesta en valor | Sí |  |  | OBRA-0328 | MIRADOR DEL CHATEAU | 11B | -31.3771 | -64.2594 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | [5 empty] | 212 Barrios: Mirador del Chateu | DUP-1
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | PRONE? |  | CENTRO | 1 | Cubierta del Centro Cívico | Alumbrado |  |  | -31.4190834342581, -64.1736819563681 https://maps.app.goo.gl/y9Uz4GSLV9nYhWRL8 |  | 2025-09-02T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0298 | CENTRO | 1 | -31.4191 | -64.1763 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | NUEVA CORDOBA | 4 | Prov_4´/CUBIERTA VERDE DEL CC | Puesta en Valor | En Ejecucion |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4190834342581,-64.1736819563681 | 0.95 | 2025-09-02T00:00:00 |  | 2026-10-27T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0299 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4191 | -64.1737 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVA CORDOBA' (declarado); distancia al centroide: 1.43 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | NUEVA CORDOBA | 4 | Prov_3´/ PARQUE DE LAS TEJAS | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/10IYRXhwWbLcg6ptNnbg4FzpNSzyRrNSe/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.4320786766005,-64.1860066648565 | 0.5 | 2025-11-01T00:00:00 |  | 2026-10-28T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0312 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4321 | -64.186 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVA CORDOBA' (declarado); distancia al centroide: 0.63 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | INAUDI | 4C | LOTEO VALPARAISO - HOGAR CLASE 1/2 (111 LOTES) | Alumbrado | Se proyectan 34 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 8 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/eRm4Purh62dmqyh39 | 0.8 | 2026-05-14T00:00:00 |  | 2026-10-23T00:00:00 | Media | En ejecución | 16/09/26 de 09:00 a 12:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0363 | INAUDI | 4C | -31.479 | -64.191 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | GENERAL PAZ | 6C | Prov_5´/ PARQUE DEL BICENTENARIO | Puesta en Valor | Finalizadas | https://drive.google.com/file/d/1lPbDG9GPuN4v7sgvPS1nDl2d5eJF5OZJ/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.4184087870996,-64.1744266199783 | 1 | 2026-03-01T00:00:00 |  | 2026-09-21T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0334 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4184 | -64.1744 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GENERAL PAZ' (declarado); distancia al centroide: 0.96 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MALDONADO | 5D | Campo de la Ribera | Alumbrado | Se instalaron 168 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 42 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'31.8%22S+64%C2%B008'12.9%22W/@-31.4091253,-64.1373756,487m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.408837!4d-64.136921?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2024-03-04T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0182 | MALDONADO | 5D | -31.4091 | -64.1374 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | OBISPO ANGELELLI | 4F | Prov_6´/Monseñor Angelelli | Puesta en Valor | Finalizadas |  | https://www.google.com/maps?q=-31.503860518665,-64.1922490900112 | 1 | 2026-03-25T00:00:00 |  | 2026-05-11T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0342 | OBISPO ANGELELLI | 4F | -31.5039 | -64.1922 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | BAJADA DE PIEDRA | 6F | Bajada de Piedra | Alumbrado | Se instalaron 30 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 7 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/qPKFzDQf2biqsLMX9 | 1 | 2024-04-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0222 | BAJADA DE PIEDRA | 6F | -31.4147 | -64.1454 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | NUESTRO HOGAR II | 8A | Nuestro Hogar II (Calles Las Tejas y Sebastopol) | Alumbrado | Se instalaron 146 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 36 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/z7bk8HoaafpKQPLo7 | 1 | 2024-04-25T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0228 | NUESTRO HOGAR II | 8A | -31.3872 | -64.098 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura |  |  | Obras Capital | LOS PLATANOS | 11E | Los Tártaros (Jerusalén) |  |  |  | -31.4139912303345, -64.2299672861702 | 1 | 2026-04-09T00:00:00 |  | 2026-06-24T00:00:00 | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0350 | LOS PLATANOS | 11E | -31.414 | -64.23 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada |  | Apto para publicar. Plaza finalizada 100% Funciona la luminaria parquizado espectacular juegos nuevos juegos inclusivos vecinos contentos como quejas solamente dijeron que hace falta mantenimiento de la hoja por la temporada pero nada más apto para publicar | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CERVECEROS | 12H | AMPL CERVECEROS (557 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 84 luminarias LED nuevas viales y 12 luminarias LED nuevas en espacios verdes, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 21 cuadras intervenidas (aproximado) y 2 espacios verdes. |  | https://maps.app.goo.gl/SCwQZnjRzDqLjQUW7 | 1 | 2024-11-11T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADO |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0254 | CERVECEROS | 12H | -31.4647 | -64.1584 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | POSTA DE VARGAS | 4C | POSTA DE VARGAS (Medidor de A° P° MDS y Verficar techos rojos) | Alumbrado | Se instalaron 92 luminarias LED nuevas viales y 9 luminarias LED nuevas en espacio verde, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 23 cuadras intervenidas (aproximado) y 1 espacio verde. |  | https://maps.app.goo.gl/Y2urxm6Qtwt6WfKi8 | 1 | 2024-12-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADO |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0259 | POSTA DE VARGAS | 4C | -31.4799 | -64.1972 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'POSTA DE VARGAS' (declarado); distancia al centroide: 0.29 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | SAN LUIS DE FRANCIA | 10K | SANTA ISABEL (95 viv) | Alumbrado | Se instalaron 90 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 23 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/L3xMVQwE6nJHFgh8A | 1 | 2024-12-16T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0261 | SAN LUIS DE FRANCIA | 10K | -31.4802 | -64.2541 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | LOTEOS LOS BOULEVARES - HOGAR CLASE MEDIA MIX | Alumbrado | Se instalaron 289 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 72 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/3HBU7VbCoRtCPoudA | 1 | 2025-01-05T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0262 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3504 | -64.2185 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS BOULEVARES | 14G | BOULEVAES ANEXO (179 VIV) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con LOTEOS LOS BOULEVARES - HOGAR CLASE MEDIA MIX |  | https://maps.app.goo.gl/yjtxCEndnzaEad7EA | 1 | 2025-01-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0263 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3474 | -64.2187 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | GENERAL MOSCONI | 13J | El Quemadero | Alumbrado | Se instalaron 49 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/KYDQoWEsSuyPTK8B7 | 1 | 2025-01-20T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADO |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0266 | GENERAL MOSCONI | 13J | -31.3632 | -64.1513 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | POLICIAL ANEXO | 14H | NEXO CLOACAL HOSPITAL NOROESTE - CIUDAD DE CORDOBA | Cloacas | Para el correcto funcionamiento del nuevo Hospital Provincial del Noroeste es necesario realizar la conexión del nuevo edificio al sistema de colectores cloacales existentes de la ciudad, para poder evacuar correctamente los efluentes generados. En concordancia con dicha situación se ha previsto la ejecución de un nuevo nexo cloacal de aproximadamente 1391 m de longitud total, de cañería PVC DN 400 mm, junto con 19 bocas de registro a lo largo de la traza del colector. La ejecución del nexo cloacal del Hospital Noroeste garantiza la adecuada evacuación de los efluentes generados por una infraestructura sanitaria estratégica para la ciudad de Córdoba, asegurando condiciones operativas, ambientales y sanitarias acordes a su escala y complejidad | https://drive.google.com/file/d/12D_y85oRfhm0quBWKFyac7Kr99TtZ-Tv/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/NymVL9ZPK5FFwmgV9?g_st=aw | 0.015 | 2026-06-22T00:00:00 |  | 2026-10-12T00:00:00 | Alta | fecha de inauguración estimada |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0369 | POLICIAL ANEXO | 14H |  |  | centroide_barrio | FALSE | TRUE | barrio 'POLICIAL ANEXO' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito; geo original: link sin coordenadas extraíbles: https://maps.app.goo.gl/NymVL9ZPK5FFwmgV9?g_st=aw | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION POETA LUGONES | 14I | COOP B RIVADAVIA (126 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 93 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 23 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/vWbptSEw6GZ3rjCP9 | 1 | 2025-02-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | INAGURADO |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0268 | AMPLIACION POETA LUGONES | 14I | -31.3587 | -64.2251 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | VILLA LIBERTADOR (48 VIV) (2 PARTES) | Alumbrado | Se instalaron 46 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 11 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/7WuTHAmGNzbfD3oj8 | 1 | 2025-02-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0270 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4708 | -64.2133 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | PARQUE LICEO II | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con PARQUE LICEO LA CAÑADA |  | https://maps.app.goo.gl/rsB4UGJfzFq2kEVR7 | 1 | 2025-03-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0275 | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | -31.3575 | -64.1677 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | PARQUE LICEO LA CAÑADA (coop Sangre y Sol) | Alumbrado | Se instalaron 91 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 22 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'26.7%22S+64%C2%B010'12.8%22W/@-31.3570768,-64.1697338,589m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.357406!4d-64.170215?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-03-03T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0276 | PARQUE LICEO 2A SECCION | 13G | -31.3571 | -64.1697 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | V.I.C.O.R. | 10K | 56 - Santa Isabel (110) | Alumbrado | Se instalaron 56 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 14 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/hkwFie8okSbCD27ZA | 1 | 2025-03-17T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0278 | V.I.C.O.R. | 10K | -31.478 | -64.2479 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | EL TROPEZON | 11F | EL TROPEZÓN | Alumbrado | Se instalaron 85 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 21 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/pnYP6s54Nxx7SXCK9 | 1 | 2025-03-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0279 | EL TROPEZON | 11F | -31.3976 | -64.2682 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'EL TROPEZON' (declarado); distancia al centroide: 0.31 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MALDONADO | 5D | El Trebol | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con - Villa ines |  | https://maps.app.goo.gl/MQaMtZRAWEF79dMq6 | 1 | 2025-04-21T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0280 | MALDONADO | 5D | -31.4062 | -64.142 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MALDONADO' (declarado); distancia al centroide: 1.56 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | MALDONADO | 5D | Villa Ines | Alumbrado | Se instalaron 53 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 13 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/L2JpWzVByVFWAxiaA | 1 | 2025-04-21T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0281 | MALDONADO | 5D | -31.4086 | -64.143 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MALDONADO' (declarado); distancia al centroide: 1.49 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VALLE CERCANO | 10C | Marta Juana Gonzalez | Alumbrado | Se instalaron 59 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/YKDZEqLzqHrhg8SM8 | 1 | 2025-04-30T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0282 | VALLE CERCANO | 10C | -31.4825 | -64.225 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VALLE CERCANO' (declarado); distancia al centroide: 0.69 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA RIVERA INDARTE | 14P | PLAN MI LUGAR FASE 2 | Alumbrado | Se instalaron 32 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 8 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/7m4oEuduszt2BaJt5 | 1 | 2025-06-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0284 | VILLA RIVERA INDARTE | 14P | -31.3262 | -64.297 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | QUEBRADA DE LAS ROSAS | 11H | QUEBRADA DE LAS ROSAS (100 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 86 luminarias led de 100w; 16 columnas metalicas nuevas de 7m y 70 columnas metalicas nuevas de 8m; tendido de cable prerreunido Al/Al 25mm2; Se instalaron 2 tableros nuevos de PRFV para la protección, medición y comando; Infraestructura de alumbrado público bajo reglamentación vigente. |  | https://maps.app.goo.gl/yn6NtWzQX84VpLCs5 | 1 | 2025-06-30T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0285 | QUEBRADA DE LAS ROSAS | 11H | -31.3846 | -64.2516 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2085´/QUIROGA MALVINA ROSA | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/11t_8nv_dwK546U8iULc2HVyuB3LoJhnB/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36307512,-64.20930722 | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0391 | POETA LUGONES | 9D | -31.3631 | -64.2093 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | KENNEDY | 4A | BARRIO KENNEDY | Alumbrado | Se instalaron 30 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 8 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/2iUFHqHqHYMpVNBS9 | 1 | 2025-07-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0286 | KENNEDY | 4A | -31.4581 | -64.1918 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | La Tela (SO) | Alumbrado | Se instalaron 227 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 57 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/FvY9LAGKiEWhgMZD8 | 1 | 2025-07-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0287 | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | -31.4267 | -64.2517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | SMATA | 10I | S.M.A.T.A. - CORDOBA | Alumbrado | Se instalaron 438 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. |  | https://maps.app.goo.gl/EbmM9u5Eo9Z48x2P6 | 1 | 2025-07-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADO | 17/09/26 de 09:00 a 13:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0288 | SMATA | 10I | -31.4545 | -64.2244 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | SMATA | 10I | SMATA (48 Viv.) | Alumbrado | Obra realizada en conjuto con S.M.A.T.A - CORDOBA |  | https://maps.app.goo.gl/HE7X3rxcTvhTfLFQ9 | 1 | 2025-07-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | INAGURADO |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0289 | SMATA | 10I | -31.4577 | -64.2209 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SMATA' (declarado); distancia al centroide: 0.39 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | CLAROS DEL BOSQUE | 12F | La Vaquita Echada | Alumbrado | Se instalaron 15 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 4 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/vKykQE9aKtq51KoUA | 1 | 2025-07-08T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0290 | CLAROS DEL BOSQUE | 12F | -31.4592 | -64.1501 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CLAROS DEL BOSQUE' (declarado); distancia al centroide: 0.65 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | Nuevo Progreso | Alumbrado | Se instalaron 125 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 31 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/jmHJeyGeLAtCKawZ7 | 1 | 2025-07-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0291 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3346 | -64.2538 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ALTA CORDOBA | 7B | Villa El Nylon (B° H IRIGOYEN, M DE SOBREMONTE Y S CABRAL) | Alumbrado | Se instalaron 48 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/1mQmB1Wx4ceL5r4r9 | 1 | 2025-08-11T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0294 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3754 | -64.1892 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA 9 DE JULIO | 14O | La Canchita | Alumbrado | Se instalaron 129 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 32 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/wTokJq3haKVKeAQp6 | 1 | 2025-08-20T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0295 | VILLA 9 DE JULIO | 14O | -31.3305 | -64.2736 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA UNION | 11 | Villa Union | Alumbrado | Se instalaron 120 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 30 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/DeWgDQ6fyViBcujn7 | 1 | 2025-09-01T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0297 | VILLA UNION | 11 | -31.4236 | -64.2628 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JOSE IGNACIO DIAZ 3A SECCION | 12D | Los Artesanos | Alumbrado | Se instalaron 128 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 32 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/S3PTnKioocMP4CNX9 | 1 | 2025-09-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0301 | JOSE IGNACIO DIAZ 3A SECCION | 12D | -31.4464 | -64.124 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | ALBERDI | 3 | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z3 ALBERDI - CÓRDOBA CAPITAL | Alumbrado |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0410 | ALBERDI | 3 | -31.4085 | -64.2019 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | AMPLIACION PUEYRREDON | 8B | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z4 PUEYRREDÓN - CÓRDOBA CAPITAL |  |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0411 | AMPLIACION PUEYRREDON | 8B | -31.3942 | -64.145 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | GUEMES | 10G | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z5 GUEMES - CÓRDOBA CAPITAL |  |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0412 | GUEMES | 10G | -31.4266 | -64.195 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JUAN B. JUSTO | 7G | M FRAGUEIRO (96 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 52 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 13 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/SciistxHb8W4aWDaA | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0302 | JUAN B. JUSTO | 7G | -31.3616 | -64.186 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO - CORDOBA CAPITAL |  |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE LICITACION - PLAZO 180 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0414 | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | -31.4618 | -64.1039 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | NUEVA CORDOBA | 4 | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z1 AREA CENTRAL Y NUEVA CÓRDOBA - CÓRDOBA CAPITAL |  |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0415 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4264 | -64.1862 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | JUAN B. JUSTO | 7G | MARIANO FRAGUEIRO III (96) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con M FRAGUEIRO (96 VIV) |  | https://maps.app.goo.gl/aYzaSKU4Sc2EyiUz9 | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0303 | JUAN B. JUSTO | 7G | -31.3601 | -64.1848 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | SAN FELIPE | 12D | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO B°SAN FELIPE - ETAPA II - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0417 | SAN FELIPE | 12D | -31.4575 | -64.1372 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z2 AREA CENTRAL ESTE - CÓRDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0418 |  |  |  |  | sin_ubicacion | TRUE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z6 NORTE - CÓRDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0419 |  |  |  |  | sin_ubicacion | TRUE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD POR ZONAS Y REPARACIÓN DE CORDÓN VEREDA - Z7 SUR - CÓRDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | app lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 150 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0420 |  |  |  |  | sin_ubicacion | TRUE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): app lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | BACHEO CON ASFALTO - SECTOR NE - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Calles: Celestino Vidal e/Domingo Echauri y José de Medeiros Gino Galeotti e/Pasaje Mocana y Antonio Cramer Gino Galeotti e/Antonio María Gianelli y Blvd. Eduardo Bulnes Buchardo e/Juan José Casal y Máximo Virgolini Máximo Virgolini e/Charcas y Pedro José Urtubey Suipacha y Martín Allende David Luque e/Rosario de Santa Fé y Av. 24 de Septiembre David Luque e/ Av. 24 de Septiembre y Lima San Fernando y Francisco del Prado |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0421 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Celestino Vidal e/Domingo Echauri y José de Medeiros Gino Galeotti e/Pasaje Mocana y Antonio Cramer Gino Galeotti e/Antonio María Gianelli y Blvd. Eduardo Bulnes Buchardo e/Juan José Casal y Máximo Virgolini Máximo Virgolini e/Charcas y Pedro José Urtubey Suipacha y Martín Allende David Luque e/Rosario de Santa Fé y Av. 24 de Septiembre David Luque e/ Av. 24 de Septiembre y Lima San Fernando y Francisco del Prado | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | BACHEO CON ASFALTO - SECTOR NO - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Calles: Jonas Larguia e/ Juan Galvez y Ambrosio Taravella B° Luis Soler e/ Albano de Laverque y Av. Padre Antonio María Claret Manuel Cardeñosa e/Rodríguez del Busto y Mons. Pablo Cabrera Av. Hugo Wast e/Gregorio y Gavier y Av. Rafael Nuñez Manuel Cardeñosa e/Rodríguez del Busto y Martín Fierro Fray Luis Beltrán e/Esteban Piacenza y Santiago Baravino Fray Luis Beltrán y José Varela Berro Fray Luis Beltrán 2614 Santiago Baravino y Fray Luis Beltrán Gabino Ezeiza e/Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán Gabino Ezeiza e/Fray Luis Beltrán y Rómulo Carbia Julio Carri Pérez e/César Carrizo y Javier Lascano Colodero Raúl Casariego e/Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán Pedro Feliciano Caiva e/Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán Emilio Beriso e/Gabino Ezeiza y Raúl Casariego Santiago Baravino 4262 Teodoro Caillet Bois e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán José Barela Berro e/Fray Luis Beltrán y Benito Quinquela Martín Manuel Gálvez e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán Raúl Casariego e/Javier Lascano Colodero y César Carrizo Raúl Casariego e/Javier Lascano Colodero y César Carrizo Ciudad de Génova e/Fray Luis Beltrán y Benito Quinquela Martín César Carrizo e/José Varela Berro y Hugo Mariatello Roberto Cayol 3174 José Baigorrí y Justo José de Urquiza Justo José de Urquiza e/Antonio del Viso y Jerónimo Cortéz Justo José de Urquiza e/Antonio Arellano y Vias del Ferrocarril Bedoya e/ Lavalleja y Avellaneda Teodoro Guillermo Richards y Andrés María Amper Teodoro Guillermo Richards y Blas Pascal A. Duarte Quiróz 2595 Caídos por la Patria |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0422 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Jonas Larguia e/ Juan Galvez y Ambrosio Taravella B° Luis Soler e/ Albano de Laverque y Av. Padre Antonio María Claret Manuel Cardeñosa e/Rodríguez del Busto y Mons. Pablo Cabrera Av. Hugo Wast e/Gregorio y Gavier y Av. Rafael Nuñez Manuel Cardeñosa e/Rodríguez del Busto y Martín Fierro Fray Luis Beltrán e/Esteban Piacenza y Santiago Baravino Fray Luis Beltrán y José Varela Berro Fray Luis Beltrán 2614 Santiago Baravino y Fray Luis Beltrán Gabino Ezeiza e/Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán Gabino Ezeiza e/Fray Luis Beltrán y Rómulo Carbia Julio Carri Pérez e/César Carrizo y Javier Lascano Colodero Raúl Casariego e/Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán Pedro Feliciano Caiva e/Godoy Cruz y Fray Luis Beltrán Emilio Beriso e/Gabino Ezeiza y Raúl Casariego Santiago Baravino 4262 Teodoro Caillet Bois e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán José Barela Berro e/Fray Luis Beltrán y Benito Quinquela Martín Manuel Gálvez e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán Raúl Casariego e/Javier Lascano Colodero y César Carrizo Raúl Casariego e/Javier Lascano Colodero y César Carrizo Ciudad de Génova e/Fray Luis Beltrán y Benito Quinquela Martín César Carrizo e/José Varela Berro y Hugo Mariatello Roberto Cayol 3174 José Baigorrí y Justo José de Urquiza Justo José de Urquiza e/Antonio del Viso y Jerónimo Cortéz Justo José de Urquiza e/Antonio Arellano y Vias del Ferrocarril Bedoya e/ Lavalleja y Avellaneda Teodoro Guillermo Richards y Andrés María Amper Teodoro Guillermo Richards y Blas Pascal A. Duarte Quiróz 2595 Caídos por la Patria | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | BACHEO CON ASFALTO - SECTOR SE - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | "Calles: Av. Velez Sarfield e/ Bv. San Juan y Pueyrredón Chacabuco e/Plaza España y Bolivia Av. Poeta Lugones entre Rodeau y Plaza España Pampayasta y Agua de Oro Pampayasta y Huerta Grande Calmayo y Calle Pública N° 7 Matanza e/Calmayo y Sampacho Bartolomé Piceda Av. Cdad. de Valparaíso KM. 5.8 " |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0423 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): "Calles: Av. Velez Sarfield e/ Bv. San Juan y Pueyrredón Chacabuco e/Plaza España y Bolivia Av. Poeta Lugones entre Rodeau y Plaza España Pampayasta y Agua de Oro Pampayasta y Huerta Grande Calmayo y Calle Pública N° 7 Matanza e/Calmayo y Sampacho Bartolomé Piceda Av. Cdad. de Valparaíso KM. 5.8 " | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | BACHEO CON ASFALTO - SECTOR SO - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Calles: Julia Funes de Bonet e/Juana Manso y Ernestina López de Nelson Jujuy e/ Colón y Humberto Primo Congreso y Gobernación Congreso y Piedra Pintada Congreso e/Arica y Bogotá Congreso e/Arica y Av. de Mayo |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0424 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Julia Funes de Bonet e/Juana Manso y Ernestina López de Nelson Jujuy e/ Colón y Humberto Primo Congreso y Gobernación Congreso y Piedra Pintada Congreso e/Arica y Bogotá Congreso e/Arica y Av. de Mayo | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL - CÓRDOBA CAPITAL | Demarcación Vial |  |  | kmz |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0425 |  |  |  |  | sin_ubicacion | TRUE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°11 GUIÑAZU - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | BARRIOS :Los Hornillos Remedios de Escalada (calle Publica) Coop. El Hornero Jorge Newbery (horizonte) Maria Lastenia Guiñazu Sur Villa Gran Parque Alicia Risler Recreo Norte El Chingolo Cooperativa 26 de Julio |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0426 | GUIÑAZU | 7A | -31.312 | -64.1749 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | barrio asignado manualmente (obras_barrio_manual.json) por nombre de obra sin Barrio declarado en la planilla; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): BARRIOS :Los Hornillos Remedios de Escalada (calle Publica) Coop. El Hornero Jorge Newbery (horizonte) Maria Lastenia Guiñazu Sur Villa Gran Parque Alicia Risler Recreo Norte El Chingolo Cooperativa 26 de Julio | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°13 CHALET SAN FELIPE - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Marco Sastre José Ignacio Díaz I (cooperativa el progreso) Las Lilas Nuevo Ferreyra Ferreyra Los Andes en Renuevo Ampliación Coronel Olmedo San Felipe (cooperativa el Arco) 4 de Febrero/coop Guemes/vipro/flia Unidas etc José Ignacio Díaz III |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0427 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Marco Sastre José Ignacio Díaz I (cooperativa el progreso) Las Lilas Nuevo Ferreyra Ferreyra Los Andes en Renuevo Ampliación Coronel Olmedo San Felipe (cooperativa el Arco) 4 de Febrero/coop Guemes/vipro/flia Unidas etc José Ignacio Díaz III | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°3 ARGUELLO - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Barrios que componen: Nueva Esperanza Barrio 12 de Julio 16 de Noviembre Villa Cornú Arguello Norte El Cerrito Villa 9 de Julio Villa Serrana Villa Warcalde La Carolina Rivera Indarte Los Boulevares Santa Cecilia Los Polacos e/ De Los Genoveses Alto Peru IPV Arguello Los Polacos/ Cno. Alto Perú Camino Las Chacras Atalaya Hermana Sierra Los 40 y la Costa de Arguello Barrio Ciudad Sol Naciente Calle Las Vertientes Nuevo Progreso |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0428 | ARGUELLO | 14 | -31.3447 | -64.2685 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | barrio asignado manualmente (obras_barrio_manual.json) por nombre de obra sin Barrio declarado en la planilla; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Barrios que componen: Nueva Esperanza Barrio 12 de Julio 16 de Noviembre Villa Cornú Arguello Norte El Cerrito Villa 9 de Julio Villa Serrana Villa Warcalde La Carolina Rivera Indarte Los Boulevares Santa Cecilia Los Polacos e/ De Los Genoveses Alto Peru IPV Arguello Los Polacos/ Cno. Alto Perú Camino Las Chacras Atalaya Hermana Sierra Los 40 y la Costa de Arguello Barrio Ciudad Sol Naciente Calle Las Vertientes Nuevo Progreso | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°5 RUTA 20 - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Villa Martinez Los Filtros/6 de Agosto Matienzo Villa Aspacia 20 de junio/parque la vega/Industrial Oeste Los Platanos (Costas Canal) Residencial Santa Ana (3 calles) San Alberto Los Jacarandaes Villa Las Delicias (barrio Aeronautico) Villa Unión |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0429 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Villa Martinez Los Filtros/6 de Agosto Matienzo Villa Aspacia 20 de junio/parque la vega/Industrial Oeste Los Platanos (Costas Canal) Residencial Santa Ana (3 calles) San Alberto Los Jacarandaes Villa Las Delicias (barrio Aeronautico) Villa Unión | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°6 VILLA EL LIB. - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Parque Los Molinos Ampliación Santa Rosa Joison Coop. Camoatí Arpeboch Cooperativa Pilcomayo Ampliación Cabildo Coop. Manantiales II Colina Los Pinos Asentamiento Renault Carrara Ampliación de Altos de Vélez Sarsfield Parque Futura Parque Universidad Villa Libertador Calle Suboficial 2 Jeronimo Ybar Molina |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0430 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4928 | -64.2239 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | barrio asignado manualmente (obras_barrio_manual.json) por nombre de obra sin Barrio declarado en la planilla; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Parque Los Molinos Ampliación Santa Rosa Joison Coop. Camoatí Arpeboch Cooperativa Pilcomayo Ampliación Cabildo Coop. Manantiales II Colina Los Pinos Asentamiento Renault Carrara Ampliación de Altos de Vélez Sarsfield Parque Futura Parque Universidad Villa Libertador Calle Suboficial 2 Jeronimo Ybar Molina | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°7 EMPALME - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Cooperativo Los Paraisos Calingasta Ciudad Evita Boedo Deán Funes San Lorenzo Anexo Portal de Cordoba San Javier (Horizonte) Avellaneda Estacion Ferreyra Cooperativa San Jose Quintas de Capillita Camino Juan Cavallini Emanuel I y II 27 de octubre Quintas de Ferreyra 25 de mayo Los Fresnos Beatriz Camino Ecotierra I y II Betania Camino Santa Barbara 20 de Julio Almirante Brown |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0431 | EMPALME | 5C | -31.4343 | -64.1297 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | barrio asignado manualmente (obras_barrio_manual.json) por nombre de obra sin Barrio declarado en la planilla; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Cooperativo Los Paraisos Calingasta Ciudad Evita Boedo Deán Funes San Lorenzo Anexo Portal de Cordoba San Javier (Horizonte) Avellaneda Estacion Ferreyra Cooperativa San Jose Quintas de Capillita Camino Juan Cavallini Emanuel I y II 27 de octubre Quintas de Ferreyra 25 de mayo Los Fresnos Beatriz Camino Ecotierra I y II Betania Camino Santa Barbara 20 de Julio Almirante Brown | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°9 RANCAGUA - CÓRDOBA CAPITAL | Bacheo |  |  | Patricio Oeste (La tribu) El Gateado Camino el Gateado Mosconi (el quemadero) Hortensia/Coop Belgrano Horizonte 3 villa Retiro (callejones) Talleres este (avenida Rancagua) |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0432 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Patricio Oeste (La tribu) El Gateado Camino el Gateado Mosconi (el quemadero) Hortensia/Coop Belgrano Horizonte 3 villa Retiro (callejones) Talleres este (avenida Rancagua) | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REHABILITACIÓN CON ASFALTO - SECTOR NORTE - CÓRDOBA CAPITAL | Repavimentacion con asfalto |  |  | Calles: Fermín Martín e/Oscar Cabalén y Raúl Riganti B° Raúl Riganti e/Fermín Martín y Juan Galvez B° Juan Galvez e/Raúl Riganti y Pozo de la Loma B° Antonio del Viso e/Juan B. Justo y Mariano Fragueiro Lima e/Fray Mamerto Esquiú y Gral. Ortiz de Ocampo Magariños Cervantes e/Juan B. Justo y Av. Alem Félix Frías e/Av. 24 de Septiembre y Rosario de Santa Fé B° Gral. Paz Julia Funes deBonet e/Ernestina López de Nelson y Guillermo Lewis B°Los Robles Pedro de Castañeda e/Francisco de Bengolea y Guillermo Lewis B° Los Robles Félix Frías e/25 de Mayo y Rosario de Santa Fé Jacinto Ríos e/25 de Mayo y 24 de Septiembre General Juan José Viamente e/25 de Mayo y Rosario de Santa Fé Charcas e/Juan B. justo y Fray Mamerto Esquiú Marco del Pont e/Av. Florencio Parravicini y San Fernando |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0433 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Fermín Martín e/Oscar Cabalén y Raúl Riganti B° Raúl Riganti e/Fermín Martín y Juan Galvez B° Juan Galvez e/Raúl Riganti y Pozo de la Loma B° Antonio del Viso e/Juan B. Justo y Mariano Fragueiro Lima e/Fray Mamerto Esquiú y Gral. Ortiz de Ocampo Magariños Cervantes e/Juan B. Justo y Av. Alem Félix Frías e/Av. 24 de Septiembre y Rosario de Santa Fé B° Gral. Paz Julia Funes deBonet e/Ernestina López de Nelson y Guillermo Lewis B°Los Robles Pedro de Castañeda e/Francisco de Bengolea y Guillermo Lewis B° Los Robles Félix Frías e/25 de Mayo y Rosario de Santa Fé Jacinto Ríos e/25 de Mayo y 24 de Septiembre General Juan José Viamente e/25 de Mayo y Rosario de Santa Fé Charcas e/Juan B. justo y Fray Mamerto Esquiú Marco del Pont e/Av. Florencio Parravicini y San Fernando | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REHABILITACIÓN CON ASFALTO - SECTOR SUR - CÓRDOBA CAPITAL | Repavimentacion con asfalto |  |  | CALLES: Blvd. Juan Domingo Perón (ambas manos) Leonismo Argentino e/Cjal. Felipe Belardinelli y Rafael García B° Ampliación San Fernando Bariloche e/Sumatra y Viña del Mar B° Parque Horizonte Punta del Este e/Mar de Ajó y Borneo B° Cabo Farina Borneo e/Punta del Este y Acapulco B° Cabo Farina Gregorio Morales de Albornóz e/Carlos Gervasoni y Pedro Rovelli Sofía Capdevilla de Luque e/Pascual Perez y Pedro de Escobar Sofía Capdevilla de Luque e/ Pedro de Escobar y Gregorio Morales de Albornóz Av. Gral. Paz e/Humbert 1° y Dean Funes B° Centro Alvear e/Sarmiento y Rosario de Santa Fé Ituzaingó e/ Sarmiento y Bv. Illia Bv. Chacabuco e/ Larrañaga y Bv. Illia ambas manos del cantero Av. Teniente General Pablo Richieri e/Pablo Alberto Balusta y Ricardo López B° SEP Calle Corro entre Caceros y Dean Funes Mariano Fragueiro e/Dean Funes y Humberto 1° Calle Montevideo e/ Pampa y Mariano Moreno Sarmiento e/Maipú y Rivera Indarte Humberto 1° e/Rivera Indarte y General Paz Av. Fernando Fader e/ Marcos Sastre y Rafael Nuñez Calle Montevideo e/ Belgrano y Velez Sarfield |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0434 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): CALLES: Blvd. Juan Domingo Perón (ambas manos) Leonismo Argentino e/Cjal. Felipe Belardinelli y Rafael García B° Ampliación San Fernando Bariloche e/Sumatra y Viña del Mar B° Parque Horizonte Punta del Este e/Mar de Ajó y Borneo B° Cabo Farina Borneo e/Punta del Este y Acapulco B° Cabo Farina Gregorio Morales de Albornóz e/Carlos Gervasoni y Pedro Rovelli Sofía Capdevilla de Luque e/Pascual Perez y Pedro de Escobar Sofía Capdevilla de Luque e/ Pedro de Escobar y Gregorio Morales de Albornóz Av. Gral. Paz e/Humbert 1° y Dean Funes B° Centro Alvear e/Sarmiento y Rosario de Santa Fé Ituzaingó e/ Sarmiento y Bv. Illia Bv. Chacabuco e/ Larrañaga y Bv. Illia ambas manos del cantero Av. Teniente General Pablo Richieri e/Pablo Alberto Balusta y Ricardo López B° SEP Calle Corro entre Caceros y Dean Funes Mariano Fragueiro e/Dean Funes y Humberto 1° Calle Montevideo e/ Pampa y Mariano Moreno Sarmiento e/Maipú y Rivera Indarte Humberto 1° e/Rivera Indarte y General Paz Av. Fernando Fader e/ Marcos Sastre y Rafael Nuñez Calle Montevideo e/ Belgrano y Velez Sarfield | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REHABILITACIÓN Y BACHEO CON HORMIGÓN - SECTOR NE - CÓRDOBA CAPITAL | Repavimentacion y bacheo con hormigon |  |  | Calles: Lima 2500 Lima y Av. Patria Av. Patria 380 Lavalleja e/ Anacreonte y Mosconi Rodriguez Peña y Argenzola Rodriguez Peña 2860/ 2750 Gral. Juan B. Bustos 640/540 República de Siria e/Dr. Arturo Capdevilla y Maracaibo Maracaibo e/República de Siria y Juan B. Justo Charcas y Fray Mamerto Esquiú Marco del Pont y Florencio Vacarezza Marco del Pont y Francisco Javier Alegre Marco del Pont y Julian Martel Marco del Pont y Alvarado Yunqué Marco del Pont y San Fernando José Pons y Dionisio de Puch José Pons y Francisco del Prado José Pons y Juan Luis Orego Dionisio de Puch y Domingo de la Gardana San Fernando y Francisco del Prado San Fernando y Enrique Banchs |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0435 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Lima 2500 Lima y Av. Patria Av. Patria 380 Lavalleja e/ Anacreonte y Mosconi Rodriguez Peña y Argenzola Rodriguez Peña 2860/ 2750 Gral. Juan B. Bustos 640/540 República de Siria e/Dr. Arturo Capdevilla y Maracaibo Maracaibo e/República de Siria y Juan B. Justo Charcas y Fray Mamerto Esquiú Marco del Pont y Florencio Vacarezza Marco del Pont y Francisco Javier Alegre Marco del Pont y Julian Martel Marco del Pont y Alvarado Yunqué Marco del Pont y San Fernando José Pons y Dionisio de Puch José Pons y Francisco del Prado José Pons y Juan Luis Orego Dionisio de Puch y Domingo de la Gardana San Fernando y Francisco del Prado San Fernando y Enrique Banchs | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REHABILITACIÓN Y BACHEO CON HORMIGÓN - SECTOR NO - CÓRDOBA CAPITAL | Repavimentacion y bacheo con hormigon |  |  | Calles: Baltasar Cisterna e/Juan Crisóstomo Lafinur y Fin Calle Gaspar de Gaette y Juan Crisóstomo Lafinur Juan Crisóstomo Lafinur y Domingo Zípolli Juan Crisóstomo Lafinur e/Rufino Cuervo y Inte. R.B. Mestre Las Playas y Juan Crisóstomo Lafinur (Pasa) Las Playas y Juan Crisóstomo Lafinur (Pasa) Betania y Domingo Zípolli (Pasa) Domingo Zípolli e/Juan Crisóstomo Lafinur y José Barros Pazos Andrés Lamas y Claudio Cuenca Andrés Lamas y Rufino Cuervo Andrés Lamas y Gato y Mancha Rufino Cuervo e/Obispo Reginaldo Toro y José Barros Pasos Rufino Cuervo e/Mariano Larra y 1443 Las Playas y Baracaldo José María Bedoya y Blvd. Los Andes Justo José de Urquiza e/Juan B. Bustos y Altura 1154 Suipacha y Martín Allende |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0436 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Baltasar Cisterna e/Juan Crisóstomo Lafinur y Fin Calle Gaspar de Gaette y Juan Crisóstomo Lafinur Juan Crisóstomo Lafinur y Domingo Zípolli Juan Crisóstomo Lafinur e/Rufino Cuervo y Inte. R.B. Mestre Las Playas y Juan Crisóstomo Lafinur (Pasa) Las Playas y Juan Crisóstomo Lafinur (Pasa) Betania y Domingo Zípolli (Pasa) Domingo Zípolli e/Juan Crisóstomo Lafinur y José Barros Pazos Andrés Lamas y Claudio Cuenca Andrés Lamas y Rufino Cuervo Andrés Lamas y Gato y Mancha Rufino Cuervo e/Obispo Reginaldo Toro y José Barros Pasos Rufino Cuervo e/Mariano Larra y 1443 Las Playas y Baracaldo José María Bedoya y Blvd. Los Andes Justo José de Urquiza e/Juan B. Bustos y Altura 1154 Suipacha y Martín Allende | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REHABILITACIÓN Y BACHEO CON HORMIGÓN - SECTOR SE - CÓRDOBA CAPITAL | Repavimentacion y bacheo con hormigon |  |  | Calles: Domingo Matheu y Pedernera Domingo Matheu y Estanislao Learte Domingo Matheu y Estanislao Learte Estanislao Learte y Domingo French Estanislao Learte y Pasaje de la Peña Estanislao Learte e/Pje. Berutti y Domingo French Estanislao Learte y Obispo Maldonado Estanislao Learte e/Pje. Berutti y Domingo French Estanislao Learte e/Domingo Matheu y Domingo French Estanislao Learte e/Domingo Matheu y Obispo Castellano Estanislao Learte e/Pje. Peña y Miguel de Azcuénaga Monteagudo y Pedernera Argandoña 3885 Elías Yofre e/Av. Cdad. de Valparaíso y Dr. Luis Pedro Costa O´Higgins e/Cosquin y Cruz Roja Argentina Av. Celso Barrios y Calle Pública 7 Matanza y Pampayasta Pampayasta y Morón Pampayasta y Tosno Lisandro de la Torre y José Manuel Solares |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0437 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Domingo Matheu y Pedernera Domingo Matheu y Estanislao Learte Domingo Matheu y Estanislao Learte Estanislao Learte y Domingo French Estanislao Learte y Pasaje de la Peña Estanislao Learte e/Pje. Berutti y Domingo French Estanislao Learte y Obispo Maldonado Estanislao Learte e/Pje. Berutti y Domingo French Estanislao Learte e/Domingo Matheu y Domingo French Estanislao Learte e/Domingo Matheu y Obispo Castellano Estanislao Learte e/Pje. Peña y Miguel de Azcuénaga Monteagudo y Pedernera Argandoña 3885 Elías Yofre e/Av. Cdad. de Valparaíso y Dr. Luis Pedro Costa O´Higgins e/Cosquin y Cruz Roja Argentina Av. Celso Barrios y Calle Pública 7 Matanza y Pampayasta Pampayasta y Morón Pampayasta y Tosno Lisandro de la Torre y José Manuel Solares | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REHABILITACIÓN Y BACHEO CON HORMIGÓN - SECTOR SO - CÓRDOBA CAPITAL | Repavimentacion y bacheo con hormigon |  |  | Calles: Gregorio Morales de Albornóz y Carlos Gervazón Diamante e/Luis Pasteur y María Curié Reconquista e/María Curié y Fournier Reconquista y María Curié Reconquista y Av. Rufino Varela Ortíz Reconquista y Alexander Fleming Octaviano Navarro y María Curié Diamante y Luis Pasteur Diamante y Av. Rufino Varela Ortíz Diamante y Bernardo Houssay Tenerife y Java Emilio Achaval 2000 e/Preciado y Venus Av. Hugo Wast esquina G. Gavier Isaac Albeniz 3700 esq. Francisco Burruchaga Isaac Albeniz esq. Calixto Gauna Isaac Albeniz esq. Comechingones Angelo de Peredo esq. Juan Bauista Gaona Angelo de Peredo esq. Franz Shubert Angelo de Peredo 3062 Angelo de Peredo 2968 Angelo de Peredo 2979 Angelo de Peredo esq. León Pinello Norte |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 270 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0438 |  |  |  |  | sin_ubicacion | FALSE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Calles: Gregorio Morales de Albornóz y Carlos Gervazón Diamante e/Luis Pasteur y María Curié Reconquista e/María Curié y Fournier Reconquista y María Curié Reconquista y Av. Rufino Varela Ortíz Reconquista y Alexander Fleming Octaviano Navarro y María Curié Diamante y Luis Pasteur Diamante y Av. Rufino Varela Ortíz Diamante y Bernardo Houssay Tenerife y Java Emilio Achaval 2000 e/Preciado y Venus Av. Hugo Wast esquina G. Gavier Isaac Albeniz 3700 esq. Francisco Burruchaga Isaac Albeniz esq. Calixto Gauna Isaac Albeniz esq. Comechingones Angelo de Peredo esq. Juan Bauista Gaona Angelo de Peredo esq. Franz Shubert Angelo de Peredo 3062 Angelo de Peredo 2968 Angelo de Peredo 2979 Angelo de Peredo esq. León Pinello Norte | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | PAVIMENTO SOLO CARPETA SAN ALBERTO - CORDOBA CAPITAL | Repavimentacion con asfalto |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 90 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0439 |  |  |  |  | sin_ubicacion | TRUE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LAS VIOLETAS | 11G | LAS VIOLETAS (3 casas individuales) | Alumbrado | Ejecutado a traves del programa Rutas Seguras |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'31.9%22S+64%C2%B015'03.5%22W/@-31.4088345,-64.2517153,202m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.408862!4d-64.250962?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0304 | LAS VIOLETAS | 11G | -31.4088 | -64.2517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | O.S.N. | 12H | SAN CARLOS (112 viv) | Alumbrado | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B027'39.9%22S+64%C2%B009'23.7%22W/@-31.4610588,-64.1566665,414m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.461079!4d-64.156575?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0305 | O.S.N. | 12H | -31.4611 | -64.1567 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | O.S.N. | 12H | SAN CARLOS (168 viv) | Alumbrado | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B027'33.1%22S+64%C2%B009'28.3%22W/@-31.4594747,-64.1579645,414m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.459198!4d-64.157852?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0306 | O.S.N. | 12H | -31.4595 | -64.158 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | O.S.N. | 12H | SAN CARLOS (40 viv) | Alumbrado | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | https://www.google.com/maps/place/Ricardo+L%C3%B3pez+Cabrera+2951,+X5014+C%C3%B3rdoba/@-31.4609533,-64.1567298,347m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9432a3304715937f:0x98bd2577cb59a0bb!8m2!3d-31.4613598!4d-64.1577249!16s%2Fg%2F11jxt8dkbl?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0307 | O.S.N. | 12H | -31.461 | -64.1567 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026) | [5 empty] | UBI-015
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | O.S.N. | 12H | SAN CARLOS III ( 160 viv) | Alumbrado | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B027'34.1%22S+64%C2%B009'24.0%22W/@-31.459887,-64.1567306,414m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.459477!4d-64.156677?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2025-10-15T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | Ejecutado con programa Rutas Seguras |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0308 | O.S.N. | 12H | -31.4599 | -64.1567 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | PUENTE BLANCO | 11C | Coop. Las Dalias I.P.V. 55 viv - Las Palmas | Alumbrado | Se instalaron 38 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/8g7YRSJur2wkqaVQ9 | 1 | 2025-10-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0310 | PUENTE BLANCO | 11C | -31.41 | -64.2366 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | TEODORO FELS | 11F | AV. DON BOSCO (72 viv) | Alumbrado | Se instalaron 15 luminarias led de 75w en columnas metalicas nuevas de 8m; tendido de cable prerreunido Al/Al 25mm2; Se instaló 1 tablero nuevo de PRFV para la protección, medición y comando; Infraestructura de alumbrado público bajo reglamentación vigente. |  | https://maps.app.goo.gl/WZtaw1CaJTLa7MCw7 | 1 | 2025-10-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0311 | TEODORO FELS | 11F | -31.4009 | -64.2519 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ARGUELLO NORTE | 14A | El Dorado (Ministerio) | Alumbrado | Se instalaron 36 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 9 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/Tjtn3QxrrdEWoWMu7 | 1 | 2025-11-24T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0313 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3308 | -64.2523 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ESTACION FERREYRA | 12E | El Trencito (Parte en B° Ferreyra) | Alumbrado | Se instalaron 122 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 30 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/qwDdGnBQ3c6Jifip9 | 1 | 2025-12-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0314 | ESTACION FERREYRA | 12E | -31.4668 | -64.1059 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ESTACION FERREYRA | 12E | Los Cuarenta Guasos | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con EL TRENCITO (PARTE EN B°FERREYRA) |  | https://maps.app.goo.gl/gS5DUrDEmRJ9S9v2A | 1 | 2025-12-07T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Media | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0315 | ESTACION FERREYRA | 12E | -31.4671 | -64.1046 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION POETA LUGONES | 14I | POETA LUGONES LOS PRINCIPIOS | Alumbrado | Se instalaron 100 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 25 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/isXGi6EbVYdHvfAA9 | 1 | 2025-12-09T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0316 | AMPLIACION POETA LUGONES | 14I | -31.3583 | -64.2198 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | SAN VICENTE | 5G | La Maternidad (B° San Vicente) | Alumbrado | Se instalaron 51 luminarias LED nuevas, nuevo/s tablero/s de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 12 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/kkypaczt2CC1jMbG8 | 1 | 2025-12-16T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0317 | SAN VICENTE | 5G | -31.4234 | -64.1662 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | PAVIMENTO SOLO CARPETA COOPERATIVA LOS ANDES - EL RENUEVO - CORDOBA CAPITAL - | Repavimentacion con asfalto |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-15T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 120 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0452 |  |  |  |  | sin_ubicacion | TRUE | TRUE | sin barrio declarado ni geolocalización resoluble; se incluye en la vista de base sin marcador en el mapa; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | VILLA RIVADAVIA ANEXO "A" | 4F | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO B° RIVADAVIA ANEXO - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-15T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 210 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0453 | VILLA RIVADAVIA ANEXO "A" | 4F | -31.5131 | -64.1946 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO AMPLIACION GRAL. ARTIGAS - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-15T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 210 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0454 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4626 | -64.1953 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | VILLA 9 DE JULIO | 14O | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO B° 9 DE JULIO ETAPA II - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-15T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 210 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0455 | VILLA 9 DE JULIO | 14O | -31.3288 | -64.2756 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | GENERAL ARENALES | 13D | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO B° GENERAL ARENALES - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-15T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 210 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0456 | GENERAL ARENALES | 13D | -31.3686 | -64.0602 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | QUEBRADA DE LAS ROSAS | 11H | QUEBRADA DE LAS ROSAS (144 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 44 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 88 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/rrBT9Es53iT5VvDaA | 1 | 2025-12-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0318 | QUEBRADA DE LAS ROSAS | 11H | -31.3865 | -64.2551 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LA ESPERANZA | 10A | Nueva Esperanza | Alumbrado | Se instalaron 354 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 88 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/Xpjw4enagzFVMp6Q6 | 1 | 2026-01-12T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0324 | LA ESPERANZA | 10A | -31.3103 | -64.2506 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LA ESPERANZA' (declarado); distancia al centroide: 19.34 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACION PUEYRREDON | 8B | GENERAL PUEYRREDON (BAJO PUEYRREDON viviendas Av Balbin) | Alumbrado | Se proyectan 51 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 13 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://maps.app.goo.gl/8AmHbV2xcFgczeiN9 | 0.95 | 2026-02-02T00:00:00 |  | 2026-10-27T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0327 | AMPLIACION PUEYRREDON | 8B | -31.4013 | -64.1512 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'AMPLIACION PUEYRREDON' (declarado); distancia al centroide: 0.98 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA AVALOS | 11I | Villa Avalos (Ministerio) | Alumbrado | Se instalaron 69 luminarias LED nuevas viales y una columna de 8m con vinculo triple para la iluminación de un espacio verde totalizando 72 luminarias LED nuevas instaladas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado). | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'46.2%22S+64%C2%B014'39.9%22W/@-31.4130687,-64.2441333,287m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.412835!4d-64.244416?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.85 | 2026-02-02T00:00:00 |  | 2026-10-21T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0330 | VILLA AVALOS | 11I | -31.4131 | -64.2441 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA CORNU | 14N | Doce de Julio (al lado de V. Cornu) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con Nueva Esperanza |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B018'46.6%22S+64%C2%B015'04.3%22W/@-31.3127289,-64.2511635,590m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.312954!4d-64.251186?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-03-23T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0340 | VILLA CORNU | 14N | -31.3127 | -64.2512 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA CORNU' (declarado); distancia al centroide: 2.12 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | ALBORADA (N) | 14B | QUINTAS DE ARGUELLO (51 VIV) | Alumbrado | Se instalaron 24 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 6 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B020'28.2%22S+64%C2%B016'07.1%22W/@-31.3407423,-64.2688898,409m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.34117!4d-64.268636?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 1 | 2026-03-30T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Baja | Finalizado recientemente |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0343 | ALBORADA (N) | 14B | -31.3407 | -64.2689 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | SAN ROQUE - DGV | Alumbrado | Se instalaron 71 luminarias LED nuevas, nuevos tableros de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 15 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/tdC8p9WBH7wGo8Sz5 | 0.9 | 2026-04-16T00:00:00 |  | 2026-10-21T00:00:00 | Media | En ejecución | 15/09/26 al 18/09/26 de 08:00 a 16:00 | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0352 | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | -31.4216 | -64.2423 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | 20 DE JUNIO | 13C | COOP. 20 DE JUNIO 23 VIV. | Alumbrado | Se proyectan 15 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 4 cuadras intervenidas (aproximado) |  | https://maps.app.goo.gl/1CnbEMA6Hpm1sHev6 | 0.9 | 2026-06-01T00:00:00 |  | 2026-09-30T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0365 | 20 DE JUNIO | 13C | -31.3867 | -64.1651 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | LOS ALAMOS | 13J | LOS ALAMOS (4 loteos con 637 viv en total) | Alumbrado |  |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B021'57.4%22S+64%C2%B009'41.5%22W/@-31.3660853,-64.1605235,582m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.36594!4d-64.161519?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.8 | 2026-06-22T00:00:00 |  | 2026-11-17T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0368 | LOS ALAMOS | 13J | -31.3661 | -64.1605 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS ALAMOS' (declarado); distancia al centroide: 0.42 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | CABILDO I y II (208 VIV) (270 Viv s/Muni) | Alumbrado | Se proyectan 257 luminarias LED nuevas, nuevo tablero de PRFV de protección, comando y medición.; Infraestructura de alumbrado público bajo normativa vigente. 64 cuadras intervenidas (aproximado) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B029'01.8%22S+64%C2%B013'51.8%22W/@-31.4838805,-64.2315507,827m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.483821!4d-64.231046?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.7 | 2026-06-25T00:00:00 |  | 2026-11-10T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0370 | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | -31.4839 | -64.2316 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACIÓN CABILDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | CIUDAD AMP. CABILDO (Mz no oficiales de Villa Libertador) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con CABILDO I y II (208 VIV) (270 VIV) | Completo en Breve reseña | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B029'08.2%22S+64%C2%B013'49.3%22W/@-31.4855117,-64.2294,589m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.485613!4d-64.230362?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.7 | 2026-06-25T00:00:00 |  | 2026-11-10T00:00:00 | Media | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0371 | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | -31.4855 | -64.2294 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACIÓN CABILDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 |  | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | JORGE NEWBERY | Alumbrado |  |  | https://maps.app.goo.gl/LSMKivFpoqJ8B6i48 |  | 2026-06-29T00:00:00 |  | 2026-08-18T00:00:00 | Alta | La GEOLOCALIZACIÓN esta referida a una zona puntual del barrio, la obra se realiza completa en todo el barrio. Fecha de finalización hace referencia el final de los trabajos de instalacion de luminaria led, quedando por completar tendidos de cables para comando de luminarias por tablero y/o retiros de rezagos. |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0375 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.3534 | -64.1788 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 |  | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | OBRA LED B° AMPLIACIÓN SAN FERNANDO | Alumbrado |  |  | https://maps.app.goo.gl/UVb45AK5YQzhPJ4d8 | 1 | 2026-06-29T00:00:00 |  | 2026-08-19T00:00:00 | Alta | La GEOLOCALIZACIÓN esta referida a una zona puntual del barrio, la obra se realiza completa en todo el barrio. Fecha de finalización hace referencia el final de los trabajos de instalacion de luminaria led, quedando por completar tendidos de cables para comando de luminarias por tablero y/o retiros de rezagos. |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0376 | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | -31.4535 | -64.1918 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 |  | PARQUE COREMA | 14M | OBRA LED B° PARQUE COREMA | Alumbrado |  |  | https://maps.app.goo.gl/MjiU8cDKeCxMQDcr5 | 1 | 2026-06-29T00:00:00 |  | 2026-07-15T00:00:00 | Alta | La GEOLOCALIZACIÓN esta referida a una zona puntual del barrio, la obra se realiza completa en todo el barrio. Fecha de finalización hace referencia el final de los trabajos de instalacion de luminaria led, quedando por completar tendidos de cables para comando de luminarias por tablero y/o retiros de rezagos. |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0377 | PARQUE COREMA | 14M | -31.3682 | -64.2286 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 |  | RIVADAVIA | 12B | OBRA LED B° RIVADAVIA | Alumbrado |  |  | https://maps.app.goo.gl/pLNzXkVThkHx6tEN7 | 1 | 2026-06-29T00:00:00 |  | 2026-07-22T00:00:00 | Alta | La GEOLOCALIZACIÓN esta referida a una zona puntual del barrio, la obra se realiza completa en todo el barrio. Fecha de finalización hace referencia el final de los trabajos de instalacion de luminaria led, quedando por completar tendidos de cables para comando de luminarias por tablero y/o retiros de rezagos. |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0378 | RIVADAVIA | 12B | -31.4315 | -64.1503 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 |  | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | MARQUES DE SOBREMONTE | Alumbrado |  |  | https://maps.app.goo.gl/R9ZUyitazX6vVzG97 |  | 2026-08-10T00:00:00 |  | 2026-12-18T00:00:00 | Alta | La GEOLOCALIZACIÓN esta referida a una zona puntual del barrio, la obra se realiza completa en todo el barrio. Fecha de finalización se podra indicar terminado el relevamiento |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0397 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.364 | -64.1937 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | VILLA CORNU | 14N | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO B° VILLA CORNU - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  | 2026-09-01T00:00:00 |  |  | Media | EN PROCESO DE LICITACION - PLAZO 210 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0478 | VILLA CORNU | 14N | -31.3143 | -64.2734 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | EPEC- Iluminación | Alfredo Camponovo - Tel: 3513045314 | 212 Barrios | VILLA MAFEKIN | 11F | La Costa Canal (Parte en Bs° Los Robles y Altos de Sta Ana, Las Violetas) | Alumbrado | Obra realizada en conjunto con VILLA MAFEKIN |  | https://www.google.com/maps/place/31%C2%B024'24.1%22S+64%C2%B015'16.3%22W/@-31.4066104,-64.2539896,589m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-31.406705!4d-64.254516?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | 0.8 | 2026-07-06T00:00:00 |  | 2026-10-10T00:00:00 | Baja | En ejecución |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0416 | VILLA MAFEKIN | 11F | -31.4066 | -64.254 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA MAFEKIN' (declarado); distancia al centroide: 0.46 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | 23 DE ABRIL | 12D | 13077´/PLAZA 23 DE ABRIL | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45676903,-64.12863814 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0480 | 23 DE ABRIL | 12D | -31.4568 | -64.1286 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | 20 DE JUNIO | 13C | 5001´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.409077,-64.267275 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0481 | 20 DE JUNIO | 13C | -31.4091 | -64.2673 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de '20 DE JUNIO' (declarado); distancia al centroide: 10.08 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | 20 DE JUNIO | 13C | 5002´/55 Plaza sin nombre (Aguirre y Asia) | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.409074,-64.266534 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0482 | 20 DE JUNIO | 13C | -31.4091 | -64.2665 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de '20 DE JUNIO' (declarado); distancia al centroide: 10.01 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-061
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | BIALET MASSE | 12F | S/N-1´/S/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.453317,-64.165376 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0484 | BIALET MASSE | 12F | -31.4533 | -64.1654 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | QUINTAS DE ITALIA | 4D | S/N-2´/S/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.499746,-64.177637 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0485 | QUINTAS DE ITALIA | 4D | -31.4997 | -64.1776 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALBERDI | 3 | 193´/S/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40184939,-64.20600955 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0489 | ALBERDI | 3 | -31.4018 | -64.206 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTO ALBERDI | 11A | 4163´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40381417,-64.21798229 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0496 | ALTO ALBERDI | 11A | -31.4038 | -64.218 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | ALTO ALBERDI | 11A | 4236´/cantero central de Avenida Domingo Zipoli | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.401429685,-64.2254180694 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0497 | ALTO ALBERDI | 11A | -31.4014 | -64.2254 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTO ALBERDI | 11A | 4290´/Parque Pueblo La Toma | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.401892145,-64.213116791 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0498 | ALTO ALBERDI | 11A | -31.4019 | -64.2131 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTO VERDE | 9B | 2219´/46 Plazoleta Mercedes de San Martin | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37755369,-64.22151921 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0499 | ALTO VERDE | 9B | -31.3776 | -64.2215 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-003
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ALTOS SAN MARTIN | 9B | 2020´/42 Roberto Viola | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37502384,-64.2147081 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0501 | ALTOS SAN MARTIN | 9B | -31.375 | -64.2147 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-006
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMEGHINO NORTE | 11E | 5027´/PLAZA LOS ARSENALES | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.429155,-64.238893 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0502 | AMEGHINO NORTE | 11E | -31.4292 | -64.2389 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMEGHINO SUD | 10F | 5039´/PLAZA CAP. DANIEL MANZOTTI | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4349,-64.237649 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0503 | AMEGHINO SUD | 10F | -31.4349 | -64.2376 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION FERREYRA | 12A | 7706´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46771472,-64.10930397 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0504 | AMPLIACION FERREYRA | 12A | -31.4677 | -64.1093 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACION FERREYRA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'FERREYRA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | 6240´/22 Plaza sin nombre (Casablanca esq Jose B. Cottolengo) | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48222575,-64.2280642 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0505 | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | -31.4822 | -64.2281 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACIÓN CABILDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-012
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | 6241´/21 Plaza sin nombre (Ushuaia esq Jose Cottolengo) | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48189678,-64.22765197 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0506 | AMPLIACIÓN CABILDO | 10M | -31.4819 | -64.2277 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACIÓN CABILDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-011
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | 6124´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.460326,-64.194795 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0507 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4603 | -64.1948 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | 6905´/58 Plaza sin nombre (Vecelli, Carlos Bunge y Domingo Uriarte) | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45893062,-64.19289428 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0508 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4589 | -64.1929 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-007
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | 6911´/60 Plaza Bunge | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1FBbQjGmtzPM96DyDcHZIZ8-QCEjqAMTl/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.4596395545,-64.1939976323 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0509 | AMPLIACION GENERAL ARTIGAS | 4A | -31.4596 | -64.194 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-008
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION LAS PALMAS | 11C | 4084´/34 Plaza Ampliación Las Palmas | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39877837,-64.24142108 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0510 | AMPLIACION LAS PALMAS | 11C | -31.3988 | -64.2414 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-009 + DUP-2
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | NUEVA CORDOBA | 4 | REACONDICIONAMIENTO INSTALACION ELECTRICA, CONTRA INCENDIOS Y ASCENSORES DE LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA T1 - ETAPA 1 - CORDOBA CAPITAL | Puesta en Valor | El proyecto contempla el reacondicionamiento integral de la Terminal 1 de Ómnibus de Córdoba para mejorar la seguridad, eficiencia y accesibilidad. Las obras incluyen la renovación total del sistema eléctrico con nueva sala de EPEC, SET y grupo electrógeno. Asimismo, se adecuará el sistema contra incendios con detección, red presurizada de agua e hidrantes. Finalmente, se instalarán cuatro nuevos ascensores y se reemplazarán las escaleras mecánicas para garantizar la accesibilidad universal. | https://drive.google.com/drive/folders/1CLhcs0jYD7yCQKYpSoviCMW4_hzh-Ype?usp=sharing | https://maps.app.goo.gl/98vQQFpx1UVuArvh7 | 0 |  |  |  |  | OBRA ADJUDICADA |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0006 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4227 | -64.1752 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVA CORDOBA' (declarado); distancia al centroide: 1.12 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | AMPLIACION LAS PALMAS | 11C | 4086´/Plaza Pedro Chenot 24 | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4030536665,-64.2434523963 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0512 | AMPLIACION LAS PALMAS | 11C | -31.4031 | -64.2435 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION PALMAR | 8A | 8140´/PLAZA ROBERTO JORGE ROMERO | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38843243,-64.11845301 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0513 | AMPLIACION PALMAR | 8A | -31.3884 | -64.1185 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION PUEYRREDON | 8B | 8155´/PLAZA TRULALA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39515737,-64.1442701 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0514 | AMPLIACION PUEYRREDON | 8B | -31.3952 | -64.1443 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION SAN CARLOS | 2F | 7021´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45000697,-64.15744272 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0515 | AMPLIACION SAN CARLOS | 2F | -31.45 | -64.1574 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACION SAN CARLOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JARDIN DEL PILAR' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AMPLIACION SAN CARLOS | 2F | 7022´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44994812,-64.15564293 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0516 | AMPLIACION SAN CARLOS | 2F | -31.4499 | -64.1556 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'AMPLIACION SAN CARLOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JARDIN DEL PILAR' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3038´/PLAZA DE LOS GRILLOS | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1rCp09Yn3wzuzjd4bz2V92uxbsKH3dDx3/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.34915984,-64.27718862 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0517 | ARGUELLO | 14 | -31.3492 | -64.2772 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3074´/45 Plaza Federico Godoy | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.34444733,-64.27256762 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0518 | ARGUELLO | 14 | -31.3444 | -64.2726 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-017
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3086´/39 Plaza Roberto Koch | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/16PJELTyoLJ4PImwjInNV4Y5n_5d3jf3h/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.34719566,-64.26065708 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0519 | ARGUELLO | 14 | -31.3472 | -64.2607 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-016
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3189´/65 Federico Hopkins | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1usGDkSLxejfJF5nKYI0yu6aUcvJIsza2/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.34615876,-64.25868439 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0520 | ARGUELLO | 14 | -31.3462 | -64.2587 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-018
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3231´/19 Plaza de la Virgen Nuevo Argüello | Puesta en Valor | En Ejecucion |  | https://www.google.com/maps?q=-31.31859709,-64.25009649 | 0.7 | 2026-08-24T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0521 | ARGUELLO | 14 | -31.3186 | -64.2501 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO' (declarado); distancia al centroide: 3.39 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-014
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3232´/18 Plaza Nueva Arguello | Puesta en Valor | En Ejecucion | https://drive.google.com/file/d/1PZPr2zC5qa31fOhpZ5Kmyk1Jt24Iam8A/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.31851281,-64.25168256 | 0.7 | 2026-08-24T00:00:00 |  | 2026-10-02T00:00:00 | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0522 | ARGUELLO | 14 | -31.3185 | -64.2517 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO' (declarado); distancia al centroide: 3.32 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026) | [5 empty] | CRUCE-013
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO | 14 | 3950´/37 Plaza Yahuar Huacac | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/10RPx1MxUXLciLtBQvjZwaTHaHzWvuAdF/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.33835157,-64.279854 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0523 | ARGUELLO | 14 | -31.3384 | -64.2799 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-015
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ARGUELLO NORTE | 14A | 3590´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.33035994,-64.25749179 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0524 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3304 | -64.2575 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO NORTE' (declarado); distancia al centroide: 0.27 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | AYACUCHO | 13A | 1300´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38006555,-64.17183914 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0525 | AYACUCHO | 13A | -31.3801 | -64.1718 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | BAJO GENERAL PAZ | 6D | 8115´/PLAZA AMERICO AGUILERA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41611875,-64.15935724 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0526 | BAJO GENERAL PAZ | 6D | -31.4161 | -64.1594 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | BIALET MASSE | 12F | No es EV´/26 Plaza Cerro Colorado-patio de una escuela | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4532080725793,-64.1654415854834 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0527 | BIALET MASSE | 12F | -31.4532 | -64.1654 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | Carrara de Horizonte | 10E | 6555´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45779992,-64.26246297 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0528 | CARRARA DE HORIZONTE | 10E | -31.4578 | -64.2625 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | CENTRO | 1 | EJECUCION DE RESERVA PARA SERVICIO CONTRA INCENDIO TRIBUNAL DE CUENTAS | Hídricas |  | https://drive.google.com/file/d/1pq-QWfoQXANYvwkVclFMuTP0gVC0F7XT/view?usp=sharing | https://maps.app.goo.gl/cJR6YCXiGpkPF2bk8 | 0 |  |  |  |  | OBRA A LICITAR |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0529 | CENTRO | 1 | -31.4151 | -64.1853 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | CENTRO | 1 | CONSTRUCCION INGRESO UNICO Y SALA DE ESPERA - EXTERIORES POLO DE LA MUJER - ENTRE RIOS N° 650. | Hídricas |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dBXHvWTblvoVdJJDK2r0NS8EZzTCBDBj?usp=sharing | https://shorturl.at/1UsyQ | 0 |  |  |  |  | OBRA ADJUDICADA |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0530 | CENTRO | 1 | -31.4209 | -64.1762 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO | 1 | 177´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | - | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0531 | CENTRO | 1 | -31.4155 | -64.1815 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): - | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO | 1 | 41´/PLAZOLETA SAN ROQUE | Puesta en Valor | En proyecto |  | Todos siguen ubicados en la zona de Córdoba Capital y alrededores. | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0532 | CENTRO | 1 | -31.4155 | -64.1815 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Todos siguen ubicados en la zona de Córdoba Capital y alrededores. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO | 1 | 900´/PATIO DE LOS NIÑOS | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/5BLmRyNEiCGbJHa79 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0533 | CENTRO | 1 | -31.4124 | -64.1898 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO | 1 | 902´/PLAZA DE LA INTENDENCIA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://maps.app.goo.gl/zyn6dChJdbMLeLDd6 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0534 | CENTRO | 1 | -31.4168 | -64.1912 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO | 1 | 906´/PLAZA COLON | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40930925,-64.19578586 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0535 | CENTRO | 1 | -31.4093 | -64.1958 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CENTRO' (declarado); distancia al centroide: 1.52 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO AMERICA | 13A | 1233´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/14z2KarSIWn571BR0UdQUSnGXkDdzW1vJ/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.3666981,-64.16648958 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0536 | CENTRO AMERICA | 13A | -31.3667 | -64.1665 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CENTRO AMERICA | 13A | 1286´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3738829,-64.16374769 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0537 | CENTRO AMERICA | 13A | -31.3739 | -64.1637 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CENTRO AMERICA' (declarado); distancia al centroide: 0.55 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CERRO CHICO | 14M | 3592´/40 Plaza Guillermo Butler | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1pfIja9L-Nw14c7hiq0H3wOmeHfNZn3l6/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36718194,-64.22272665 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0538 | CERRO CHICO | 14M | -31.3672 | -64.2227 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-019
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | 3160´/CAPITAN DE LOS ANDES | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37515741,-64.23832098 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0539 | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | -31.3752 | -64.2383 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CERVECEROS | 12H | 7211´/PLAZA DOCTOR ARTURO ILLIA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46373802,-64.16073121 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0540 | CERVECEROS | 12H | -31.4637 | -64.1607 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | COFICO | 7D | 1009´/ARMADA ARGENTINA | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1JE3e5Ess-b-OsJoVqFgxb0J-GiTEK74E/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.4015288,-64.1802949 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0541 | COFICO | 7D | -31.4015 | -64.1803 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'COFICO' (declarado); distancia al centroide: 0.51 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | COMERCIAL | 10C | 6094´/PLAZA ABUELAS DE PLAZA DE MAYO | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48402688,-64.21098394 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0544 | COMERCIAL | 10C | -31.484 | -64.211 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CONSORCIO ESPERANZA | 11E | 4031´/36 Plaza Consorcio Esperanza | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1pVqlmygF-Ix-lGKIteHj6FfPuSsuY3wp/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.42209955,-64.23463884 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0545 | CONSORCIO ESPERANZA | 11E | -31.4221 | -64.2346 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CONSORCIO ESPERANZA' (declarado); distancia al centroide: 0.15 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-062
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | COOPERATIVA LA UNIDAD | 5C | 7630´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43208815,-64.11352375 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0546 | COOPERATIVA LA UNIDAD | 5C | -31.4321 | -64.1135 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'COOPERATIVA LA UNIDAD' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por '1º DE MAYO' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CORONEL OLMEDO | 12H | 13036´/PLAZA CARLOS GARDEL | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48123521,-64.14232383 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0547 | CORONEL OLMEDO | 12H | -31.4812 | -64.1423 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'CORONEL OLMEDO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA CORONEL OLMEDO' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CUIDAD DE MI ESPERANZA | 6E | 8201´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40280141,-64.06426748 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0548 | CUIDAD DE MI ESPERANZA | 6E | -31.4028 | -64.0643 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'CUIDAD DE MI ESPERANZA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA FLORESTA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | CUIDAD DE MI ESPERANZA | 6E | 8202´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40284694,-64.06320647 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0549 | CUIDAD DE MI ESPERANZA | 6E | -31.4028 | -64.0632 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'CUIDAD DE MI ESPERANZA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA FLORESTA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | DE LOS CUARTETOS | 13O | 9251´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35844583,-64.13080707 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0550 | DE LOS CUARTETOS | 13O | -31.3584 | -64.1308 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | DE MIS SUEÑOS | 12G | 7662´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.47792391,-64.08871949 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0551 | DE MIS SUEÑOS | 12G | -31.4779 | -64.0887 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | DEAN FUNES | 5B | 7118´/PLAZOLETA SAN FRANCISCO DE SALES | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1J4NPkcA-zUs1kvQ1iAKO-lWjKeQd3MBd/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.44472855,-64.11893286 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0552 | DEAN FUNES | 5B | -31.4447 | -64.1189 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | EJERCITO ARGENTINO | 4A | 6017´/PLAZA EVA PERON | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.448351,-64.196357 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0553 | EJERCITO ARGENTINO | 4A | -31.4484 | -64.1964 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | EL PROGRESO | 12D | 13012´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44339906,-64.13184558 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0554 | EL PROGRESO | 12D | -31.4434 | -64.1318 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'EL PROGRESO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | EL TREBOL | 11D | 5055´/PLAZA EL TREBOL | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4234026,-64.22742115 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0555 | EL TREBOL | 11D | -31.4234 | -64.2274 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | EL TREBOL | 11D | 5056´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42360853,-64.22483753 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0556 | EL TREBOL | 11D | -31.4236 | -64.2248 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | EMPALME | 5C | 7072´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42899562,-64.12756523 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0557 | EMPALME | 5C | -31.429 | -64.1276 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ESCOBAR | 9 | 4062´/PLAZA 12 DE OCTUBRE | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39032722,-64.22133748 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0558 | ESCOBAR | 9 | -31.3903 | -64.2213 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ESCOBAR | 9 | 4063´/38 Plaza Chamical 37 | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39154666,-64.21884519 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0559 | ESCOBAR | 9 | -31.3915 | -64.2188 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-022
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ESCOBAR | 9 | 4065´/44 Plaza sin nombre (Gaspar de Gaete 1030) | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39400433,-64.21984033 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0560 | ESCOBAR | 9 | -31.394 | -64.2198 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-023
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ESTACION FLORES | 10E | 5106´/PLAZA CURA BROCHERO | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.448584,-64.24825 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0561 | ESTACION FLORES | 10E | -31.4486 | -64.2482 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | FERREYRA | 12E | 7535´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46399992,-64.10979613 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0562 | FERREYRA | 12E | -31.464 | -64.1098 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | FERROVIARIO MITRE | 12D | 7031´/48 Plaza Barizonzi | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1UDdFhXo3Nd51GQnVnTwwirLrLJGI1COR/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.43376296,-64.13512335 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0563 | FERROVIARIO MITRE | 12D | -31.4338 | -64.1351 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-025
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | FERROVIARIO MITRE | 12D | 7091´/47 Martin Barizonzi | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1UDdFhXo3Nd51GQnVnTwwirLrLJGI1COR/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.43390151,-64.13483562 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0564 | FERROVIARIO MITRE | 12D | -31.4339 | -64.1348 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-024
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GENERAL BUSTOS | 13C | 1358´/GREGORIA MATORRAS | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38922984,-64.16974172 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0565 | GENERAL BUSTOS | 13C | -31.3892 | -64.1697 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GENERAL PAZ | 6C | 8233´/PLAZA ALBERDI | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41433615,-64.17040062 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0566 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4143 | -64.1704 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GENERAL PAZ | 6C | 8401´/PLAZA MACARIO CARRIZO | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40918482,-64.16833972 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0567 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4092 | -64.1683 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | GENERAL PUEYRREDON | 8B | MANTENIMIENTO CALLES DE FIRME NATURAL Y BACHEO CON ASFALTO EN FRIO. CPC N°8 PUEYRREDON - CÓRDOBA CAPITAL |  |  |  | Floresta Sur Floresta Norte Villa La Merced Villa 9 de Julio Yofre Sur (las casitas) Chacra La Merced Camino. Inter rutas 19 Bajo Pueyrredón Nuestro Hogar II Cepa B Cepa C Cepa A Alto General Paz (cerca monumento) |  |  |  |  | Media | 17/06 APERTURA DE SOBRES |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0569 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4018 | -64.1623 | centroide_barrio | FALSE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Floresta Sur Floresta Norte Villa La Merced Villa 9 de Julio Yofre Sur (las casitas) Chacra La Merced Camino. Inter rutas 19 Bajo Pueyrredón Nuestro Hogar II Cepa B Cepa C Cepa A Alto General Paz (cerca monumento) | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GENERAL PUEYRREDON | 8B | 8132´/PLAZA DE LA DOCENCIA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40024254,-64.16685517 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0570 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4002 | -64.1669 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GENERAL PUEYRREDON | 8B | 8402´/PLAZA LEANDRO N. ALEM | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40127108,-64.17254625 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0571 | GENERAL PUEYRREDON | 8B | -31.4013 | -64.1725 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GENERAL SAVIO | 13J | 1288´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37213318,-64.15948879 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0572 | GENERAL SAVIO | 13J | -31.3721 | -64.1595 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GRANJA DE FUNES | 14F | 3085´/PLAZA DE LOS APOSTOLES | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/12VCGz67A6-fA9y-GENesTohrlID0V6aM/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.34574915,-64.24186389 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0573 | GRANJA DE FUNES | 14F | -31.3457 | -64.2419 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | GUIÑAZU | 7A | 11036´/CPC GUIÑAZU | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.31233554,-64.17741469 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0574 | GUIÑAZU | 7A | -31.3123 | -64.1774 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'GUIÑAZU' (declarado); distancia al centroide: 0.25 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | INAUDI | 4C | 6147´/Plaza de las Madres | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.472820778,-64.194237441 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0575 | INAUDI | 4C | -31.4728 | -64.1942 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'INAUDI' (declarado); distancia al centroide: 0.54 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | INAUDI | 4C | 6281´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.476741748,-64.19287925 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0576 | INAUDI | 4C | -31.4767 | -64.1929 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ITUZAINGO | 12G | 7229´/64 Plaza Salvador Mazza | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46441428,-64.09150823 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0577 | ITUZAINGO | 12G | -31.4644 | -64.0915 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-027
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JARDIN DEL SUD | 12F | 7632´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45688858,-64.16114755 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0578 | JARDIN DEL SUD | 12F | -31.4569 | -64.1611 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JARDIN HIPODROMO | 4A | 6140´/62 Plaza Valparaiso | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45932107,-64.18694607 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0579 | JARDIN HIPODROMO | 4A | -31.4593 | -64.1869 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-029
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JARDIN HIPODROMO | 4A | 6284´/61 Plaza Vecelli | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46009516,-64.18691049 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0580 | JARDIN HIPODROMO | 4A | -31.4601 | -64.1869 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-028
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JARDINES DE OLMOS | 10I | 6230´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46120228,-64.22026865 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0581 | JARDINES DE OLMOS | 10I | -31.4612 | -64.2203 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'JARDINES DE OLMOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'SOLARES DE SANTA MARIA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | 13016´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44332212,-64.14056214 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0584 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4433 | -64.1406 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | 13094´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44403527,-64.13532585 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0585 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.444 | -64.1353 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | 13104´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44224777,-64.12877901 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0586 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4422 | -64.1288 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 0.93 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JOSE IGNACIO DIAZ 3A SECCION | 12D | 13023´/PLAZA CORREGIDORES DE CUYO | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45179228,-64.13798063 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0587 | JOSE IGNACIO DIAZ 3A SECCION | 12D | -31.4518 | -64.138 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JUAN XXIII | 11D | 5053´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41988855,-64.22633456 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0588 | JUAN XXIII | 11D | -31.4199 | -64.2263 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | JUAN XXIII | 11D | 5054´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42051234,-64.22323293 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0589 | JUAN XXIII | 11D | -31.4205 | -64.2232 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | KENNEDY | 4A | 6122´/59 Plaza sin nombre (Bonatti y Vecelli) | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45979327,-64.19044936 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0590 | KENNEDY | 4A | -31.4598 | -64.1904 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-059
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | KENNEDY | 4A | 6278´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45978025,-64.19043201 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0591 | KENNEDY | 4A | -31.4598 | -64.1904 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LA FLORESTA NORTE | 8 | 8136´/PLAZA LA PRIMAVERA | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37843741,-64.05809897 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0592 | LA FLORESTA NORTE | 8 | -31.3784 | -64.0581 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LA FLORESTA NORTE' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA FLORESTA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | La Floresta Sur | 8 | 8134´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39351397,-64.06030851 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0593 | La Floresta Sur | 8 | -31.3935 | -64.0603 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'La Floresta Sur' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'LA FLORESTA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LAS FLORES | 4A | 6904´/s/n | Puesta en Valor | En proyecto |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45876251,-64.19244264 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0594 | LAS FLORES | 4A | -31.4588 | -64.1924 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LAS FLORES' (declarado); distancia al centroide: 1.03 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LAS MARGARITAS | 9B | 2024´/43 Plazoleta Facundo Quiroga | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1eyY8EhNVSPmMiLeUHHIlSWz2lP8sfQrX/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.37834976,-64.21189371 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0595 | LAS MARGARITAS | 9B | -31.3783 | -64.2119 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-032
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | LAS PALMAS | 11C | 4046´/Plaza de los Herederos | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4097237032,-64.2427843094 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0596 | LAS PALMAS | 11C | -31.4097 | -64.2428 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | LAS PALMAS | 11C | 4050´/Plaza Jose Antonio Moure 550 | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4087430902,-64.2388049872 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0597 | LAS PALMAS | 11C | -31.4087 | -64.2388 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Obras Capital | LAS PALMAS | 11C | 4052´/Plaza Timoteo Grigual | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4064145783,-64.2419049052 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0598 | LAS PALMAS | 11C | -31.4064 | -64.2419 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LAS VIOLETAS | 11G | 5007´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.410316,-64.251238 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0599 | LAS VIOLETAS | 11G | -31.4103 | -64.2512 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS BOULEVARES | 14G | 3191´/17 Plaza Alberto Pio Augusto Cognigni | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1PldfB-ynEE94yTLy0W32uM-gKMo6x1Se/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.33760815,-64.24072813 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0600 | LOS BOULEVARES | 14G | -31.3376 | -64.2407 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-033
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS CEIBOS | 5G | 12047´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42847328,-64.14544367 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0601 | LOS CEIBOS | 5G | -31.4285 | -64.1454 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS CEIBOS' (declarado); distancia al centroide: 0.26 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS CHINGOLOS | 13G | 11025´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.33877358,-64.16989063 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0602 | LOS CHINGOLOS | 13G | -31.3388 | -64.1699 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS EUCALIPTUS | 12G | 7230´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46794092,-64.08793979 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0603 | LOS EUCALIPTUS | 12G | -31.4679 | -64.0879 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS FRESNOS | 12G | 7674´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46982325,-64.08307795 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0604 | LOS FRESNOS | 12G | -31.4698 | -64.0831 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS GIGANTES | 13A | 1234´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3666119,-64.16801869 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0605 | LOS GIGANTES | 13A | -31.3666 | -64.168 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS GIGANTES | 13A | 1237´/PADRE JOSE JERONIMO DIESER | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1xFS5QxgAIOzD_FFzJyXOmpLlwOuPwcUR/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36235348,-64.17253876 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0606 | LOS GIGANTES | 13A | -31.3624 | -64.1725 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS GIGANTES ANEXO | 13J | 1243´/MUJERES ARGENTINAS | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1j8TIphC-Arm22xydXAAm2u42QbBDMiY6/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36679478,-64.16437739 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0607 | LOS GIGANTES ANEXO | 13J | -31.3668 | -64.1644 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LOS GIGANTES ANEXO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'CENTRO AMERICA' (más cercano al punto) | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS NARANJOS | 11D | 5065´/PLAZA ANDRES CHAZARRETA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42856,-64.22208 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0608 | LOS NARANJOS | 11D | -31.4286 | -64.2221 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PARAISOS | 9C | 2056´/PLAZA ARTURO JAURETCHE | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3817261,-64.19359293 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0609 | LOS PARAISOS | 9C | -31.3817 | -64.1936 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PINOS | 8C | 8074´/14 Plaza Tierra del Fuego | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39590378,-64.14036793 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0610 | LOS PINOS | 8C | -31.3959 | -64.1404 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS PINOS' (declarado); distancia al centroide: 0.27 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-034
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PLATANOS | 11E | 4029´/33 Plazoleta Periodista Rene Avila | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41574974,-64.23067755 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0611 | LOS PLATANOS | 11E | -31.4157 | -64.2307 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-037
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PRINCIPIOS | 14I | 3142´/PLAZA PUERTO ARGENTINO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36065163,-64.22066336 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0612 | LOS PRINCIPIOS | 14I | -31.3607 | -64.2207 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LOS PRINCIPIOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'AMPLIACION POETA LUGONES' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS PRINCIPIOS | 14I | 3220´/PLAZOLETA DEL PAYADOR | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36045815,-64.22184792 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0613 | LOS PRINCIPIOS | 14I | -31.3605 | -64.2218 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'LOS PRINCIPIOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'AMPLIACION POETA LUGONES' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | LOS ROBLES | 11G | 4126´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40109661,-64.26827718 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0614 | LOS ROBLES | 11G | -31.4011 | -64.2683 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MAIPU 1A SECCION | 12B | 7081´/JORGE VOCOS LEZCANO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43538704,-64.15947495 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0615 | MAIPU 1A SECCION | 12B | -31.4354 | -64.1595 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MAIPU 2A SECCION | 12B | 7958´/PLAZA NACIONES UNIDAS | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43041489,-64.16218684 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0616 | MAIPU 2A SECCION | 12B | -31.4304 | -64.1622 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MARCOS SASTRE | 12F | 13039´/PLAZA MARCOS SASTRE | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44405986,-64.15032699 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0617 | MARCOS SASTRE | 12F | -31.4441 | -64.1503 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | 2040´/PLAZA 6 DE JULIO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36375163,-64.19696637 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0618 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.3638 | -64.197 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | 2043´/PLAZA DE LAS SIETE FUNDACIONES | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36850189,-64.19562064 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0619 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.3685 | -64.1956 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | 2051´/15 Plaza Marques de Sobremonte | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37266593,-64.19659734 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0620 | MARQUES DE SOBREMONTE | 7E | -31.3727 | -64.1966 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-039
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | MULLER | 5D | ESCUELA SECUNDARIA A CREAR EN BARRIO MULLER - CORDOBA CAPITAL | Arquitectura |  |  | https://maps.app.goo.gl/rEJd4xk2iDDZyJCc7 | 0 |  |  |  |  | OBRA EN PROYECTO |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0621 | MULLER | 5D | -31.4172 | -64.1346 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | 7162´/7 Plaza sin nombre (Lacarra esq. Echauri) | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1wnswQhzXywv-7e5mJKNO4jBgM5uO4zFC/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.46167978,-64.10322564 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0622 | NICOLAS AVELLANEDA | 12 | -31.4617 | -64.1032 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-040
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | NUEVA CORDOBA | 4 | REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO DE LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA T1 - ETAPA 2 | Arquitectura |  | https://drive.google.com/drive/folders/1qxUV-gNb-gGLpCGWWEURmf5hViM8SvYZ?usp=sharing | https://maps.app.goo.gl/98vQQFpx1UVuArvh7 | 0 |  |  |  |  | OBRA EN PROC. DE ADJUDICACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0623 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4227 | -64.1752 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVA CORDOBA' (declarado); distancia al centroide: 1.12 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | NUEVA CORDOBA | 4 | REPARACION Y REFUNCIONALIZACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - DPTO. CAPITAL | Arquitectura |  |  | https://maps.app.goo.gl/ar8zvfCt3BRF3kia7 | 0 |  |  |  |  | OBRA EN PROYECTO |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0624 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4233 | -64.1784 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | NUEVA CORDOBA | 4 | 907´/PLAZA JOSE IGNACIO RUCCI | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42219642,-64.17699631 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0625 | NUEVA CORDOBA | 4 | -31.4222 | -64.177 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVA CORDOBA' (declarado); distancia al centroide: 0.99 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | NUEVA ITALIA | 13F | 9144´/DANTE ALIGHIERI | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38746863,-64.14407419 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0626 | NUEVA ITALIA | 13F | -31.3875 | -64.1441 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | NUEVO URCA | 11B | 3116´/PLAZA DOCTOR FRANCISCO BOBADILLA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38339636,-64.24640207 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0627 | NUEVO URCA | 11B | -31.3834 | -64.2464 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVO URCA' (declarado); distancia al centroide: 2.00 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | NUEVO URCA | 11B | 3170´/PLAZA DEL ENCUENTRO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38677967,-64.23906452 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0628 | NUEVO URCA | 11B | -31.3868 | -64.2391 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'NUEVO URCA' (declarado); distancia al centroide: 2.74 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | OBISPO ANGELELLI | 4F | 6218´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.50386052,-64.19224909 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0629 | OBISPO ANGELELLI | 4F | -31.5039 | -64.1922 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | OBSERVATORIO | 10G | 3´/PLAZA PASO DE LOS ANDES | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41873474,-64.20190965 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0630 | OBSERVATORIO | 10G | -31.4187 | -64.2019 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OBSERVATORIO' (declarado); distancia al centroide: 0.47 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | OBSERVATORIO | 10G | 71´/DR. JOSE ANTONIO BALSEIRO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4203826,-64.20162218 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0631 | OBSERVATORIO | 10G | -31.4204 | -64.2016 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PANAMERICANO | 7G | 1033´/DE LA AMIST VECIN POLO GODOY ROJO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37196168,-64.17949777 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0632 | PANAMERICANO | 7G | -31.372 | -64.1795 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PANAMERICANO | 7G | 1037´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36848736,-64.18324463 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0633 | PANAMERICANO | 7G | -31.3685 | -64.1832 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PANAMERICANO' (declarado); distancia al centroide: 0.51 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE ATLANTICA | 10B | 6261´/PASEO DEL SCOUT | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45384642,-64.21357856 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0634 | PARQUE ATLANTICA | 10B | -31.4538 | -64.2136 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE CAPITAL | 10H | 5073´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43405,-64.217148 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0635 | PARQUE CAPITAL | 10H | -31.434 | -64.2171 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | 1072´/SOLDADO AERONAUTICO | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/1_oJHI6P0LKWTGDEY17Sy1miif2msqWFi/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.35130643,-64.18458687 | 1 | 2026-09-14T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0637 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.3513 | -64.1846 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | 1073´/NEWBERY JORGE | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35284695,-64.18089014 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0638 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.3528 | -64.1809 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | 11022´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.336249,-64.17591034 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0639 | PARQUE JORGE NEWBERY | 7F | -31.3362 | -64.1759 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PARQUE JORGE NEWBERY' (declarado); distancia al centroide: 1.66 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 9075´/PLAZA MARIA FLORENCIA TABORDA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35478617,-64.15174403 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0641 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3548 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LOS MOLINOS | 10B | 6065´/PLAZA DEL PERIODISTA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45568301,-64.20461143 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0642 | PARQUE LOS MOLINOS | 10B | -31.4557 | -64.2046 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE REPUBLICA | 11G | 5008´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.415988,-64.258648 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0643 | PARQUE REPUBLICA | 11G | -31.416 | -64.2586 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE UNIVERSIDAD | 10K | 6909´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.49866782,-64.26090835 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0644 | PARQUE UNIVERSIDAD | 10K | -31.4987 | -64.2609 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'PARQUE UNIVERSIDAD' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'UNIVERSITARIO DE HORIZONTE' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | 10´/PARQUE SULLIVAN | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44250816,-64.1978842 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0645 | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | -31.4425 | -64.1979 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | 5094´/PLAZOLETA MELVIN JONES | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.441473,-64.206827 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0646 | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | -31.4415 | -64.2068 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | 5097´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.441331,-64.208185 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0647 | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | -31.4413 | -64.2082 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | 82´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43883119,-64.19647037 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0648 | PARQUE VELEZ SARSFIELD | 10 | -31.4388 | -64.1965 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PARQUE VELEZ SARSFIELD' (declarado); distancia al centroide: 0.77 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PATRIA | 6C | 8120´/PLAZA RAMON J. CARCANO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40714137,-64.15132311 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0649 | PATRIA | 6C | -31.4071 | -64.1513 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PATRIA' (declarado); distancia al centroide: 0.86 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PATRICIOS | 13H | 9164´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36710596,-64.13606932 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0650 | PATRICIOS | 13H | -31.3671 | -64.1361 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PATRICIOS' (declarado); distancia al centroide: 0.92 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PATRICIOS | 13H | 9165´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37428059,-64.13733658 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0651 | PATRICIOS | 13H | -31.3743 | -64.1373 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PATRICIOS | 13H | 9166´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3743102,-64.13631645 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0652 | PATRICIOS | 13H | -31.3743 | -64.1363 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PATRICIOS NORTE | 13H | 9174´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36660298,-64.13533392 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0653 | PATRICIOS NORTE | 13H | -31.3666 | -64.1353 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PATRICIOS NORTE' (declarado); distancia al centroide: 0.43 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2083´/CAROLINA VOCOS CATTURELLI | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/11t_8nv_dwK546U8iULc2HVyuB3LoJhnB/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36483013,-64.20962268 | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0658 | POETA LUGONES | 9D | -31.3648 | -64.2096 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2084´/CARLOTA ACHAVAL DE TAGLE | Puesta en Valor | En proyecto | https://drive.google.com/file/d/11t_8nv_dwK546U8iULc2HVyuB3LoJhnB/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.36389357,-64.20945573 | 1 | 2026-08-31T00:00:00 |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0659 | POETA LUGONES | 9D | -31.3639 | -64.2095 | exacta | FALSE | FALSE |  | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2103´/PLAZA JUAN MOREYRA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35831523,-64.21322498 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0660 | POETA LUGONES | 9D | -31.3583 | -64.2132 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POETA LUGONES | 9D | 2104´/PLAZA GAUCHO ANTONIO RIVERO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35841699,-64.21246249 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0661 | POETA LUGONES | 9D | -31.3584 | -64.2125 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | POLICIAL | 14N | 3906´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.31328824,-64.25766135 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0662 | POLICIAL | 14N | -31.3133 | -64.2577 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'POLICIAL' (declarado); distancia al centroide: 1.06 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PROCREAR LICEO | 13G | 1467´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.34856352,-64.15482229 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0663 | PROCREAR LICEO | 13G | -31.3486 | -64.1548 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'PROCREAR LICEO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'PARQUE LICEO 1A SECCION' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PUENTE BLANCO | 11C | 4038´/35 Plaza Candiotti | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.410083,-64.23249163 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0664 | PUENTE BLANCO | 11C | -31.4101 | -64.2325 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'PUENTE BLANCO' (declarado); distancia al centroide: 0.16 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-060
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | 9169´/PLAZA EXODO JUDIO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37389137,-64.13264873 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0665 | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | -31.3739 | -64.1326 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RAMON J. CARCANO | 12A | 13033´/BARRIO CARCANO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.46472264,-64.14363506 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0666 | RAMON J. CARCANO | 12A | -31.4647 | -64.1436 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | REMEDIO DE ESCALADA | 7C | 11007´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.33938504,-64.17905212 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0667 | REMEDIO DE ESCALADA | 7C | -31.3394 | -64.1791 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'REMEDIO DE ESCALADA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'REMEDIOS DE ESCALADA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | REMEDIO DE ESCALADA | 7C | 11037´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3393351,-64.17840124 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0668 | REMEDIO DE ESCALADA | 7C | -31.3393 | -64.1784 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'REMEDIO DE ESCALADA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'REMEDIOS DE ESCALADA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 12001´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41917372,-64.11995917 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0669 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4192 | -64.12 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 12002´/25 Plaza sin nombre (Matheu y Cangallo) | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4191722,-64.12096003 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0670 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4192 | -64.121 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-051
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 12013´/24 Plaza sin nombre (Matheu esq. Mario Bravo) | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41917291,-64.12252667 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0671 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4192 | -64.1225 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-050
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 12022´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41917213,-64.12163616 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0672 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4192 | -64.1216 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RENACIMIENTO | 5F | 12025´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42091519,-64.11884639 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0673 | RENACIMIENTO | 5F | -31.4209 | -64.1188 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'RENACIMIENTO' (declarado); distancia al centroide: 0.36 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RENE FAVALORO SUD | 10B | 5916´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.448497,-64.237698 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0674 | RENE FAVALORO SUD | 10B | -31.4485 | -64.2377 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RESIDENCIAL AMERICA | 13J | 1350´/PLAZA DE LA CANCION CRIOLLA | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1jQSHoQfCSuR1vDu1X2zxPRP4gYl5cJgu/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.38174873,-64.16401963 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0675 | RESIDENCIAL AMERICA | 13J | -31.3817 | -64.164 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RESIDENCIAL AMERICA | 13J | 1351´/ATAHUALPA YUPANQUI | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1jQSHoQfCSuR1vDu1X2zxPRP4gYl5cJgu/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.381309,-64.16363392 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0676 | RESIDENCIAL AMERICA | 13J | -31.3813 | -64.1636 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RESIDENCIAL CHATEAU CARRERAS | 11H | 4189´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39092697,-64.26251328 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0677 | RESIDENCIAL CHATEAU CARRERAS | 11H | -31.3909 | -64.2625 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'RESIDENCIAL CHATEAU CARRERAS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'CO.VI.CO.' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | 5016´/PLAZA FARMAN | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.429383,-64.245128 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0678 | RESIDENCIAL SAN ROQUE | 11I | -31.4294 | -64.2451 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ROQUE SAENZ PEÑA | 11J | 4015´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41889288,-64.22484535 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0679 | ROQUE SAENZ PEÑA | 11J | -31.4189 | -64.2248 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'ROQUE SAENZ PEÑA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'COMANDANTE ESPORA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | ROQUE SAENZ PEÑA | 11J | 4016´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41821376,-64.22542888 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0680 | ROQUE SAENZ PEÑA | 11J | -31.4182 | -64.2254 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'ROQUE SAENZ PEÑA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'COMANDANTE ESPORA' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN CARLOS | 2R | 7184´/PLAZOLETA BARADERO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44356549,-64.16569474 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0681 | SAN CARLOS | 2R | -31.4436 | -64.1657 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'SAN CARLOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'RESIDENCIAL SAN CARLOS' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN CARLOS | 2R | 7185´/PLAZOLETA ALFREDO ODDINO | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1HVGP8n4n5sWcPNbsVb1mKOY-L_6RTbbs/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.4438225,-64.16570657 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0682 | SAN CARLOS | 2R | -31.4438 | -64.1657 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'SAN CARLOS' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'RESIDENCIAL SAN CARLOS' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN CAYETANO | 12D | 7620´/27 Plaza sin nombre (Obispo Castellano, Alejandro Danel, Learte y Asturias) | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43559073,-64.14035923 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0683 | SAN CAYETANO | 12D | -31.4356 | -64.1404 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SAN CAYETANO' (declarado); distancia al centroide: 0.19 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-052
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN FERNANDO | 4A | 6014´/PLAZA DOCTOR CARLOS AGUIRRE | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.44685379,-64.18808102 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0684 | SAN FERNANDO | 4A | -31.4469 | -64.1881 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN FRANCISCO | 11D | 5069´/PLAZA GOB. DR. PEDRO FRIAS | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.424879,-64.210375 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0685 | SAN FRANCISCO | 11D | -31.4249 | -64.2104 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN FRANCISCO | 11D | 5077´/PLAZA CAPITAN EMILIO CROUZELLES | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.429856,-64.211804 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0686 | SAN FRANCISCO | 11D | -31.4299 | -64.2118 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN JAVIER | 5I | 7125´/PLAZA MIGUEL GELFO | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1xvdRJ0nflw-ysQWgxNxBvinY6K73hQyj/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.46024136,-64.10302146 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0687 | SAN JAVIER | 5I | -31.4602 | -64.103 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN LORENZO (S) | 5I | 7126´/PLAZA ITALIA II | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.45473103,-64.10956315 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0688 | SAN LORENZO (S) | 5I | -31.4547 | -64.1096 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN MARTIN | 9F | 1006´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.397323,-64.19340137 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0689 | SAN MARTIN | 9F | -31.3973 | -64.1934 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SAN MARTIN' (declarado); distancia al centroide: 0.59 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN MARTIN | 9F | 2071´/11 Plaza Parque las Heras | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3911383,-64.19308674 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0690 | SAN MARTIN | 9F | -31.3911 | -64.1931 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN MARTIN | 9F | 55´/PZA. CONCEJAL DIAZ | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.39484967,-64.19582049 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0691 | SAN MARTIN | 9F | -31.3948 | -64.1958 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN MARTIN | 9F | 56´/PZA. RAFAEL NUÑEZ | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40073031,-64.19606391 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0692 | SAN MARTIN | 9F | -31.4007 | -64.1961 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN MARTIN NORTE | 9C | 2048´/PLAZA POLICIA FEDERAL | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37281505,-64.20519676 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0693 | SAN MARTIN NORTE | 9C | -31.3728 | -64.2052 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | SAN RAFAEL | 11D | JARDIN DE INFANTES JAPON DE BARRIO SAN RAFAEL - CORDOBA CAPITAL | Arquitectura |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ay0yWvEi9htjx8wSfSA3hV6WQgi36_I8?usp=sharing | https://surl.li/jsterb | 0 |  |  |  |  | OBRA ADJUDICADA |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0694 | SAN RAFAEL | 11D | -31.4227 | -64.2219 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN VICENTE | 5G | 12014´/MADRE MARIA DEL TRANSITO CABANILLAS DE JESUS SACRAMENTADO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42001764,-64.15729303 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0695 | SAN VICENTE | 5G | -31.42 | -64.1573 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN VICENTE | 5G | 12017´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.42959883,-64.14550607 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0696 | SAN VICENTE | 5G | -31.4296 | -64.1455 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN VICENTE | 5G | 12036´/PLAZA URQUIZA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4229367,-64.15306336 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0697 | SAN VICENTE | 5G | -31.4229 | -64.1531 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SAN VICENTE | 5G | 12038´/PLAZA LAVALLE | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.4233569,-64.14238461 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0698 | SAN VICENTE | 5G | -31.4234 | -64.1424 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SANTA CECILIA | 14I | 3124´/PLAZA DE LA MUSICA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35549754,-64.22694005 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0699 | SANTA CECILIA | 14I | -31.3555 | -64.2269 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SANTA CLARA DE ASIS | 13F | 9148´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38153501,-64.14248595 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0700 | SANTA CLARA DE ASIS | 13F | -31.3815 | -64.1425 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SANTA CLARA DE ASIS | 13F | 9209´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38238293,-64.14234267 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0701 | SANTA CLARA DE ASIS | 13F | -31.3824 | -64.1423 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | SMATA III | 10M | 6079´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.49145173,-64.22987075 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0702 | SMATA III | 10M | -31.4915 | -64.2299 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'SMATA III' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA EL LIBERTADOR' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | TALLERES (E) | 13 | 9036´/PLAZA 1° DE MAYO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38929176,-64.1604187 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0703 | TALLERES (E) | 13 | -31.3893 | -64.1604 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'TALLERES (E)' (declarado); distancia al centroide: 0.83 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | TALLERES (E) | 13 | 9037´/PLAZA PEDRO VIVAS | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38988975,-64.15211962 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0704 | TALLERES (E) | 13 | -31.3899 | -64.1521 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | TEODORO FELS | 11F | 4164´/31 Plaza Barcena | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1NeUvKyC-y47FyJzaaJ5LYKs4hYMszuAq/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.39992516,-64.24820213 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0705 | TEODORO FELS | 11F | -31.3999 | -64.2482 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-053
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | V.I.C.O.R. | 10K | 6039´/28 Polideportivo Vicor | Puesta en Valor |  | https://drive.google.com/file/d/1aNlBt9iwuxy4lL74e3_ZMp9D3qsINDkP/view?usp=drive_link | https://www.google.com/maps?q=-31.47980386,-64.24906565 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0706 | V.I.C.O.R. | 10K | -31.4798 | -64.2491 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-058
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE CERCANO | 10C | 6987´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48940004,-64.22213671 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0707 | VALLE CERCANO | 10C | -31.4894 | -64.2221 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE CERCANO | 10C | 6988´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48944957,-64.21971265 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0708 | VALLE CERCANO | 10C | -31.4894 | -64.2197 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VALLE ESCONDIDO | 11M | 4161´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36913891,-64.27617485 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0709 | VALLE ESCONDIDO | 11M | -31.3691 | -64.2762 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA ALLENDE PARQUE | 14K | 3013´/PLAZA ALFONSINA STORNI | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.31123258,-64.28183588 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0712 | VILLA ALLENDE PARQUE | 14K | -31.3112 | -64.2818 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA AZALAIZ | 13J | 9104´/PLAZA HERALDO IRINEO BOSIO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37779193,-64.15366695 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0713 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3778 | -64.1537 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA BELGRANO | 14L | 3105´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36120703,-64.25340408 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0714 | VILLA BELGRANO | 14L | -31.3612 | -64.2534 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA BELGRANO | 14L | 3106´/PLAZA GENERAL MANUEL BELGRANO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3635976,-64.25316483 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0715 | VILLA BELGRANO | 14L | -31.3636 | -64.2532 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA BELGRANO | 14L | 3568´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36009003,-64.24176166 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0716 | VILLA BELGRANO | 14L | -31.3601 | -64.2418 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA BUSTOS | 5E | 7654´/54 Plaza sin nombre (José Arca y Diaz) | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.43853706,-64.11041553 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0717 | VILLA BUSTOS | 5E | -31.4385 | -64.1104 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-056
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA CLARET | 14G | 3096´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.34562494,-64.23836515 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0718 | VILLA CLARET | 14G | -31.3456 | -64.2384 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA CLARET' (declarado); distancia al centroide: 0.15 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA CLAUDINA | 8A | 8137´/PLAZA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38937986,-64.12427317 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0719 | VILLA CLAUDINA | 8A | -31.3894 | -64.1243 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA CLAUDINA' (declarado); distancia al centroide: 0.14 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA CORINA | 13H | 9161´/PLAZA JURAMENTO | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.37558975,-64.14471765 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0720 | VILLA CORINA | 13H | -31.3756 | -64.1447 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | 6234´/50 Plaza sin nombre (Congreso esq Choele Choel) | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.48473947,-64.22821577 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0721 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4847 | -64.2282 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-057
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA RIVADAVIA | F4 | 6912´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.51295429,-64.19409187 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0722 | VILLA RIVADAVIA | F4 | -31.513 | -64.1941 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'VILLA RIVADAVIA' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA RIVADAVIA ANEXO "A"' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | VILLA RIVERA INDARTE | 14P | 3006´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.3207816,-64.29375115 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0723 | VILLA RIVERA INDARTE | 14P | -31.3208 | -64.2938 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | WALLKER | 14B | 3063´/s/n |  |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.33603473,-64.2707034 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0724 | WALLKER | 14B | -31.336 | -64.2707 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'WALLKER' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'ARGUELLO' (más cercano al punto) | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | YAPEYU | 6F | 8056´/s/n |  |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.41582163,-64.1482537 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0725 | YAPEYU | 6F | -31.4158 | -64.1483 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | YAPEYU | 6F | 8192´/s/n |  |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.40981162,-64.1447138 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0726 | YAPEYU | 6F | -31.4098 | -64.1447 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | YOFRE I | 8C | 9154´/PLAZA CRISTINO TAPIA |  |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.38550288,-64.13001487 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0727 | YOFRE I | 8C | -31.3855 | -64.13 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'YOFRE I' (declarado); distancia al centroide: 0.67 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | HORIZONTE |  | COMPLEJO ESPERANZA | Arquitectura |  | https://drive.google.com/file/d/14yMUWmx-m24nTzuohXqbB29TdjkFTm0Y/view?usp=sharing | https://shorturl.at/BU8K1 | 0 |  |  |  |  | OBRA ADJUDICADA - UBICADA AL LIMITE CON LOC. TOLEDO |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0728 | HORIZONTE | 10I | -31.5416 | -64.1186 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'HORIZONTE' (declarado); distancia al centroide: 12.44 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Subsecretaría de Arquitectura | Andres Caparroz - Cel. 3512809090 | Obras Capital | CHATEAU CARRERAS | 11H | EJECUCION NUEVO SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EL ESTADIO MARIO KEMPES | Arquitectura |  | https://drive.google.com/file/d/1JcNOsobwXmOxhi3BnDEl5ZlOaHlMspeJ/view?usp=sharing | https://shorturl.at/tbhdU | 0 |  |  |  |  | OBRA EN PROC. DE ADJUDICACIÓN |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0729 | CHATEAU CARRERAS | 11H | -31.3688 | -64.2462 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CHATEAU CARRERAS' (declarado); distancia al centroide: 2.14 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Municipalidad | Dirección de Desarrollo Urbano |  |  | POLICIAL | 14N | CORDON CUNETA Y PAVIMENTO B° POLICIAL ETAPA II - CORDOBA CAPITAL | Cordón Cuneta |  |  | kmz Lucas |  |  |  |  | Media | EN PROCESO DE ADJUDICACION -PLAZO 15 DIAS |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0730 | POLICIAL | 14N | -31.3153 | -64.2686 | centroide_barrio | TRUE | FALSE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): kmz Lucas | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 9004´/52 Sin nombre Cantera Norte | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35885993,-64.15171159 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0749 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3589 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-045
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | 9002´/53 Sin nombre Cantera Sur | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.36033885,-64.15173808 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0751 | PARQUE LICEO 3A SECCION | 13G | -31.3603 | -64.1517 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar | [6 empty] | CRUCE-046
Ministerio de Infraestructura | Dirección de Preservación de Espacios Públicos | Matias Seisdedos 3515955904 | Nos Vemos en la Plaza | PARQUE LICEO 1A SECCION | 13G | 1176´/s/n | Puesta en Valor |  |  | https://www.google.com/maps?q=-31.35144825,-64.16934252 | 0 |  |  |  | Media |  |  | ⏳ Incompleta | ❌ No | [6 empty] | OBRA-0753 | PARQUE LICEO 1A SECCION | 13G | -31.3514 | -64.1693 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | ARGUELLO NORTE | 14A | ACUEDUCTO ARCO NORESTE AREA METROPOLITANA GRAN CORDOBA | Hídricas | La obra consiste en la ejecución de un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable destinado a satisfacer la demanda actual y futura del sector Norte de la ciudad de Córdoba y su Área Metropolitana, alcanzando sectores de Córdoba, Colonia Tirolesa, Estación Juárez Celman y Villa Allende. El sistema contempla la ejecución de 24 perforaciones para la captación de agua subterránea, junto con sus respectivos nexos colectores, una cañería de aducción de PRFV DN 800 mm de aproximadamente 2.380 m, una cisterna rompecarga de 500 m³ y una estación de bombeo. Desde allí, el agua será impulsada mediante un acueducto principal de PRFV DN 800 mm, de aproximadamente 9.461 m de longitud, hasta una nueva cisterna de almacenamiento de 2.000 m³. Asimismo, el proyecto contempla la ejecución de una cisterna de 210 m³ y un nexo de aproximadamente 1.100 m para el abastecimiento del barrio Villa Los Llanos, además de los nexos destinados al sector Sur y al Distrito Aeropuerto, incluyendo una nueva cisterna de 2.000 m³ en dicho distrito. En conjunto, la infraestructura permitirá transportar, almacenar y distribuir agua de buena calidad y en cantidad suficiente para atender el crecimiento urbano de la región. La configuración del sistema contempla, además, su futura vinculación con el Sistema de Acueducto Interprovincial Córdoba–Santa Fe. | https://drive.google.com/file/d/1OHYYAh3ARE1nCVoRsNmXz-3Dfe0Q6y6R/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/moPkENUEzvYYy8GX7?g_st=aw | 0 |  |  |  | Baja | No iniciada. Obra importante pero puede demorarse. revisar barrios |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0754 | ARGUELLO NORTE | 14A | -31.3285 | -64.2262 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'ARGUELLO NORTE' (declarado); distancia al centroide: 2.77 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Secretaría de Inf. Hídrica y Gasifera | Juan Pablo Toneatto: 3515945128 | Obras Capital | CENTRO |  | REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL - PRIMERA ETAPA. (EX AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS MOLINOS - ACUEDUCTO TRONCAL SISTEMA NORTE CORDOBA CAPITAL (Ø3000)) | Hídricas | La obra permite ampliar el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, incrementando la capacidad de producción de la Planta Potabilizadora Los Molinos a fin de cubrir el crecimiento de la demanda en el sector sur de la ciudad. Asimismo, la refuncionalización del acueducto El Diquecito–La Calera reduce pérdidas de agua cruda y mejora la confiabilidad operativa del sistema que abastece a las plantas Suquía y La Calera, responsables del suministro de más del 70 % de la población de la ciudad. La obra comprende la ampliación de la capacidad de producción de la Planta Potabilizadora Los Molinos, incrementándola de 2 m³/s a 5 m³/s para abastecer al sector sur de la ciudad de Córdoba, y la refuncionalización integral del acueducto El Diquecito–La Calera. Los trabajos en la planta incluyen la ejecución de nuevas unidades de tratamiento en la planta, dos cañerías de acero DN 800 mm de 245 m desde la cámara seccionadora hasta la cámara de llegada a la planta de tratamiento, construcción de dos nuevas cisternas que se conectarán a las existentes, adecuaciones eléctricas y de control. Los trabajos en el acueducto incluyen el mantenimiento del azud derivador, mantenimiento del predio del desarenador, nueva cámara de rejas, tramos con reemplazo del acueducto existente por conducto de PRFV de DN 2800 mm, con los accesorios necesarios y derivaciones. | https://drive.google.com/file/d/1lQno_kziOr5qXy2CYwUVHeTOk4wmGXWN/view?usp=drive_link | https://maps.app.goo.gl/HJHXGF4JLgXVaphm6?g_st=aw | 0 |  |  |  | Baja | No iniciada. Obra importante pero puede demorarse. BARRIO se puso centro pero es Cba Capital completo |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0755 | CENTRO | 1 | -31.5276 | -64.1567 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'CENTRO' (declarado); distancia al centroide: 12.68 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin iniciar
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | NUEVA ITALIA | 13F | Bacheo con asfalto Astorga e/ José Quevedo y Victor Manuel III | Bacheo | Bacheo selectivo 525m² Astorga e/ José Quevedo y Victor Manuel III |  | 31° 23' 5.5201" S 64° 8' 40.3768" W | 1 | 2026-08-20T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0785 | NUEVA ITALIA | 13F | -31.3849 | -64.1445 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si | Asfalto astorga entre José Quevedo y Víctor Manuel 3. Obra terminada. Vecinos contentos. Apto para publicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | OMBU | 9 | Repavimentacion con asfalto y hormigon Andrés Lamas y Rufino Cuervo | Repavimentacion y bacheo con hormigon | Boca calle 350m² Andrés Lamas y Rufino Cuervo |  | https://maps.app.goo.gl/FCiVdHU19pGiaC2b7 |  | 2026-09-02T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0804 | OMBU | 9 | -31.3902 | -64.2213 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OMBU' (declarado); distancia al centroide: 0.37 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | OMBU | 9 | Repavimentacion con asfalto y hormigon Juan Crisóstomo Lafinur y Domingo Zípolli | Repavimentacion y bacheo con hormigon | Bocacalle 250m² Juan Crisóstomo Lafinur y Domingo Zípolli |  | https://maps.app.goo.gl/ute8mqSNvYXEjasu9 |  | 2026-09-03T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0813 | OMBU | 9 | -31.3926 | -64.2217 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OMBU' (declarado); distancia al centroide: 0.53 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | OMBU | 9 | Repavimentacion con asfalto Betania y Domingo Zípolli (Pasa) | Repavimentacion y bacheo con hormigon | Boca calle 300m² asfalto Betania y Domingo Zípolli (Pasa) |  | https://maps.app.goo.gl/wFMt6v411hCXCSpp9 |  | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0817 | OMBU | 9 | -31.3924 | -64.2213 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'OMBU' (declarado); distancia al centroide: 0.49 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | POETA LUGONES | 9D | Bacheo con asfalto Teodoro Caillet Bois e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán | Bacheo | Bacheo de Freasdo leve 180m² Teodoro Caillet Bois e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán |  | 31° 21' 53.0604" S 64° 12' 55.6301" W | 1 | 2026-09-04T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0814 | POETA LUGONES | 9D | -31.3647 | -64.2155 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | POETA LUGONES | 9D | Bacheo con asfalto Manuel Gálvez e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán | Bacheo | Bacheo de Freasdo leve 434m² Manuel Gálvez e/Javier Lascano Colodero y Fray Luis Beltrán |  | 31° 21' 57.1424" S 64° 12' 46.9044" W | 1 | 2026-09-04T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0815 | POETA LUGONES | 9D | -31.3659 | -64.213 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | QUEBRADA DE LAS ROSAS | 11H | Mantenimiento calle de tierra Quebrada de las Rosas | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 1330 metros lineales |  | Quebrada de las Rosas https://maps.app.goo.gl/Tb784b9N8GKg5mXq6 | 1 | 2026-08-18T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0767 | QUEBRADA DE LAS ROSAS | 11H | -31.3905 | -64.2668 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'QUEBRADA DE LAS ROSAS' (declarado); distancia al centroide: 1.07 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | Bacheo con asfalto Federico Rauch e/ Heroes de Ayohuma y Colectora | Bacheo | Bacheo selectivo 1200m² Federico Rauch e/ Heroes de Ayohuma y Colectora |  | 31° 22' 33.3901" S 64° 8' 9.4387" W | 1 | 2026-09-02T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0810 | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | -31.3759 | -64.136 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'QUINTAS DE SAN JORGE' (declarado); distancia al centroide: 0.56 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | Bache con asfalto Chachapoyas e Federico Rauch y Balbastro | Bacheo | 312m² metros lineales Chachapoyas e Federico Rauch y Balbastro |  | 31° 22' 30.1825" S 64° 8' 2.9198" W | 1 | 2026-09-03T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar | [5 empty] | OBRA-0812 | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | -31.3751 | -64.1341 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'QUINTAS DE SAN JORGE' (declarado); distancia al centroide: 0.36 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | QUINTAS DE SAN JORGE, BACHEO CON ASFALTO, CHACHAPOYAS E FEDERICO RAUCH Y BALBASTO, APTA PARA COMUNICAR, EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL CPC CAPDEVILA | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Cleveland y Cayuqueo | Bacheo | Bacheo selectivo Cleveland y Cayuqueo 250m² |  | https://maps.app.goo.gl/pHKQoE4VFMN61YKdA | 1 | 2026-08-31T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0788 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4784 | -64.2357 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.31 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | Ok, finalizada apta para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Cleveland e/ Cayuqueo a Cipolletti + Bacheo Hormigon | Bacheo | Bacheo Selectivo Cleveland e/ Cayuqueo a Cipolletti + Bacheo Hormigon 1400m² |  | 31° 29' 3.5761" S 64° 14' 3.7543" W | 1 | 2026-08-31T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0789 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4843 | -64.2344 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.92 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | Ok, finalizada apta para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bache con asfalto Usuahia e/ Cleveland y Cumbre del Perchel | Bacheo | Bacheo Selectivo 754m² Usuahia e/ Cleveland y Cumbre del Perchel |  | 31° 28' 54.6276" S 64° 13' 51.2998" W | 1 | 2026-09-02T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | OK para grabar |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0790 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4818 | -64.2309 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.90 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si | Ok, finalizada apta para comunicar. | link | 1. OK PARA REGISTRO
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Altos del Tala e Tuclme y Usuhaia | Bacheo | Bacheo Selectivo 320 m² Altos del Tala e Tuclme y Usuhaia |  | 31° 28' 53.495" S 64° 13' 59.9675" W | 1 | 2026-09-03T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0811 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4815 | -64.2333 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.72 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Altos del Chipion e/ Usuhaia y Tuclme | Bacheo | 320 m² Altos del Chipion e/ Usuhaia y Tuclme |  | 31° 28' 49.0602" S 64° 14' 3.359" W | 1 | 2026-09-04T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0816 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4803 | -64.2343 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.56 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA 9 DE JULIO | 14O | Mantenimiento calle de tierra Villa 9 de Julio | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 3314 metros lineales Con aporte de 0-20 |  | Villa 9 de Julio https://maps.app.goo.gl/CLNbiQjfRkMCNqhF8 | 1 | 2026-08-24T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0763 | VILLA 9 DE JULIO | 14O | -31.329 | -64.2842 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA ALICIA RISLER | 7A | Mantenimiento Alicia Risler | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle 6500 metros lineales Colocando 0-20 |  | https://maps.app.goo.gl/koFW3QswU2oZMAsQA |  | 2026-08-19T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0808 | VILLA ALICIA RISLER | 7A | -31.3239 | -64.2362 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA ALICIA RISLER' (declarado); distancia al centroide: 5.37 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Repavimentacion con asfalto Marco del Pont y Alvarado Yunqué | Repavimentacion y bacheo con hormigon | 75m²Bocacalle |  | Marco del Pont & Alvarado Yunque |  | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0855 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3736 | -64.1517 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Marco del Pont & Alvarado Yunque; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Repavimentacion con asfalto Marco del Pont y San Fernando | Repavimentacion y bacheo con hormigon | 260m² Bocacalle |  | Marco del Pont & San Fernando |  | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0856 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3736 | -64.1517 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Marco del Pont & San Fernando; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA CORNU | 14N | Mantenimiento calle de tierra Villa Cornú | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 10400 metros lineales Sin aporte de 0-20. 11/8 - Se trabajó en las calles: Bv. 26 de Noviembre (entre Boro y Casuhati), Pillahuenu (entre Boro y Vulcan), Peñi (Boro y Casuhati) y Boro (entre Pillahuenu y Peñi). 12/8 - Chapisgasta (entre Boro y Auquinco), Kawañ (entre Boro y Auquinco), Laques (entre Queupú y Auquinco), Matra (entre Queupú y Auquinco) y Matra (entre Boro y Auquinco) |  | Villa Cornú https://maps.app.goo.gl/DSYkEwXzCTwVD3Bw5 | 1 | 2026-08-11T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0762 | VILLA CORNU | 14N | -31.3145 | -64.2716 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Bacheo con asfalto Cumbre del perchel e/ Usuahia y Cajamarca | Bacheo | 120m² |  | Cajamarca & Cumbre de Perchel |  | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0857 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4928 | -64.2239 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Cajamarca & Cumbre de Perchel; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Bache con asfalto Congreso e/ Usuhaioa y Cajamarca | Bacheo | 200m² |  | Ushuaia & Congreso |  | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0858 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4928 | -64.2239 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Ushuaia & Congreso; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA MARTINEZ | 11I | Mantenimiento calle de tierra Villa martinez | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento calle de tierra 3270metros lineales |  | Villa Martínez https://maps.app.goo.gl/aPaNnFaanBpuyfEs6 | 1 | 2026-08-24T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0768 | VILLA MARTINEZ | 11I | -31.416 | -64.2579 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA MARTINEZ' (declarado); distancia al centroide: 0.65 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | YOFRE H | 13N | Mantenimiento de calle Yofre H | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 1142metros lineales |  | Yofre H https://maps.app.goo.gl/UggXH1pwz1gUmvev8 | 1 | 2026-06-28T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0772 | YOFRE H | 13N | -31.3822 | -64.1338 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'YOFRE H' (declarado); distancia al centroide: 0.85 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | YOFRE NORTE | 13N | Mantenimiento de calle Yofre Norte | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 380 metros lineales |  | Yofre Norte https://maps.app.goo.gl/M7FgVnYdty5Tpaqq5 | 1 | 2026-08-28T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0774 | YOFRE NORTE | 13N | -31.3835 | -64.1393 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'YOFRE NORTE' (declarado); distancia al centroide: 0.49 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | YOFRE SUD | 8C | Bacheo con asfalto Suipacha e/ Fulgencio Sotomayor y Elizalde y Ustariz | Bacheo | Bacheo selectivo 300m² Suipacha e/ Fulgencio Sotomayor y Elizalde y Ustariz |  | 31° 23' 26.7562" S 64° 7' 56.9694" W | 1 | 2026-08-28T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0786 | YOFRE SUD | 8C | -31.3908 | -64.1325 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | YOFRE SUD | 8C | Bacheo con asfalto Alvarez Condraco e Eduardo Bulnes y Suipacha | Bacheo | Bacheo selectivo 500m² Alvarez Condraco e Eduardo Bulnez y Suipacha |  | https://maps.app.goo.gl/88LxWt54jVTKB1j77 | 1 | 2026-08-31T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí |  |  |  | A confirmar |  |  | OBRA-0787 | YOFRE SUD | 8C | -31.3881 | -64.1313 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'YOFRE SUD' (declarado); distancia al centroide: 0.62 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Gobernacion y Altos del Perchel | Bacheo | Bacheo selectivo 653m² Gobernacion y Altos del Perchel |  | Gobernación & Cumbre de Perchel |  | 2026-09-08T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0859 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4695 | -64.2448 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Gobernación & Cumbre de Perchel; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Cachi Yaco e/ Casablanca y Cumbre del Perchel | Bacheo | Bacheo selectivo 345m² Cachi Yaco e/ Casablanca y Cumbre del Perchel |  | Cumbre de Perchel & Cachi Yaco |  | 2026-09-08T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0860 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4695 | -64.2448 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Cumbre de Perchel & Cachi Yaco; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | Pavimentacion Calle Obispo Castellano - Junín - Lisandro de la Torre | Pavimentación | Pavimentacion de 150m² metros lineales |  | Lisandro de la Torre & Obispo Castellano | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0861 | MIRADOR | 5C | -31.4285 | -64.1389 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Lisandro de la Torre & Obispo Castellano; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | Repavimentacion Leonismo Argentino e/Cjal. Felipe Belardinelli y Rafael García | Repavimentacion con asfalto | Repavimentacion 234 metros lineales -Calzada Completa - 7,4 m de ancho promedio |  | Leonismo Argentino & Avenida Conceja Felipe Belardinelli |  | 2026-09-08T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0862 | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | -31.4535 | -64.1918 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Leonismo Argentino & Avenida Conceja Felipe Belardinelli; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LA CAROLINA | 14 | Mantenimiento calle de tierra La Carolina | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 3360 metros lineales |  | La Carolina | 1 | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0863 | LA CAROLINA | 14 | -31.3517 | -64.2861 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): La Carolina; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | RIVERA INDARTE | 14C | Mantenimiento calle de tierra Rivera Indarte | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 10.886,00 metros lineales |  | Rivera Indarte |  | 2026-09-08T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0864 | RIVERA INDARTE | 14C | -31.3316 | -64.2985 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Rivera Indarte; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LOS JACARANDAES | 11E | Mantenimiento de calle tierra Los Jacarandaes | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra metros lineales |  | Los Jacarandaes | [15 empty] | OBRA-0865 | LOS JACARANDAES | 11E | -31.4185 | -64.2374 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Los Jacarandaes; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SAN ALBERTO |  | Mantenimiento de calle tierra San Alberto | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra metros lineales |  | San Alberto |  | 2026-09-07T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0866 | SAN ALBERTO |  |  |  | centroide_barrio | FALSE | TRUE | barrio 'SAN ALBERTO' no está en la lista oficial de 485; sin lat/lon, no se pudo ubicar en el mapa ni determinar circuito; geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): San Alberto; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA WARCALDE | 14Q | Mantenimiento de calle de tierra calle Las vertientes | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 1284 metros lineales |  | Villa Warcalde | 1 | 2026-09-04T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0867 | VILLA WARCALDE | 14Q | -31.3442 | -64.2965 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Villa Warcalde; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Bacheo con asfalto San Francisco e/ Francisco del Prado y Marco del Pont | Bacheo | Bacheo Punteras Bocacalles 100 m² |  | Marco del Pont & San Francisco | [15 empty] | OBRA-0868 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3736 | -64.1517 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Marco del Pont & San Francisco; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | Bacheo con asfalto Melchor de Carabajal e Loaiza y Martin de Maguna | Bacheo | 175m² |  | Martín de Maguna |  | 2026-09-08T00:00:00 | [13 empty] | OBRA-0869 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4428 | -64.1385 | centroide_barrio | FALSE | TRUE | geo original sin resolver (texto_no_geocodificable): Martín de Maguna; ID asignado por el pipeline (no traía ID_Obra en la planilla origen)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | Bacheo con asfalo Malagueño e/ 11 de Septiembre y Loayza | Bacheo | Bacheo selectivo 310m² Malagueño e/ 11 de Septiembre y Loayza |  | 31° 26' 33.3989" S 64° 8' 54.2764" W | 1 | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0818 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4426 | -64.1484 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 0.94 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | Bacheo con asfalto Melchor de Carabajal e Loaiza y Martin de Maguna | Bacheo | Bacheo selectivo 600m² Melchor de Carabajal e Loaiza y Martin de Maguna |  | 31° 26' 49.5323" S 64° 8' 31.717" W |  | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0821 | JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION | 12D | -31.4471 | -64.1421 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'JOSE IGNACIO DIAZ 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 0.59 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | Bacheo con asfalto Balbastro e Arriola y Manuel Castro | Bacheo | Bacheo selectivo 120m² Balbastro e Arriola y Manuel Castro |  | 31° 22' 29.5651" S 64° 7' 56.0575" W | 1 | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0822 | QUINTAS DE SAN JORGE | 13I | -31.3749 | -64.1322 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'QUINTAS DE SAN JORGE' (declarado); distancia al centroide: 0.19 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Cachi Yaco e/ Casablanca y Cumbre del Perchel | Bacheo | Bacheo selectivo 345m² Cachi Yaco e/ Casablanca y Cumbre del Perchel |  | 31° 28' 27.4681" S 64° 13' 41.3893" W | 1 | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0823 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4743 | -64.2282 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.67 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | MIRADOR | 5C | Pavimentacion Calle Obispo Castellano - Junín - Lisandro de la Torre | Pavimentación | Pavimentacion de 150m² metros lineales |  | 31° 25' 45.8044" S 64° 8' 35.5121" W | 1 | 2026-08-25T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0824 | MIRADOR | 5C | -31.4294 | -64.1432 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'MIRADOR' (declarado); distancia al centroide: 0.42 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | Repavimentacion Leonismo Argentino e/Cjal. Felipe Belardinelli y Rafael García | Repavimentacion con asfalto | 234 metros lineales Calzada Completa - 7,4 m de ancho promedio Leonismo Argentino e/Cjal. Felipe Belardinelli y Rafael García |  | 31° 27' 18.2549" S 64° 11' 48.7244" W | 1 | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0825 | AMPLIACION SAN FERNANDO | 4A | -31.4551 | -64.1969 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'AMPLIACION SAN FERNANDO' (declarado); distancia al centroide: 0.51 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LA CAROLINA | 14 | Mantenimiento calle de tierra La Carolina | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 3360 metros lineales |  | La Carolina https://maps.app.goo.gl/cdna7p3V9bn3GRFx7 | 1 | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0826 | LA CAROLINA | 14 | -31.3524 | -64.2915 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LA CAROLINA' (declarado); distancia al centroide: 0.52 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA WARCALDE | 14Q | Mantenimiento de calle de tierra calle Las vertientes | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 1284 metros lineales |  | Villa Warcalde https://maps.app.goo.gl/uHgL6GU7BRGecgEa8 | 1 | 2026-09-04T00:00:00 |  |  |  | Se marca un punto, no representa la ubicación exacta de la obra. |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0827 | VILLA WARCALDE | 14Q | -31.3444 | -64.308 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA WARCALDE' (declarado); distancia al centroide: 1.09 km. Se mantiene igual, según criterio. | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | Bacheo con asfalto Fernando Fader e/ Marcos Sastre y Rafael Nuñez | Bacheo | Bacheo Selectivo 200 m² Fernando Fader e/ Marcos Sastre y Rafael Nuñez |  | 31° 22' 52.374" S 64° 13' 38.5806" W | 1 | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0828 | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | -31.3812 | -64.2274 | exacta | FALSE | FALSE |  | Finalizada | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Bacheo con asfalto Cumbre del perchel e/ Usuahia y Cajamarca | Bacheo | Bacheo selectivo 120m² Cumbre del perchel e/ Usuahia y Cajamarca |  | 31° 28' 53.495" S 64° 13' 59.9675" W | 1 | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0829 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4815 | -64.2333 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA EL LIBERTADOR' (declarado); distancia al centroide: 1.54 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Bache con asfalto Congreso e/ Usuhaia y Catamarca | Bacheo | Bacheo selectivo 200m² Congreso e/ Usuhaia y Catamarca |  | 31° 28' 52.54" S 64° 13' 54.1074" W | 1 | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0830 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4813 | -64.2317 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA EL LIBERTADOR' (declarado); distancia al centroide: 1.48 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | Bacheo con asfalto Gobernacion y Altos del Perchel | Bacheo | Bacheo selectivo 653m² Gobernacion y Altos del Perchel |  | 31° 28' 32.9102" S 64° 13' 38.3034" W | 1 | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0831 | SANTA ISABEL 1A SECCION | 10J | -31.4758 | -64.2273 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'SANTA ISABEL 1A SECCION' (declarado); distancia al centroide: 1.80 km. Se mantiene igual, según criterio. | En ejecución | Si (17/9/2026)
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Repavimentacion con asfalto Marco del Pont y Alvarado Yunqué | Repavimentacion y bacheo con hormigon | 75m²Bocacalle |  | https://maps.app.goo.gl/bsSP3taz6kLXVK5F8 |  | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0832 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3694 | -64.1573 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA AZALAIZ' (declarado); distancia al centroide: 0.71 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Repavimentacion con asfalto Marco del Pont y San Fernando | Repavimentacion y bacheo con hormigon | 260m² Bocacalle |  | https://maps.app.goo.gl/skVYtL3Jo4EHy8pSA |  | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0833 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.37 | -64.1549 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA AZALAIZ' (declarado); distancia al centroide: 0.51 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | RIVERA INDARTE | 14C | Mantenimiento calle de tierra Rivera Indarte | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra 10.886,00 metros lineales |  | Villa Rivera Indarte https://maps.app.goo.gl/f39td2Kc7BHWEVEKA |  | 2026-09-08T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0834 | RIVERA INDARTE | 14C | -31.3226 | -64.304 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'RIVERA INDARTE' (declarado); distancia al centroide: 1.13 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LOS JACARANDAES | 11E | Mantenimiento de calle tierra Los Jacarandaes | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra metros lineales |  | Los Jacarandaes https://maps.app.goo.gl/EuN9dQ5nq1fdizkJA | [7 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0835 | LOS JACARANDAES | 11E | -31.4184 | -64.2399 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'LOS JACARANDAES' (declarado); distancia al centroide: 0.24 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | SAN ALBERTO |  | Mantenimiento de calle tierra San Alberto | Mantenimiento de calles de tierra | Mantenimiento de calle de tierra metros lineales |  | San Alberto https://maps.app.goo.gl/UoXURCUcpQAeu59KA |  | 2026-09-07T00:00:00 | [5 empty] | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0836 | SAN ALBERTO |  | -31.419 | -64.2679 | exacta | FALSE | TRUE | barrio 'SAN ALBERTO' no está en la lista oficial de 485; circuito aproximado por 'VILLA ALBERTO' (más cercano al punto) | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Bacheo con asfalto San Francisco e/ Francisco del Prado y Marco del Pont | Bacheo | Bacheo selectivo 100m² San Francisco e/ Francisco del Prado y Marco del Pont |  | 31° 22' 28.169" S 64° 9' 24.9905" W | 1 | 2026-09-09T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0837 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3745 | -64.1569 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA AZALAIZ' (declarado); distancia al centroide: 0.50 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | bacheo con asfalto Adolfo Orma e/ Mariano Larra y Nicanor Carranza | Bacheo | Bacheo selectivo 67m² Adolfo Orma e/ Mariano Larra y Nicanor Carranza |  | 31° 22' 58.121" S 64° 13' 48.8179" W | 1 | 2026-09-10T00:00:00 |  |  |  | En ejecucion |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0838 | CERRO DE LAS ROSAS | 14D | -31.3828 | -64.2302 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | URCA | 14J | bacheo con asfalto Saturnino Segurola e/ Pelagio Belindo Luna y Jose Barros Pasos | Bacheo | Bacheo Selectivo 350m² Saturnino Segurola e/ Pelagio Belindo Luna y Jose Barros Pasos |  | 31° 23' 5.9384" S 64° 13' 56.5313" W |  | 2026-09-13T00:00:00 |  |  |  | En ejecucion |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0839 | URCA | 14J | -31.385 | -64.2324 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS MAGNOLIAS | 9D | bacheo con asfalto Fray Luis Beltrán e/ Hugo Mitaello y Nahuel Huapi | Bacheo | Bacheo selectivo 145m² Fray Luis Beltrán e/ Hugo Mitaello y Nahuel Huapi |  | 31° 22' 1.4074" S 64° 12' 36.2344" W | 1 | 2026-09-10T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0840 | LAS MAGNOLIAS | 9D | -31.3671 | -64.2101 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS MAGNOLIAS | 9D | bacheo con asfalto Nahuel Huapi e/ Fray Luis Beltran y Godoy Cruz | Bacheo | Bacheo selectivo 300m² Nahuel Huapi e/ Fray Luis Beltran y Godoy Cruz |  | 31° 22' 1.4074" S 64° 12' 36.2344" W | 1 | 2026-09-10T00:00:00 |  |  |  | En ejecucion |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0841 | LAS MAGNOLIAS | 9D | -31.3671 | -64.2101 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Bacheo con asfalto Cumbre del Perchel e/ Alto Flores a Av Mayo | Bacheo | Bacheo selectivo 745m² Cumbre del Perchel e/ Alto Flores a Av Mayo |  | 31° 28' 22.5728" S 64° 13' 44.1545" W | 1 | 2026-09-10T00:00:00 |  |  |  | En ejecucion |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0842 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4729 | -64.2289 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA EL LIBERTADOR' (declarado); distancia al centroide: 2.26 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | Bacheo con asfalto Tilcara y Cumbre del Perchel | Bacheo | Bacheo selectivo 60m² Tilcara y Cumbre del Perchel |  | 31° 28' 18.0221" S 64° 13' 47.3016" W | 1 | 2026-09-11T00:00:00 |  |  |  | En ejecucion |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0843 | VILLA EL LIBERTADOR | 10C | -31.4717 | -64.2298 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA EL LIBERTADOR' (declarado); distancia al centroide: 2.42 km. Se mantiene igual, según criterio. | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | GENERAL PAZ | 6C | Repavimentacion con asfalto 24 de Septiembre e/ Gral. de Ocampo y Av. Patria | Repavimentacion con asfalto | 1600 metros lineales 4 carriles centrales - Ancho 12 m |  | 31° 24' 57.794" S 64° 10' 24.7285" W |  | 2026-09-11T00:00:00 |  |  |  | En ejecucion |  | ⏳ Incompleta | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0844 | GENERAL PAZ | 6C | -31.4161 | -64.1735 | exacta | FALSE | FALSE |  | Sin datos
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | ALTA CORDOBA | 7B | Repavimentacion con asfalto Mariano Fragueiro e/ José Baigorri y Antonio Del Viso | Repavimentacion con asfalto | Pequeños bacheos, 15 m2 aprox. |  | 31° 23' 36.7429" S 64° 11' 5.6303" W | 1 | 2026-09-09T00:00:00 |  |  |  | 15 m2, no lineales. Obra de bacheo que lleva a cabo el mismo contratista de Rehabilitación (AFEMA S.A.) |  | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0845 | ALTA CORDOBA | 7B | -31.3935 | -64.1849 | exacta | FALSE | FALSE
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA MARTA | 14M | Bacheo con asfalto Mercadillo e/ Manuel Cardeñosa y Quiroga Sarmiento | Bacheo | Bacheo selectivo 75m² Mercadillo e/ Manuel Cardeñosa y Quiroga Sarmiento |  | 31° 21' 36.8852" S 64° 13' 58.9728" W | 1 | 2026-09-11T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0846 | VILLA MARTA | 14M | -31.3602 | -64.233 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA MARTA' (declarado); distancia al centroide: 0.48 km. Se mantiene igual, según criterio.
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA MARTA | 14M | Bacheo con asfalto Quiroga Sarmiento e/ Pedro Clara y Manuel Mercadillo | Bacheo | Bacheo selectivo 125m² Quiroga Sarmiento e/ Pedro Clara y Manuel Mercadillo |  | 31° 21' 35.8546" S 64° 13' 55.2569" W | 1 | 2026-09-11T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0847 | VILLA MARTA | 14M | -31.36 | -64.232 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA MARTA' (declarado); distancia al centroide: 0.39 km. Se mantiene igual, según criterio.
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA AZALAIZ | 13J | Bacheo con asfalto Serapio Ovejero e/ Argentino Mariambo y San Francisco | Bacheo | Bacheo selectivo 100m² Serapio Ovejero e/ Argentino Mariambo y San Francisco |  | 31° 22' 27.5002" S 64° 9' 23.6959" W | 1 | 2026-09-13T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0848 | VILLA AZALAIZ | 13J | -31.3743 | -64.1566 | exacta | FALSE | TRUE | lat/lon no cae dentro del polígono de 'VILLA AZALAIZ' (declarado); distancia al centroide: 0.47 km. Se mantiene igual, según criterio.
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS MAGNOLIAS | 9D | Bacheo con asfalto Hugo Miatello e Fray Beltran y Quinquela Martin | Bacheo | Bacheo Selectivo 320 m² Altos del Tala e Tuclme y Usuhaia |  | 31° 22' 8.7676" S 64° 12' 33.7572" W | 1 | 2026-09-14T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0849 | LAS MAGNOLIAS | 9D | -31.3691 | -64.2094 | exacta | FALSE | FALSE
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA MARTA | 14M | Bacheo con asfalto Gregorio y Gaver e Cardeñosa y Cordillera | Bacheo | Bacheo selectivo 120m² Gregorio y Gaver e Cardeñosa y Cordillera |  | 31° 21' 37.3241" S 64° 13' 35.2312" W | 1 | 2026-09-16T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0850 | VILLA MARTA | 14M | -31.3604 | -64.2265 | exacta | FALSE | FALSE
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | VILLA MARTA | 14M | Bacheo con asfalto Pedro Clara e/ Manuel Cardeñosa y Quiroga Sarmiento | Bacheo | Bacheo selectivo 360m² Pedro Clara e/ Manuel Cardeñosa y Quiroga Sarmiento |  | 31° 21' 37.5084" S 64° 13' 42.0431" W | 1 | 2026-09-16T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0851 | VILLA MARTA | 14M | -31.3604 | -64.2283 | exacta | FALSE | FALSE
Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Infraestructura Urbana, Electrica y Arquitectura | Gregorio Maritano -Tel:3564410042 | Calle por calle, hacemos ciudad | LAS MAGNOLIAS | 9D | Bacheo con asfalto Nahuel Huapi e/ Fray Luis Beltran y Benito Quinquela Martin | Bacheo | Bacheo selectivo 127m2 Nahuel Huapi e/ Fray Luis Beltran y Benito Quinquela Martin |  | 31° 22' 5.9344" S 64° 12' 35.1392" W | 1 | 2026-09-10T00:00:00 | [5 empty] | ✅ Completa | ✅ Sí | [6 empty] | OBRA-0852 | LAS MAGNOLIAS | 9D | -31.3683 | -64.2098 | exacta | FALSE | FALSE